## Capa
INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA
CAMPUS TAGUATINGA
CFT (CENTRO DE FORMAÇÃO TECNOLOGICA)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

## Declaração
DECLARAÇÃO
Empreendimento: CFT, Campus Taguatinga
Instituto Federal de Brasília
Na condição de Responsável Técnica, declaro para os devidos fins, que os quantitativos constantes na planilha orçamentaria do Projeto Básico CFT Campus Taguatinga estão compatíveis com o projeto de engenharia da obra constante do processo n° 23098.004189.2019-91 e que os custos unitários de insumos e serviços são iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) mês de maio de 2020, com data de referencia de 17/06/2020 em atendimento aos dispositivos do artigo 3º da Lei n° Nº 7.983/2013. O percentual de encargos sociais adotado é de 112,85% (horista) e 72,54% (mensalista), Conforme SINAPI – Sistema de Pesquisa Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal referente ao mês de maio de 2020.
Brasília, 30 de julho de 2020.
___________________________________________
Marcielly Parreira Leonardo Engenheira civil – CREA 25576/D-GO

## BDI
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
Empreendimento: CFT, Campus Taguatinga
Cliente: Instituto Federal de Brasília
| DISCRIMINAÇÃO |  | B.D.I. edificação
1 | Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(R/100)]x[1+(L/100)] | TG | 1.0384
1.1 | Rateio da Administração Central | AC | 3.8 | %
1.2 | Despesas Financeiras | DF | 1.05 | %
1.3 | Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento | R | 1.02 | %
1.4 | Lucro | L | 3.5 | %
2 | Impostos : I = (i°+i¹+i²+i³) | I | 9.65 | %
2.1 | COFINS | i° | 3 | %
2.2 | ISS | i¹ | 4 | %
2.3 | PIS | i² | 0.65 | %
2.4 | Outros | i³ | 0 | %
2.5 | INSS | i4 | 2
| B.D.I. presumido = { [TG / ( 1 - ( I / 100 )) ] - 1 } x 100 |  | 21.38 | #VALUE!
Cálculo base na composição do BDI conforme acórdão TCU 325/2007 Plenário. Relator Ministro Guilherme Palmeira. Brasília, 14 março de 2007.
Súmula 253/2010 - Tribunal de Contas da União
"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."
____________________________________________________________
Marcielly Parreira Leonardo Engenheira civil – CREA 25576/D-GO

## Sintetico
ORÇAMENTO SINTÉTICO
Instituto Federal de Brasília
Empreendimento: CFT, Campus Taguatinga
|  |  | Referência de Preços: SINAPI -Distrito Federal - MAIO 2020 | Àrea de construção (m²): |  | 990
|  |  |  | VALOR M² |  | 2019.4522
ITEM | CÓDIGO | UND | DESCRIÇÃO | 0 | PREÇO (R$)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
1.1 | 93567 | MÊS | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | 17666.43 | 141331.44 | ok
1.2 | 94295 | MÊS | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | 4764.31 | 38114.48 | ok
1.3 | 93563 | MÊS | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | 4764.04 | 38112.32 | ok
|  |  | TOTAL ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  | 217558.24 | 217558.24 | ok
2 |  |  | PROJETOS |  |  |  | erro
2.1 | 100306 | H | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ELABORAÇÃO DO PROJETO DE FUNDAÇÃO) | 50 | 99.55 | 4977.5 | ok
2.2 | 100306 | H | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL - ESTRUTURAS DE CONCRETO) | 88 | 99.55 | 8760.4 | ok
2.3 | 100307 | H | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL) | 72 | 99.55 | 7167.6 | ok
2.4 | 100307 | H | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ELABORAÇÃO DO PROJETOS DE INSTALAÇÕES: HIDROSSANITARIAS E INCÊNDIO) | 62 | 99.55 | 6172.1 | ok
2.5 | 90768 | H | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT) | 60 | 64.31 | 3858.6 | ok
2.6 | 90781 | H | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (LOCAÇÃO E LEVANTAMENTO DE TODOS OS PONTOS) | 86 | 21.44 | 1843.84 | ok
|  |  | TOTAL PROJETOS |  | 32780.04 | 32780.04 | ok
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS |  |  |  | erro
3.1 | 4813 | M² | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 4.5 | 312.5 | 1406.25 | ok
3.2 | 98459 | M² | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 182.5 | 78.59 | 14342.68 | ok
3.3 | 10776 | MÊS | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | 8 | 407.81 | 3262.48 | ok
3.4 | 10778 | MÊS | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | 8 | 652.5 | 5220 | ok
3.5 | 89957 | UN | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | 2 | 114.41 | 228.82 | ok
3.6 | 10527 | M²/MÊS | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | 360 | 12 | 4320 | ok
3.7 | 04330/ORSE | UN | ENSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO - SLUMP TEST | 24 | 76.74 | 1841.76 | ok
3.8 | 12003/ORSE | UN | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL (6 PONTOS) | 4 | 180 | 720 | ok
3.9 | 04815/ORSE | UN | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO | 72 | 38 | 2736 | ok
3.10 | 05554/ORSE | UN | PLOTAGEM DE PROJETOS | 62 | 2.7 | 167.4 | ok
3.11 | CREA | UN | EMISSAO DE ART | 4 | 130 | 520 | ok
|  |  | TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 34765.39 | 34765.39 | ok
4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | erro
4.1 | 98525 | M² | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | 2030.7 | 0.25 | 507.68 | ok
4.2 | 74154/001 | M³ | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | 1517.1 | 3.56 | 5400.88 | ok
4.3 | 96524 | M³ | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | 40.75 | 142.63 | 5812.17 | ok
4.4 | 96522 | M³ | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 45.01 | 121.75 | 5479.97 | ok
4.5 | 97083 | M² | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | 2024 | 2.62 | 5302.88 | ok
4.6 | 95606 | M³ | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | 1214.4 | 1.19 | 1445.14 | ok
|  |  | TOTAL TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES |  | 23948.72 | 23948.72 | ok
5 |  |  | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  |  |  | erro
5.1 | 100651 | M | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | 1080 | 83.57 | 90255.6 | ok
5.2 | 95602 | UN | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016 | 72 | 22.32 | 1607.04 | ok
5.3 | 96543 | KG | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (VIGAS BALDRAME) | 516.3 | 13.44 | 6939.07 | ok
5.4 | 96544 | KG | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (VIGAS BALDRAME) | 3.1 | 11.88 | 36.83 | ok
5.5 | 96545 | KG | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (VIGAS BALDRAME) | 932.6 | 10.61 | 9894.89 | ok
5.6 | 96546 | KG | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (VIGAS BALDRAME) | 311.8 | 9.23 | 2877.91 | ok
5.7 | 96547 | KG | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (VIGAS BALDRAME) | 544.9 | 7.66 | 4173.93 | ok
5.8 | 96548 | KG | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (VIGAS BALDRAME) | 428.1 | 7.05 | 3018.11 | ok
5.9 | 96549 | KG | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (VIGAS BALDRAME) | 20.7 | 7.6 | 157.32 | ok
5.10 | 92740 | M³ | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (VIGAS BALDRAME) | 34.68 | 308.36 | 10693.92 | ok
5.11 | 96543 | KG | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (BLOCOS) | 347.4 | 13.44 | 4669.06 | ok
5.12 | 96547 | KG | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (BLOCOS) | 658.8 | 7.66 | 5046.41 | ok
5.13 | 92740 | M³ | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (BLOCOS) | 41.74 | 308.36 | 12870.95 | ok
|  |  | TOTAL INFRAESTRUTURA /FUNDAÇÕES |  | 152241.04 | 152241.04 | ok
6 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | erro
6.1 | gerador de preços | UN | PILARES PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO COM SEÇÃO 40X40 COM CONSOLE DE UM LADO E VÃO DE 6 METROS DE ALTURA | 21 | 989.87 | 20787.27 | ok
6.2 | gerador de preços | M | VIGA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO COM SEÇÃO 40X65 | 274 | 370.61 | 101547.14 | ok
6.3 | 74141/003 | M² | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO-DE OBRA. | 446.5 | 96.21 | 42957.77 | ok
6.4 | 92724 | M³ | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (LAJE PISO) | 44.65 | 347.77 | 15527.93 | ok
6.4 | 95969 | M³ | EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 | 2.7914 | 2041.5 | 5698.56 | ok
|  |  | TOTAL SUPERESTRUTURA |  | 186518.67 | 186518.67 | ok
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA |  |  |  | erro
7.1 | 98557 | M² | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (PAREDES EXTERNAS COM 1 METRO DE ALTURA) | 95 | 33.37 | 3170.15 | ok
7.2 | 98555 | M² | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (BANHEIROS E COPAS E PAREDES COM 60CM DE ALTURA) | 42 | 21.03 | 883.26 | ok
7.3 | 98562 | M² | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | 602 | 32.27 | 19426.54 | ok
|  |  | TOTAL IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA |  | 23479.95 | 23479.95 | ok
8 |  |  | ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  |  |  | erro
8.1 | 87453 | M² | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 174.2145 | 45.74 | 7968.57 | ok
8.2 | 87465 | M² | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 80.5295 | 49.3 | 3970.1 | ok
8.3 | 93201 | M | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | 82.4 | 5.2 | 428.48 | ok
8.4 | 89994 | M³ | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA E VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | 0.9888 | 531.9 | 525.94 | ok
8.5 | 87453 | M² | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (FACHADA FRONTAL) | 60 | 45.74 | 2744.4 | ok
8.6 | 96366 | M² | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P (SALAS TÉRREO) | 74.268 | 132.24 | 9821.2 | ok
8.7 | 96367 | M² | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P (SALAS TÉRREO) | 68.804 | 140.26 | 9650.45 | ok
8.8 | 96366 | M² | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P (LABORATÓRIO DE SOLDA) | 28.8 | 132.24 | 3808.51 | ok
8.9 | 96372 | M² | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 (SALAS TÉRREO) | 143.072 | 22.63 | 3237.72 | ok
8.10 | 00191/ORSE | M² | DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO NAS DUAS FACES, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM E FERRAGENS | 22.14 | 399.73 | 8850.02 | ok
8.11 | CPC -13 | M² | DIVISORIA TIPO GUARDA-CORPO DE METAL COM TELA ARTESANAL | 24.72 | 329.353 | 8141.61 | ok
8.12 | CPC -14 | M² | DIVISORIA DUPLA TIPO GUARDA-CORPO DE METAL COM TELA ARTESANAL (FECHAMENTO FERRAMENTARIA E ÁREA TÉCNICA 1 E 2) | 17.1 | 561.166 | 9595.94 | ok
8.13 | CPC -02 | M² | FECHAMENTO LATERAL EM TELHA METALICA SIMPLES COR BRANCA CONFORME PROJETO | 602.45 | 88.223 | 53149.95 | ok
8.14 | CPC -03 | M² | FECHAMENTO LATERAL EM TELHA SANDUÍCHE COR BRANCA CONFORME PROJETO - TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM | 247.71 | 156.8089 | 38843.13 | ok
8.15 | 11000/ORSE | M² | TELA EM AÇO INOXIDAVEL PADRÃO MOEDA 3,5KG/M²- CHAPA PERFURADA COR BRANCA CONFORME PROJETO FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE CANTONEIRA 3/4 X 3/4 X 1/8 | 8 | 206.72 | 1653.76 | ok
|  |  | TOTAL ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 162389.78 | 162389.78 | ok
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | erro
9.1 | 94569 | M² | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - J1, J3 E J8 | 10.04 | 355.51 | 3569.32 | ok
9.2 | 94559 | M² | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - J2, J7 E J9 | 35.24 | 601.77 | 21206.37 | ok
9.3 | CPC - 04 | M² | PAINEL DE ALUMINIO COM VIDRO FIXO, INCLUSIVE VIDRO, NÃO INCLUSO ALIZAR - J4, J5, J11 E J13 | 73.53 | 236.299 | 17375.07 | ok
9.4 | 11944/ORSE | M² | JANELA EM ALUMINIO, MOLDURA EM VIDRO TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO - J6 | 1.8 | 281.01 | 505.82 | ok
9.5 | CPC - 05 | M² | PAINEL VIDRO FIXO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE, INCLUSO VIDRO, EXCLUSIVE ALIZAR - J10 E J12 | 85 | 236.299 | 20085.42 | ok
9.6 | CPC - 06 | M² | JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO FIXO VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO VENEZIANA - J14 E J15 | 60.805 | 270.0965 | 16423.22 | ok
9.7 | 94588 | M² | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 756.66 | 35.65 | 26974.93 | ok
9.8 | 36888 | M | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | 756.66 | 6.08 | 4600.49 | ok
9.9 | 100701 | M² | PORTA PARA SAÍDA DE EMERGENCIA - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 - P1 | 2.31 | 293.17 | 677.22 | ok
9.10 | CPC - 07 | UN | PORTÃO DE CORRER COM 3 FOLHAS E VISOR EM VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P2 | 1 | 12919.6 | 12919.6 | ok
9.11 | 100701 |  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 - P3 | 13.11 | 293.17 | 3843.46 | ok
9.12 | CPC - 08 | UN | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, COM VISOR 25X70CM, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P4 | 5 | 903.6283 | 4518.14 | ok
9.13 | 11956/ORSE | M² | PORTA EM CHAPA LISA METÁLICA COM VISOR DE VIDRO TODOS OS ACESSÓRIOS INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P5 | 5.67 | 281.01 | 1593.33 | ok
9.14 | CPC - 09 | UN | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, COM VISOR DE VIDRO SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO PUXADOR HORIZONTAL E CHAPA INFERIOR EM ALUMINIO OU INOX H=40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P6 | 2 | 1005.702 | 2011.4 | ok
9.15 | CPC - 10 | M² | PORTA METÁLICA COM FECHAMENTO EM TELA QUADRADA TODOS OS ACESSÓRIOS INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P7, P8 e P11(P16) | 17 | 485.545 | 8254.27 | ok
9.16 | CPC - 11 | M² | PORTA METÁLICA DE CORRER COM PAINEL DE VIDRO TODOS OS ACESSÓRIOS INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P9 | 5.25 | 590.7064 | 3101.21 | ok
9.17 | CPC - 12 | M² | PORTAO DE CORRER PERFIL METÁLICO COM FECHAMENTO EM TELA QUADRADA TODOS OS ACESSÓRIOS INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P10 | 14.4 | 446.65 | 6431.76 | ok
|  |  | TOTAL ESQUADRIAS |  | 154091.03 | 154091.03 | ok
10 |  |  | COBERTURA E PROTEÇÕES |  |  |  | erro
10.1 | 92620 | UN | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 7 | 1229.3 | 8605.1 | ok
10.2 | 92616 | UN | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 7 | 1093.6 | 7655.2 | ok
10.3 | 92580 | M² | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1138.588 | 28.61 | 32575 | ok
10.4 | 100767 | M² | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA AFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | 1138.588 | 9.5 | 10816.59 | ok
10.5 | 94216 | M² | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 1138.588 | 132.4 | 150749.05 | ok
10.6 | CPC-18 | M | ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO LANTERNIM | 63.2 | 52.7731 | 3335.26 | ok
10.7 | CPC-19 | M | RUFO EM TELHA METALICA | 136.8 | 74.3008 | 10164.35 | ok
10.8 | 94229 | M | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 91.6 | 101.95 | 9338.62 | ok
10.9 | 09074/ORSE | M² | BRISE METÁLICO EM PERFIL C DE ALUMINIO DOBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4.26 | 283.78 | 1208.9 | ok
|  |  | TOTAL COBERTURA E PROTEÇÕES |  | 234448.07 | 234448.07 | ok
11 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | erro
11.1 | 87251 | M² | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (BANHEIROS E DML TÉRREO) | 52.752 | 29.33 | 1547.22 | ok
11.2 | 87275 | M² | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (BANHEIROS E DML TÉRREO) | 104.112 | 61.39 | 6391.44 | ok
11.3 | 87275 | M² | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (COPA) | 7.704 | 61.39 | 472.95 | ok
11.4 | 87267 | M² | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (BAIAS LABORATÓRIO DE SOLDA) | 65.736 | 54.36 | 3573.41 | ok
|  |  | TOTAL REVESTIMENTOS |  | 11985.02 | 11985.02 | ok
12 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | erro
12.1 | 100324 | M³ | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 (PISO TÉRREO) | 103.508 | 102.87 | 10647.87 | ok
12.2 | 97096 | M³ | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 (LABORATORIO INTEGRADOS) | 93.432 | 348.36 | 32547.97 | ok
12.3 | 97095 | M³ | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | 82.44 | 360.55 | 29723.74 | ok
12.4 | CPC-15 | M² | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO (PISO TÉRREO) | 943.48 | 34.5218 | 32570.63 | ok
12.5 | 97114 | M | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 (PISO TÉRREO) | 1800 | 0.37 | 666 | ok
12.6 | 87765 | M² | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 (ÁREAS MOLHADAS TÉRREO) | 50.24 | 42.71 | 2145.75 | ok
12.7 | 98689 | M | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 - GRANITO CINZA ANDORINHA CONFORME PADRÃO | 7.66 | 85.85 | 657.61 | ok
12.8 | 94993 | M² | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (FACHADA FRONTAL) | 160.712 | 52.21 | 8390.77 | ok
12.9 | 94993 | M² | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (FACHADA LATERAL DIREITA) | 27.36 | 52.21 | 1428.47 | ok
12.10 | 94993 | M² | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (FACHADA LATERAL ESQUERDA) | 45.6 | 52.21 | 2380.78 | ok
12.11 | 94993 | M² | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (FACHADA POSTERIOR) | 55.32 | 52.21 | 2888.26 | ok
12.12 | 85233 | M³ | ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO (ESCADA ACESSO AO PREDIO) | 3.5986 | 2526.56 | 9091.98 | ok
|  |  | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  | 133139.83 | 133139.83 | ok
13 |  |  | FORROS |  |  |  | erro
13.1 | 96114 | M² | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (FORRO BANHEIROS E DML TÉRREO) | 50.24 | 58.53 | 2940.55 | ok
13.1 | 87411 | M² | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 (SALAS DO TERREO) | 435.61 | 13.57 | 5911.23 | ok
|  |  | TOTAL FORROS |  | 8851.78 | 8851.78 | ok
14 |  |  | PINTURAS |  |  |  | erro
14.2 | 88494 | M² | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (BANHEIROS E DML TÉRREO) | 50.24 | 17.34 | 871.16 | ok
14.3 | 88482 | M² | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (BANHEIROS E DML TÉRREO) | 50.24 | 3.44 | 172.83 | ok
14.4 | 88486 | M² | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (BANHEIROS E DML TÉRREO) | 50.24 | 10.97 | 551.13 | ok
14.5 | 88483 | M² | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (INTERNO SALAS TERREO) | 345.168 | 3.18 | 1097.63 | ok
14.6 | 88495 | M² | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (INTERNO SALAS TÉRREO) | 345.168 | 9.35 | 3227.32 | ok
14.7 | 88489 | M² | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (INTERNO SALAS TÉRREO) | 345.168 | 12.42 | 4286.99 | ok
14.8 | 100725 | M² | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (PORTA P1) | 4.62 | 18.82 | 86.95 | ok
14.8 | 100725 | M² | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (PORTA P2) | 69.222 | 18.82 | 1302.76 | ok
14.8 | 100725 | M² | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (PORTA P3) | 26.22 | 18.82 | 493.46 | ok
14.9 | 84657 | M² | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO (PORTAS P4) | 18.9 | 9.62 | 181.82 | ok
14.10 | 74065/003 | M² | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PORTAS P4) | 18.9 | 23.95 | 452.66 | ok
14.8 | 100725 | M² | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (PORTA P5) | 11.34 | 18.82 | 213.42 | ok
14.11 | 84657 | M² | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO (PORTAS P6) | 7.56 | 9.96 | 75.3 | ok
14.12 | 74065/003 | M² | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PORTAS P6) | 7.56 | 23.95 | 181.06 | ok
14.8 | 100725 | M² | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (PORTA P7) | 4.8 | 18.82 | 90.34 | ok
14.8 | 100725 | M² | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (PORTA P8) | 3.12 | 18.82 | 58.72 | ok
14.8 | 100725 | M² | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (PORTA P9) | 10.5 | 18.82 | 197.61 | ok
14.8 | 100725 | M² | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (PORTA P10) | 28.8 | 18.82 | 542.02 | ok
14.8 | 100725 | M² | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (PORTA P11) | 12.48 | 18.82 | 234.87 | ok
14.13 | 100725 | M² | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (GUARDA CORPO E CORIMAO E DIVISORIAS TIPO GUARDA-CORPO) | 25.092 | 18.82 | 472.23 | ok
|  |  | TOTAL PINTURAS |  | 14790.28 | 14790.28 | ok
15 |  |  | VIDROS |  |  |  | erro
15.1 | 72118 | M² | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | 37.04 | 105.27 | 3899.2 | ok
|  |  | TOTAL VIDROS |  | 3899.2 | 3899.2 | ok
16 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | erro
16.1 |  |  | HIDRÁULICAS |  |  |  | erro
16.1.1 | 89449 | M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 71.13 | 12.05 | 857.12 | ok
16.1.2 | 89402 | M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 102.39 | 7.39 | 756.66 | ok
16.1.3 | 89984 | UN | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 4 | 69.93 | 279.72 | ok
16.1.4 | 89987 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 8 | 75.62 | 604.96 | ok
16.1.5 | 89429 | UN | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 8 | 3.83 | 30.64 | ok
16.1.6 | 89376 | UN | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 8 | 4.59 | 36.72 | ok
16.1.7 | 89374 | UN | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 6 | 7.85 | 47.1 | ok
16.1.8 | 89381 | UN | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 8 | 9.76 | 78.08 | ok
16.1.9 | 89501 | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 8 | 10.51 | 84.08 | ok
16.1.10 | 89408 | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 45 | 4.89 | 220.05 | ok
16.1.11 | 89579 | UN | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 6 | 8.55 | 51.3 | ok
16.1.12 | 89627 | UN | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 5 | 15.41 | 77.05 | ok
16.1.13 | 89440 | UN | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 12 | 6.9 | 82.8 | ok
16.1.14 | 89424 | UN | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 8 | 3.76 | 30.08 | ok
16.1.15 | 89575 | UN | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | 4 | 8.35 | 33.4 | ok
16.1.16 | 90373 | UN | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 28 | 11.26 | 315.28 | ok
16.1.17 | 89366 | UN | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 6 | 12.1 | 72.6 | ok
16.2 |  |  | SANITÁRIAS |  |  |  | erro
16.2.1 | 89711 | M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 18.96 | 15.56 | 295.02 | ok
16.2.2 | 89712 | M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 31.7 | 22.73 | 720.54 | ok
16.2.3 | 89714 | M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 72.5 | 44.54 | 3229.15 | ok
16.2.4 | 89724 | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 24 | 7.65 | 183.6 | ok
16.2.5 | 89726 | UN | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 12 | 5.93 | 71.16 | ok
16.2.6 | 89731 | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 6 | 8.41 | 50.46 | ok
16.2.7 | 89732 | UN | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 10 | 8.82 | 88.2 | ok
16.2.8 | 89744 | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 12 | 18.44 | 221.28 | ok
16.2.9 | 89746 | UN | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 12 | 18.4 | 220.8 | ok
16.2.10 | 89752 | UN | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 | 4.92 | 19.68 | ok
16.2.11 | 89753 | UN | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 | 6.69 | 26.76 | ok
16.2.12 | 89778 | UN | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 | 14 | 56 | ok
16.2.13 | 89783 | UN | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 12 | 9.56 | 114.72 | ok
16.2.14 | 89784 | UN | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 | 14.67 | 29.34 | ok
16.2.15 | 89785 | UN | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 6 | 15.83 | 94.98 | ok
16.2.16 | 89796 | UN | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 | 29.8 | 59.6 | ok
16.2.17 | 89797 | UN | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 12 | 33.54 | 402.48 | ok
16.2.18 | 89569 | UN | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 6 | 49.56 | 297.36 | ok
16.2.19 | 89549 | UN | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 8 | 10.37 | 82.96 | ok
16.2.20 | 89708 | UN | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 | 57.03 | 228.12 | ok
16.2.21 | 89709 | UN | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 6 | 9.57 | 57.42 | ok
16.2.22 | 11713 | UN | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | 1 | 27.67 | 27.67 | ok
16.2.23 | 11717 | UN | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | 6 | 30.31 | 181.86 | ok
16.2.24 | 97905 | UN | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | 7 | 188.58 | 1320.06 | ok
16.2.25 | 98102 | UN | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | 1 | 79.66 | 79.66 | ok
16.3 |  |  | ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 | erro
16.3.1 | 93396 | UN | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 10.9 | 473.57 | 5161.91 | ok
16.3.2 | 86932 | UN | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 8 | 389.52 | 3116.16 | ok
16.3.2 | CPC-16 | UN | EXECUÇÃO DE BASE PARA VASO SANITÁRIO (BANHEIROS ACESSÍVEIS) | 2 | 47.178 | 94.36 | ok
16.3.3 | 100858 | UN | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | 453.17 | 453.17 | ok
16.3.4 | 21112 | UN | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | 1 | 141.99 | 141.99 | ok
16.3.5 | 02747/ORSE | UN | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DECA 1173C (DECAMATIC ECO) OU SIMILAR | 2 | 244.5 | 489 | ok
16.3.6 | 93441 | UN | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2.8667 | 839.79 | 2407.4 | ok
16.3.9 | 100872 | UN | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | 205.4 | 821.6 | ok
16.3.10 | 100871 | UN | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | 197.07 | 788.28 | ok
16.3.11 | 100874 | UN | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | 222.59 | 890.36 | ok
16.3.12 | 100875 | UN | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | 780.41 | 1560.82 | ok
16.3.13 | 12122/ORSE | UN | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | 4 | 109.98 | 439.92 | ok
16.3.14 | 100860 | UN | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | 64.64 | 258.56 | ok
16.3.15 | 100849 | UN | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 6 | 29.18 | 175.08 | ok
16.3.16 | 09703/ORSE | UN | Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente | 2 | 492.94 | 985.88 | ok
16.3.17 | 85005 | M² | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | 5.805 | 368.88 | 2141.35 | ok
16.3.17 | CPC-17 | UN | TANQUE EM AÇO INOXIDAVEL COM TAMPO EM GRANITO COM TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | 720.8726 | 1441.75 | ok
16.4 |  |  | IMPLANTAÇÃO ÁGUA |  |  |  | erro
16.4.1 | 99258 | UN | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | 2 | 184.08 | 368.16 | ok
16.4.2 | 89593 | UN | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 1 | 23.11 | 23.11 | ok
16.4.3 | 89596 | UN | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | 1 | 8.22 | 8.22 | ok
16.4.4 | 89451 | M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 32 | 32.53 | 1040.96 | ok
16.4.5 | 94497 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 1 | 103.43 | 103.43 | ok
16.4.6 | 94499 | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 1 | 241.28 | 241.28 | ok
16.4.7 | 94682 | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 4 | 83.35 | 333.4 | ok
16.4.8 | 89611 | UN | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 4 | 24.38 | 97.52 | ok
16.4.9 | 89613 | UN | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 2 | 21.86 | 43.72 | ok
16.4.10 | 89612 | UN | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 4 | 124.89 | 499.56 | ok
16.4.11 | 99624 | UN | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | 2 | 233.1 | 466.2 | ok
16.5 |  |  | IMPLANTAÇÃO ESGOTO |  |  | 0 | erro
16.5.1 | 90695 | M | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | 88 | 41.85 | 3682.8 | ok
16.5.2 | 97906 | UN | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | 2 | 188.58 | 377.16 | ok
16.5.3 | 89854 | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E PLÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 6 | 56.05 | 336.3 | ok
16.5.4 | 89859 | UN | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 8 | 55.72 | 445.76 | ok
16.6 |  |  | IMPLANTAÇÃO DRENAGEM |  |  | 0 | erro
16.6.1 | 99262 | UN | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | 8 | 485.47 | 3883.76 | ok
16.6.2 | 10541 | M | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL | 52 | 20.13 | 1046.76 | ok
16.6.3 | 11244 | UN | GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM | 52 | 179.92 | 9355.84 | ok
16.6.4 | 90695 | M | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | 218 | 41.85 | 9123.3 | ok
16.6.5 | 89855 | UN | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 15 | 59.29 | 889.35 | ok
16.6.6 | 89854 | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E PLÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 20 | 56.05 | 1121 | ok
16.6.7 | 89859 | UN | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 18 | 55.72 | 1002.96 | ok
|  |  | TOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 67674.66 | 67674.66 | ok
17 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | erro
17.1 | 96765 | UN | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | 2 | 928.02 | 1856.04 | ok
17.2 | 37556 | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 16 | 28.91 | 462.56 | ok
17.3 | 37558 | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 12 | 46.61 | 559.32 | ok
17.4 | 01511/ORSE | UN | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | 5 | 159.88 | 799.4 | ok
17.5 | 92336 | M | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 66 | 73.38 | 4843.08 | ok
17.6 | 92337 | M | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4 | 96.17 | 384.68 | ok
17.7 | 94473 | UN | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 9 | 68.97 | 620.73 | ok
17.8 | 94478 | UN | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 4 | 94.58 | 378.32 | ok
17.9 | 94479 | UN | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 1 | 124.22 | 124.22 | ok
17.10 | 94475 | UN | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 5 | 93.96 | 469.8 | ok
17.11 | 92349 | UN | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 3 | 81.57 | 244.71 | ok
17.12 | 92347 | UN | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 8 | 62.03 | 496.24 | ok
|  |  | TOTAL INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  | 11239.1 | 11239.1 | ok
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA |  |  |  | erro
18.1 |  |  | ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | erro
18.1.1 | painel de preços | UN | ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA 100X50MM EM PAINEL, TIPO FLANGE, CHAPA 18 | 11 | 13.5 | 148.5 | ok
18.1.2 | painel de preços | UN | BUCHA S-8, COM ABAS, PARAFUSO ROSCA SOBERBA E CABEÇA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO EM ELETRODUTOS E CONDULETES | 120 | 0.46 | 55.2 | ok
18.1.3 | painel de preços | UN | CURVA HORIZONTAL 90º 100 X 50MM P/ ELETROCALHA, PERFURADA, CHAPA 22 | 8 | 31.42 | 251.36 | ok
18.1.4 | painel de preços | UN | CURVA HORIZONTAL 90º 50 X 50MM P/ ELETROCALHA, PERFURADA, CHAPA 22 | 1 | 27.47 | 27.47 | ok
18.1.5 | painel de preços | UN | CURVA VERTICAL, 90º, PARA ELETROCALHA 100X50, INVERSÃO, PERFURADA, CHPA 18 | 4 | 25.7 | 102.8 | ok
18.1.6 | painel de preços | UN | CURVA VERTICAL INTERNA, 90º, PARA ELETROCALHA 100X50, PERFURADA, CHAPA 18 | 4 | 25 | 100 | ok
18.1.7 | painel de preços | M | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50 X 50MM, COM ABAS, CHAPA 22 | 90 | 14.75 | 1327.5 | ok
18.1.8 | painel de preços | M | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U100 X 50MM, COM ABAS, CHAPA 22 | 110 | 42.47 | 4671.7 | ok
18.1.9 | painel de preços | UN | PARAFUSO TRAVAMENTO TIPO CABEÇA LENTILHA, ZINCADO, 1/4"x1/4" | 920 | 0.09 | 82.8 | ok
18.1.10 | painel de preços | M | PERFILADO 35X35MM, PARA EXECUÇÃO DE SUPORTES | 36 | 10.31 | 371.16 | ok
18.1.11 | painel de preços | UN | PORCA ZINCADA 1/4" - APLICAÇÃO EM ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS | 1300 | 0.13 | 169 | ok
18.1.12 | painel de preços | UN | REDUÇÃO ELETROCALHA 100 x 50MM, CONCÊNTRICA,H=50MM, PERFURADA, CHAPA 22 | 14 | 11.08 | 155.12 | ok
18.1.13 | painel de preços | UN | SAÍDA LATERAL ELETROCALHA H=50MM PARA ELETRODUTO 1" | 5 | 1.8 | 9 | ok
18.1.14 | painel de preços | UN | SAÍDA LATERAL ELETROCALHA H=50MM PARA ELETRODUTO 3/4" | 15 | 1.5 | 22.5 | ok
18.1.15 | painel de preços | UN | SUPORTE TIPO CANTONEIRA ZZ, PARA FIXAÇÃO TETO, GALVANIZADO | 112 | 2.04 | 228.48 | ok
18.1.16 | painel de preços | UN | SUPORTE VERTICAL FECHADO, BALANÇO, PARA ELETROCALHA 100x50MM, DIM 120 X 56MM | 70 | 14.74 | 1031.8 | ok
18.1.17 | painel de preços | UN | SUPORTE VERTICAL SUSPENSÃO, TIPO C, PARA ELETROCALHA 50x50MM, DIM 120 X 56MM | 40 | 4.2 | 168 | ok
18.1.18 | painel de preços | UN | TALA DE EMENDA PLANA PARA ELETROCALHA, H = 49,5MM | 180 | 2.75 | 495 | ok
18.1.19 | painel de preços | M | TAMPA DE PRESSÃO PARA ELETROCALHA 100MM CHAPA 24 | 24 | 6.6 | 158.4 | ok
18.1.20 | painel de preços | UN | TAMPA P/ T VERTICAL 100MM 90 GRAUS, CHAPA 22 | 3 | 9.2 | 27.6 | ok
18.1.21 | painel de preços | UN | TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100 X 50MM CHAPA 22 | 13 | 19.19 | 249.47 | ok
18.1.22 | painel de preços | UN | TE VERTICAL 90° PARA ELETROCALHA 100 X 50MM CHAPA 22 | 3 | 19.48 | 58.44 | ok
18.1.23 | painel de preços | UN | TERMINAL PARA FECHAMENTO DE ELETROCALHA 100X50MM CHAPA 22 | 3 | 2.7 | 8.1 | ok
18.1.24 | painel de preços | UN | TERMINAL PARA FECHAMENTO DE ELETROCALHA 50X50MM, CHAPA 22 | 5 | 3.8 | 19 | ok
18.1.25 | 39996 | M | VERGALHÃO ROSCADO 1/4", ZINCADO | 60 | 2.1 | 126 | ok
18.2 |  |  | TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS |  |  |  | erro
18.2.1 | 400 | UN | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, 3/4", COM PARAFUSO FENDA 1/4"X3/4" E PORCA | 60 | 1.13 | 67.8 | ok
18.2.2 | 39129 | UN | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, 1", COM CUNHA METÁLICA | 10 | 1.24 | 12.4 | ok
18.2.3 | 393 | UN | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, 1", COM PARAFUSO FENDA 1/4"X3/4" E PORCA | 15 | 1.3 | 19.5 | ok
18.2.4 | 394 | UN | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, 1.1/2", COM CUNHA METÁLICA | 3 | 2.24 | 6.72 | ok
18.2.5 | 398 | UN | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, 3", COM CUNHA METÁLICA | 2 | 3.56 | 7.12 | ok
18.2.6 | 39128 | UN | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, 3/4", COM CUNHA METÁLICA | 60 | 1.16 | 69.6 | ok
18.2.7 | 43130 | KG | ARAME GALVANIZADO 12 BWG (2,76MM, 0,048KG/M) | 3 | 13.08 | 39.24 | ok
18.2.8 | painel de preços | UN | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" | 800 | 0.97 | 776 | ok
18.2.9 | painel de preços | UN | ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8" | 15 | 0.09 | 1.35 | ok
18.2.10 | 2483 | UN | BOX RETO, ALUMÍNIO, 1" | 22 | 2.21 | 48.62 | ok
18.2.11 | 2527 | UN | BOX RETO, ALUMÍNIO, 1.1/2" | 8 | 4.86 | 38.88 | ok
18.2.12 | 2484 | UN | BOX RETO, ALUMÍNIO, 3" | 1 | 17.76 | 17.76 | ok
18.2.13 | 2488 | UN | BOX RETO, ALUMÍNIO, 3/4" | 80 | 1.24 | 99.2 | ok
18.2.14 | 11950 | UN | BUCHA DE NYLON S-6, COM ABAS E COM PARAFUSO ROSCA SOBERBA | 40 | 0.2 | 8 | ok
18.2.15 | 7583 | UN | BUCHA S-8, COM ABAS, PARAFUSO ROSCA SOBERBA E CABEÇA FENDADA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO EM ELETRODUTOS E CONDULETES | 120 | 0.41 | 49.2 | ok
18.2.16 | 97892 | UN | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 600X600X600 MM, FUNDO DE BRITA 2 e=100MM, COM TAMPA DE CONCRETO | 3 | 294.51 | 883.53 | ok
18.2.17 | 97891 | UN | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 400X400X400 MM, FUNDO DE BRITA 2 e=100MM, COM TAMPA DE CONCRETO | 3 | 158.67 | 476.01 | ok
18.2.18 | 39771 | UN | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, 200x200 mm, COM TAMPA | 2 | 18.89 | 37.78 | ok
18.2.19 | 2560 | UN | CONDULETE, ALUMÍNIO, 2x4, UNIVERSAL, 1", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 35 | 9.56 | 334.6 | ok
18.2.20 | CE-01 |  | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA, SOBREPOR , 3,0 CV | 5 | 301.935 | 1509.68 | ok
18.2.21 | 2559 | UN | CONDULETE, ALUMÍNIO, 2x4, UNIVERSAL, 3/4", COM TAMPA CEGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 150 | 7.65 | 1147.5 | ok
18.2.22 | 2617 | UN | CURVA ZINCADA, 90º, RAIO LONGO, 1" | 9 | 6.14 | 55.26 | ok
18.2.23 | 2632 | UN | CURVA ZINCADA, 90º, RAIO LONGO, 11/2" | 4 | 17.06 | 68.24 | ok
18.2.24 | 2620 | UN | CURVA ZINCADA, 90º, RAIO LONGO, 3" | 1 | 83.25 | 83.25 | ok
18.2.25 | 2633 | UN | CURVA ZINCADA, 90º, RAIO LONGO, 3/4" | 24 | 4.52 | 108.48 | ok
18.2.26 | 95750 | M | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 1", APARENTE, APLICAÇÃO EM TETO OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 33 | 27.05 | 892.65 | ok
18.2.27 | 95748 | M | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 1.1/2", APARENTE, APLICAÇÃO EM TETO OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | 38.46 | 115.38 | ok
18.2.28 | CE-13 | M | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA, ROSQUEADO, 3" | 3 | 90.8365 | 272.51 | ok
18.2.29 | 95745 | M | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 3/4", APARENTE, APLICAÇÃO EM TETO OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 110 | 17.39 | 1912.9 | ok
18.2.30 | 97668 | M | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 63 | 9.95 | 626.85 | ok
18.2.31 | 97669 | M | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 45 | 15.92 | 716.4 | ok
18.2.32 | 12058 | M | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL 1" - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | 5 | 11.61 | 58.05 | ok
18.2.33 | 2504 | M | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL 3/4" - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | 15 | 10.26 | 153.9 | ok
18.2.34 | 3910 | UN | LUVA DE EMENDA, ALUMÍNIO, 1" | 12 | 7.82 | 93.84 | ok
18.2.35 | 3939 | UN | LUVA DE EMENDA, ALUMÍNIO, 1.1/2" | 6 | 13.38 | 80.28 | ok
18.2.36 | 3909 | UN | LUVA DE EMENDA, ALUMÍNIO, 3/4" | 20 | 4.81 | 96.2 | ok
18.2.37 | 95754 | UN | LUVA ROSCÁVEL, ZINCADA, PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | 7.42 | 148.4 | ok
18.2.38 | 95756 | UN | LUVA ROSCÁVEL, ZINCADA, PARA ELETRODUTO 1.1/2"-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | 14.12 | 112.96 | ok
18.2.39 | 2640 | UN | LUVA ROSCÁVEL, ZINCADA, PARA ELETRODUTO 3" | 1 | 10.34 | 10.34 | ok
18.2.40 | 95753 | UN | LUVA ROSCÁVEL, ZINCADA, PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 48 | 5.95 | 285.6 | ok
18.2.41 | 39997 | UN | PORCA ZINCADA 1/4" | 60 | 0.14 | 8.4 | ok
18.2.42 | 5104 | KG | REBITE DE ALUMÍNIO DE REPUXO (POP) 3,2x8,0 MM (1 KG = 1025 UNIDADES) | 1 | 46.94 | 46.94 | ok
18.3 |  |  | QUADROS DE ENERGIA E DISJUNTORES |  |  |  | erro
18.3.1 | painel de preços | UN | ARMÁRIO PARA MONTAGEM 800X600X250 MM, COM CHAPA DE MONTAGEM, FECHADURA - SOBREPOR | 5 | 464.5 | 2322.5 | ok
18.3.2 | painel de preços | UN | ARRUELA ZINCADA 3/16" | 40 | 0.1 | 4 | ok
18.3.3 | painel de preços | UN | BARRAMENTO PARA NEUTRO E TERRA, COBRE, 175 A | 10 | 22.78 | 227.8 | ok
18.3.4 | painel de preços | UN | BARRAMENTO TRIFÁSICO 175 A, PARA 24 MÓDULOS | 5 | 126.45 | 632.25 | ok
18.3.5 | painel de preços | M | CANALETA PVC PARA CONDUÇÃO DE CABOS, 50X50 MM, PERFURADA, COM TAMPA | 10 | 18.15 | 181.5 | ok
18.3.6 | painel de preços | M² | CHAPA ACRÍLICA TRANSPARENTE, ESPESSURA MÍNIMA 4,0 MM | 1.5 | 182 | 273 | ok
18.3.7 | 74130/006 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 150A, 40 KA, CAIXA MOLDADA | 1 | 331.12 | 331.12 | ok
18.3.8 | 74130/006 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 125A, 40 KA CAIXA MOLDADA | 1 | 331.12 | 331.12 | ok
18.3.9 | 74130/005 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 80A, 40 KA, CAIXA MOLDADA | 5 | 116.84 | 584.2 | ok
18.3.10 | 93670 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 25A - DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 14 | 67.95 | 951.3 | ok
18.3.11 | 93671 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 32A - DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | 71.35 | 428.1 | ok
18.3.12 | 93672 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 40A - DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | 76.92 | 307.68 | ok
18.3.13 | 93673 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 50A - DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | 84 | 168 | ok
18.3.14 | 74130/005 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | 116.84 | 701.04 | ok
18.3.15 | 93653 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 10A - DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | 10.18 | 122.16 | ok
18.3.16 | 93654 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 16A - DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 42 | 10.7 | 449.4 | ok
18.3.17 | 93656 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 25A - DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | 11.6 | 232 | ok
18.3.18 | 39471 | UN | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V-45KA | 24 | 94.66 | 2271.84 | ok
18.3.19 | 39450 | UN | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TIPO DISJUNTOR DR, 2 POLOS, 25 A, SENSIBILIDADE 300 mA, DIN | 6 | 143.37 | 860.22 | ok
18.3.20 | painel de preços | RL | ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSÃO DE CIRCUITOS | 2 | 43.66 | 87.32 | ok
18.3.21 | painel de preços | M | FITA DUPLA FACE 2X20MM | 10 | 12.75 | 127.5 | ok
18.3.22 | painel de preços | UN | PARAFUSO ZINCADO, FENDA, 3/16" x 2", ROSCA CONTÍNUA | 20 | 0.64 | 12.8 | ok
18.3.23 | painel de preços | UN | PARAFUSO ZINCADO, FENDA, 3/16" x 3", ROSCA CONTÍNUA | 20 | 0.64 | 12.8 | ok
18.3.24 | INTERNET | UN | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA CHOQUE, AUTOCOLANTE, FOTOLUMINESCENTE | 13 | 9.4 | 122.2 | ok
18.3.25 | painel de preços | UN | PLAQUETA EM ACRÍLICO, IMPRESSA COM IDENTIFICAÇÃO DO IFB-CAMPUS TAGUATINGA | 13 | 19.85 | 258.05 | ok
18.3.26 | painel de preços | UN | PLAQUETA EM ACRÍLICO, IMPRESSA COM IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO, DIM 70 X 40 MM | 13 | 19.85 | 258.05 | ok
18.3.27 | painel de preços | UN | PORCA ZINCADA, 3/16" | 40 | 0.09 | 3.6 | ok
18.3.28 | painel de preços | UN | PORTA DOCUMENTOS, DIM A-4, TERMOPLÁSTICO, FIXAÇÃO NA PARTE INTERNA DA PORTA DO PAINEL | 6 | 41.33 | 247.98 | ok
18.3.29 | CE-02 | UN | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, TRILHO DIN, COM BARRAMENTO TRIFASICO, NEUTRO E TERRA, SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3 | 293.345 | 880.04 | ok
18.3.30 | CE-03 | UN | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 28 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, TRILHO DIN, COM BARRAMENTO TRIFASICO 175A, BARRA DE NEUTRO E TERRA, SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3 | 394.3615 | 1183.08 | ok
18.3.31 | CE-04 | UN | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 48 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, TRILHO DIN, COM BARRAMENTO TRIFASICO 175 A, NEUTRO E TERRA, SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | 576.7625 | 1153.53 | ok
18.3.32 | painel de preços | M | TRILHO DE FERRO, PADRÃO DIN | 5 | 14.85 | 74.25 | ok
18.3.33 | CE - 05 | UN | MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO 800X600X250 | 5 | 206.56 | 1032.8 | ok
18.4 |  |  | CABEAMENTOS, TERMINAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  | erro
18.4.1 | 410 | UN | ABRAÇADEIRA NYLON, 3,6 x 150 mm | 200 | 0.15 | 30 | ok
18.4.2 | 408 | UN | ABRAÇADEIRA NYLON, 4,6 x 390 mm | 100 | 0.94 | 94 | ok
18.4.3 | painel de preços | UN | ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM QUADRO ELÉTRICO, CABOS 16,0 MM | 125 | 0.06 | 7.5 | ok
18.4.4 | painel de preços | UN | ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM QUADRO ELÉTRICO, CABOS 2,5-4,4 MM | 200 | 0.06 | 12 | ok
18.4.5 | painel de preços | UN | ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM QUADRO ELÉTRICO, CABOS 6,0 MM | 60 | 0.06 | 3.6 | ok
18.4.6 | 39209 | UN | ARRUELA DE ALUMÍNIO 3/4" | 30 | 0.34 | 10.2 | ok
18.4.7 | 39210 | UN | ARRUELA DE ALUMÍNIO 1" | 15 | 0.53 | 7.95 | ok
18.4.8 | 39175 | UN | BUCHA DE ALUMÍNIO 3/4" | 20 | 0.66 | 13.2 | ok
18.4.9 | 39176 | UN | BUCHA DE ALUMÍNIO 1" | 10 | 0.71 | 7.1 | ok
18.4.10 | 92982 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM², COR AZUL CLARA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 150 | 11.85 | 1777.5 | ok
18.4.11 | 92982 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM², COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 350 | 11.85 | 4147.5 | ok
18.4.12 | 92982 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM², COR VEERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 150 | 11.85 | 1777.5 | ok
18.4.13 | 92984 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 - COR AZUL CLARA | 120 | 19.63 | 2355.6 | ok
18.4.14 | 92984 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 - COR PRETA | 360 | 19.63 | 7066.8 | ok
18.4.15 | 92984 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 - COR VERDE | 120 | 19.63 | 2355.6 | ok
18.4.16 | 91930 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM², 450/750V, COR AZUL CLARA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 75 | 6.7 | 502.5 | ok
18.4.17 | 91930 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM², 450/750V, COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 195 | 6.7 | 1306.5 | ok
18.4.18 | 91930 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM², 450/750V, COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 75 | 6.7 | 502.5 | ok
18.4.19 | 92992 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM², COR AZUL CLARA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 105 | 66.67 | 7000.35 | ok
18.4.20 | 92992 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM², COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 315 | 66.67 | 21001.05 | ok
18.4.21 | 92992 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM², COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 105 | 66.67 | 7000.35 | ok
18.4.22 | 91928 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V 4 MM², COR AZUL CLARA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 180 | 4.9 | 882 | ok
18.4.23 | 91928 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V 4 MM², COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 150 | 4.9 | 735 | ok
18.4.24 | 91928 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V 4 MM², COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 180 | 4.9 | 882 | ok
18.4.25 | 91926 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM², COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 600 | 3.05 | 1830 | ok
18.4.26 | 91926 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM², COR AZUL CLARA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 600 | 3.05 | 1830 | ok
18.4.27 | 91926 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM², COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 400 | 3.05 | 1220 | ok
18.4.28 | 404 | m | FITA AUTO FUSÃO 10 M | 30 | 1.38 | 41.4 | ok
18.4.29 | 20111 | UN | FITA ISOLANTE 20 M | 15 | 10.17 | 152.55 | ok
18.4.30 | 1570 | UN | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO OLHAL 2,5-4,0 MM | 170 | 0.56 | 95.2 | ok
18.4.31 | 1573 | UN | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO OLHAL 6,0 MM | 50 | 0.87 | 43.5 | ok
18.4.32 | 1570 | UN | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO PINO 2,5-4,0 MM | 150 | 0.56 | 84 | ok
18.4.33 | 1573 | UN | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO PINO 6,0 MM | 70 | 0.87 | 60.9 | ok
18.4.34 | 1575 | UN | TERMINAL PRÉ-ISOLADO, COMPRESSÃO TIPO OLHAL, 16,0 MM | 20 | 1.12 | 22.4 | ok
18.4.35 | 1575 | UN | TERMINAL PRÉ-ISOLADO, COMPRESSÃO TIPO PINO 16,0 MM | 25 | 1.12 | 28 | ok
18.4.36 | 1576 | UN | TERMINAL PRE-ISOLADO, COMPRESSÃO, TIPO OLHAL 25,0 MM | 10 | 1.55 | 15.5 | ok
18.4.37 | 1579 | UN | TERMINAL PRE-ISOLADO, COMPRESSÃO, TIPO OLHAL 95,0 MM | 7 | 3.79 | 26.53 | ok
18.4.38 | 1576 | UN | TERMINAL PRE-ISOLADO, COMPRESSÃO, TIPO PINO 25,0 MM | 12 | 1.55 | 18.6 | ok
18.4.39 | 1580 | UN | TERMINAL PRE-ISOLADO, COMPRESSÃO, TIPO PINO 95,0 MM | 7 | 3.79 | 26.53 | ok
18.5 |  |  | LUMINÁRIAS, LAMPADAS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 | erro
18.5.1 | painel de preços | RL | ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSÃO (CIRCUITOS DE TOMADA - Nº DO CIRCUITO/VOLTAGEM) | 2 | 43.66 | 87.32 | ok
18.5.2 | 91954 | UN | INTERRUPTOR PARALELO, 1 TECLA, INSTALAÇÃO EM CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | 20.68 | 41.36 | ok
18.5.3 | 92022 | UN | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS, INSTALAÇÃO EM CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | 32.6 | 65.2 | ok
18.5.4 | 91952 | UN | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUIR, 1 TECLA, INSTALAÇÃO EM CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 13 | 15.41 | 200.33 | ok
18.5.5 | 91958 | UN | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, INSTALAÇÃO EM CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | 28.41 | 28.41 | ok
18.5.6 | 97610 | UN | LAMPADA FLUOR. COMPACTA LED, BASE E-27, 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | 18.16 | 72.64 | ok
18.5.7 | 39386 | UN | LAMPADA TUBOLAR LED 9/10W - INSTALAÇÃO EM LUMINÁRIA | 42 | 14.57 | 611.94 | ok
18.5.8 | 39387 | UN | LAMPADA TUBOLAR LED - 18W - INSTALAÇÃO EM LUMINÁRIA | 46 | 20.9 | 961.4 | ok
18.5.9 | CE-06 | UN | LUMINARIA P/ LÂMPADA COMPACTA (LED), REFLETOR RETANGULAR 50W SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | 252.615 | 1010.46 | ok
18.5.10 | 97599 | UN | LUMINÁRIA AUTONOMA DE EMERGENCIA, 64 LED, 6W, AUTONOMIA MÍNIMA 2H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 16 | 32.76 | 524.16 | ok
18.5.11 | CE-07 | UN | LUMINÁRIA TIPO CALHA PARA LÂMPADA LED TUBULAR-2x8/9W, SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 21 | 93.9875 | 1973.74 | ok
18.5.12 | CE-08 | UN | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA LED TUBOLAR 2X16 W, COM PROTEÇÃO ANTI-QUEDA | 23 | 113.4375 | 2609.06 | ok
18.5.13 | INTERNET |  | LUMINÁRIA TIPO PROJETOR LED, SOBREPOR, 100 W | 14 | 615.06 | 8610.84 | ok
18.5.14 | painel de preços |  | PLUG PARA TOMADA DE SOBREPOR INDUSTRIAL 5 PINOS | 10 | 24.74 | 247.4 | ok
18.5.15 | 97597 | UN | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | 37.67 | 301.36 | ok
18.5.16 | painel de preços | UN | SUPORTE PARA LUMINÁRIA, FIXAÇÃO TETO, TIPO GANCHO | 66 | 4.2 | 277.2 | ok
18.5.17 | 39346 | UN | TAMPA PARA CONDULETE 3/4", ALUMÍNIO, COM FURAÇÃO PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES | 13 | 2.09 | 27.17 | ok
18.5.18 | 38093 | UN | TAMPA PARA CONDULETE 3/4", ALUMÍNIO, COM FURAÇÃO PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA | 2 | 2.2 | 4.4 | ok
18.5.19 | 38092 | UN | TAMPA PARA CONDULETE 3/4", ALUMÍNIO, COM FURAÇÃO PARA 1 TOMADA PADRÃO IMMETRO | 115 | 2.12 | 243.8 | ok
18.5.20 | 38093 | UN | TAMPA PARA CONDULETE 3/4", ALUMÍNIO, COM FURAÇÃO PARA 2 INTERRUPTOR SIMPLES | 1 | 2.2 | 2.2 | ok
18.5.21 | 91994 | UN | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V, INSTALAÇÃO EM CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 101 | 19.63 | 1982.63 | ok
18.5.22 | 91995 | UN | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V, INSTALAÇÃO EM CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6 | 21.65 | 129.9 | ok
18.5.23 | painel de preços | UN | TOMADA TRIFÁSICA DE SOBREPOR, TIPO INDUSTRIAL, COM BASE DE FIXAÇÃO, 16A, 3F+N+T | 10 | 24.65 | 246.5 | ok
18.6 |  |  | INSTALAÇÕES DE SPDA E ATERRAMENTO |  |  | 0 | erro
18.6.1 | painel de preços | UN | ARRUELA ABA LARGA LATÃO, 3/8" | 145 | 0.09 | 13.05 | ok
18.6.2 | painel de preços | UN | ARRUELA LISA GALVANIZADA, INOX, 1/2" | 250 | 0.48 | 120 | ok
18.6.3 | painel de preços | M | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO, 1"X5/16" | 180 | 39 | 7020 | ok
18.6.4 | painel de preços | M | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO, 3/4"X1/4" | 90 | 37.69 | 3392.1 | ok
18.6.5 | 7583 | UN | BUCHA S-8, COM ABAS, PARAFUSO ROSCA SOBERBA E CABEÇA FENDADA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO EM ELETRODUTOS E CONDULETES | 200 | 0.41 | 82 | ok
18.6.6 | 96973 | M | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 180 | 39.53 | 7115.4 | ok
18.6.7 | painel de preços | UN | CAIXA COM BARRAMENTO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL (BEP), 160X100MM, METÁLICA, COM BARRAMENTO 2"X6,0MM E TERMINAL PARA CABO DE COBRE 35MM | 1 | 222.07 | 222.07 | ok
18.6.8 | painel de preços | UN | CAIXA PARA MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO, PVC, COM TAMPA, DIAM. 150 mm, PROFUNDIDADE MÍNIMA 300MM | 7 | 3.9 | 27.3 | ok
18.6.9 | 426 | UN | CONECTOR OU GRAMPO METÁLICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" | 9 | 26.02 | 234.18 | ok
18.6.10 | 1562 | UN | CONECTOR PRESSÃO BIMETÁLICO, TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 | 9.27 | 64.89 | ok
18.6.11 | 1562 | UN | CONECTOR PRESSÃO BIMETÁLICO, TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | 9.27 | 111.24 | ok
18.6.12 | 96985 | UN | HASTE DE ATERRAMENTO COOPERWELD 5/8"X2400 MM, COBRE ALTA CAMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9 | 60.01 | 540.09 | ok
18.6.13 | painel de preços | UN | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA, INOX, ROSCA COMUM 1/2"X1" | 80 | 1.1 | 88 | ok
18.6.14 | painel de preços | UN | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA, INOX, ROSCA COMUM 1/2"X3/4" | 30 | 1.1 | 33 | ok
18.6.15 | painel de preços | UN | PORCA SEXTAVADA, INOX, 1/2" | 110 | 0.97 | 106.7 | ok
18.6.16 | 5104 | KG | REBITE DE ALUMÍNIO DE REPUXO (POP) 3,2x8,0 MM (1 KG = 1025 UNIDADES) | 0.5 | 46.94 | 23.47 | ok
18.6.17 | 38124 | UN | SELANTE DE POLIURETANO 300ML, PARA VEDAÇÃO | 5 | 22.34 | 111.7 | ok
18.6.18 | 1577 | UN | TERMINAL À COMPRESSÃO 35MM² | 72 | 1.75 | 126 | ok
18.6.19 | 7571 | UN | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO HORIZONTAL, 3/8"X350MM | 36 | 11.98 | 431.28 | ok
18.6.20 | 1587 | UN | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 36 | 3.92 | 141.12 | ok
18.6.21 | CE-09 | UN | MONTAGEM COMPLETA DE SISTEMA DE SPDA E ATERRAMENTO COMPOSTO POR BARRAS DE ALUMÍNIO, CAPTORES AÉREOS, MALHA DE ATERRAMENTO, BEP, CABEAMENTOS, CONEXÕES E TESTES | 1 | 2337.71 | 2337.71 | ok
|  |  | TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA |  | 146069.08 | 146069.08 | ok
19 |  |  | INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | erro
19.1 | painel de preços | UN | AMORTECEDORES PARA UNIDADE CONDENSADORAS | 4 | 40.79 | 163.16 | ok
19.2 | 393 | UN | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, 1", COM PARAFUSO FENDA 1/4"X3/4" E PORCA | 6 | 1.3 | 7.8 | ok
19.3 | 396 | UN | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, 2", COM PARAFUSO FENDA 1/4"X3/4" E PORCA | 6 | 2.48 | 14.88 | ok
19.4 | 2483 | UN | BOX RETO, ALUMÍNIO, 1" | 2 | 2.21 | 4.42 | ok
19.5 | CE-10 | M | CABO DE COBRE DUPLA ISOLAÇÃO (TIPO PP) 3X2,5 MM, 0,75/1,0 Kv | 5 | 8.2555 | 41.28 | ok
19.6 | CE-11 | M | CABO DE COBRE DUPLA ISOLAÇÃO (TIPO PP) 3X4,0 MM, 0,75/1,0 Kv | 12 | 10.9617 | 131.54 | ok
19.7 | 2560 | UN | CONDULETE, ALUMÍNIO, 2x4, UNIVERSAL, 1", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | 9.56 | 19.12 | ok
19.8 | 11964 | UN | CHUMBADOR DO TIPO PARABOLT, 3/8X2" | 4 | 1.87 | 7.48 | ok
19.9 | 2617 | UN | CURVA ZINCADA, 90º, RAIO LONGO, 1" | 1 | 6.14 | 6.14 | ok
19.10 | 95752 | M | ELETRODUTO, PVC, 2", APARENTE, APLICAÇÃO EM TETO OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | 46.94 | 281.64 | ok
19.11 | 95750 | M | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 1", APARENTE, APLICAÇÃO EM TETO OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | 27.05 | 81.15 | ok
19.12 | 95745 | M | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 3/4", APARENTE, APLICAÇÃO EM TETO OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | 17.39 | 52.17 | ok
19.13 | 12058 | M | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL 1" - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | 2 | 11.61 | 23.22 | ok
19.14 | 2504 | M | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL 3/4" - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | 2 | 10.26 | 20.52 | ok
19.15 | painel de preços | UN | FITA ALUMINIZADA VINÍLICA | 1 | 8 | 8 | ok
19.16 | painel de preços | UN | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 7.000 BTU | 1 | 455 | 455 | ok
19.17 | 89404 | UN | JOELHO PVC SOLDÁVEL, 19 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | 4.08 | 12.24 | ok
19.18 | INTERNET | UN | KIT PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTU, ATÉ 10 M | 1 | 130.43 | 130.43 | ok
19.19 | painel de preços | UN | SUPORTE PARA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT, EM PAREDE, PAR | 1 | 25.99 | 25.99 | ok
19.20 | painel de preços | UN | SUPORTE PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT, EM PAREDE | 2 | 35.28 | 70.56 | ok
19.21 | 89401 | M | TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA, 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | 6.14 | 36.84 | ok
|  |  | TOTAL INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO |  | 1593.58 | 1593.58 | ok
20 |  |  | CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO |  |  |  | erro
20.1 |  |  | ELETROCALHAS E TUBULAÇÕES |  |  |  | erro
20.1.1 | 39129 | UN | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, 1", COM CUNHA METÁLICA | 10 | 1.24 | 12.4 | ok
20.1.2 | 393 | UN | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, 1", COM PARAFUSO FENDA 1/4"X3/4" E PORCA | 10 | 1.3 | 13 | ok
20.1.3 | 39128 | UN | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, 3/4", COM CUNHA METÁLICA | 12 | 1.16 | 13.92 | ok
20.1.4 | 400 | UN | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, 3/4", COM PARAFUSO FENDA 1/4"X3/4" E PORCA | 28 | 1.13 | 31.64 | ok
20.1.5 | painel de preços | UN | ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA 100X50MM EM PAINEL, TIPO FLANGE, CHAPA 22 | 1 | 13.5 | 13.5 | ok
20.1.6 | 2483 | UN | BOX RETO, ALUMÍNIO, 1" | 8 | 2.21 | 17.68 | ok
20.1.7 | 2488 | UN | BOX RETO, ALUMÍNIO, 3/4" | 17 | 1.24 | 21.08 | ok
20.1.8 | 11950 | UN | BUCHA DE NYLON S-6, COM ABAS E COM PARAFUSO ROSCA SOBERBA | 60 | 0.2 | 12 | ok
20.1.9 | 7583 | UN | BUCHA S-8, COM ABAS, PARAFUSO ROSCA SOBERBA E CABEÇA FENDADA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO EM ELETRODUTOS E CONDULETES | 30 | 0.41 | 12.3 | ok
20.1.10 | 2560 | UN | CONDULETE, ALUMÍNIO, 2x4, UNIVERSAL, 1", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | 9.56 | 76.48 | ok
20.1.11 | 2559 | UN | CONDULETE, ALUMÍNIO, 2x4, UNIVERSAL, 3/4", COM TAMPA CEGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 22 | 7.65 | 168.3 | ok
20.1.12 | 39601 | UN | CONECTOR FÊMEA RJ-45 CATEGORIA 6 | 16 | 17.19 | 275.04 | ok
20.1.13 | 39603 | UN | CONECTOR MACHO RJ-45 CATEGORIA 7 | 10 | 1.94 | 19.4 | ok
20.1.14 | painel de preços | UN | CURVA VERTICAL INTERNA, 90º, PARA ELETROCALHA 100X50, PERFURADA, CHAPA 22 | 1 | 25 | 25 | ok
20.1.15 | painel de preços | UN | CURVA VERTICAL INTERNA, INVERSÃO, 90º, PARA ELETROCALHA 100X50, PERFURADA, CHAPA 22 | 1 | 13.68 | 13.68 | ok
20.1.16 | 2617 | UN | CURVA ZINCADA, 90º, RAIO LONGO, 1" | 3 | 6.14 | 18.42 | ok
20.1.17 | 2633 | UN | CURVA ZINCADA, 90º, RAIO LONGO, 3/4" | 12 | 4.52 | 54.24 | ok
20.1.18 | painel de preços | M | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO U100 X 50MM, COM ABAS, CHAPA 22 | 45 | 42.47 | 1911.15 | ok
20.1.19 | 95750 | M | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 1", APARENTE, APLICAÇÃO EM TETO OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 15 | 27.05 | 405.75 | ok
20.1.20 | 95745 | M | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 3/4", APARENTE, APLICAÇÃO EM TETO OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 24 | 17.39 | 417.36 | ok
20.1.21 | 12058 | M | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL 1" - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | 3 | 11.61 | 34.83 | ok
20.1.22 | 2504 | M | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL 3/4" - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | 6 | 10.26 | 61.56 | ok
20.1.23 | 95754 | UN | LUVA ROSCÁVEL, ZINCADA, PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | 7.42 | 44.52 | ok
20.1.24 | 95753 | UN | LUVA ROSCÁVEL, ZINCADA, PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | 5.95 | 119 | ok
20.1.25 | painel de preços | UN | PARAFUSO TRAVAMENTO, TIPO CABEÇA LENTILHA, ZINCADO, 1/4"x1/4" | 102 | 0.09 | 9.18 | ok
20.1.26 | 39997 | UN | PORCA ZINCADA 1/4", APLICAÇÃO NA MONTAGEM DE ELETROCALHAS | 165 | 0.14 | 23.1 | ok
20.1.27 | 5104 | KG | REBITE DE ALUMÍNIO DE REPUXO (POP) 3,2x8,0 MM (1 KG = 1025 UNIDADES) | 0.5 | 46.94 | 23.47 | ok
20.1.28 | painel de preços | UN | SAÍDA LATERAL ELETROCALHA H=50MM PARA ELETRODUTO 1", CHAPA 22 | 5 | 1.8 | 9 | ok
20.1.29 | painel de preços | UN | SAÍDA LATERAL ELETROCALHA H=50MM PARA ELETRODUTO 3/4", CHAPA 22 | 9 | 1.5 | 13.5 | ok
20.1.30 | painel de preços | UN | SUPORTE TIPO CANTONEIRA ZZ, PARA FIXAÇÃO TETO, GALVANIZADO | 28 | 2.04 | 57.12 | ok
20.1.31 | painel de preços | UN | SUPORTE VERTICAL FECHADO, BALANÇO, PARA ELETROCALHA 100x50MM, DIM 120 X 56MM | 28 | 14.74 | 412.72 | ok
20.1.32 | painel de preços | UN | TALA DE EMENDA PLANA PARA ELETROCALHA, H = 49,5MM | 88 | 2.75 | 242 | ok
20.1.33 | painel de preços | UN | TAMPA P/ T VERTICAL 100MM, CHPA 22 | 1 | 9.2 | 9.2 | ok
20.1.34 | 39350 | UN | TAMPA PARA CONDULETE 3/4", ALUMÍNIO, COM FURAÇÃO PARA 1 CONECTORES FÊMEA RJ-46 | 16 | 2.25 | 36 | ok
20.1.35 | 38092 | UN | TAMPA PARA CONDULETE 3/4", ALUMÍNIO, COM FURAÇÃO PARA 1 TOMADA PADRÃO IMMETRO | 14 | 2.12 | 29.68 | ok
20.1.36 | 38092 | UN | TAMPA PARA CONDULETE 3/4", ALUMÍNIO, COM FURAÇÃO PARA 2 CONECTORES FÊMEA RJ-45 | 4 | 2.12 | 8.48 | ok
20.1.37 | painel de preços | UN | TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100 X 50MM CHAPA 22 | 1 | 14.07 | 14.07 | ok
20.1.38 | painel de preços | UN | TE VERTICAL 90° PARA ELETROCALHA 100 X 50MM CHAPA 22 | 1 | 21 | 21 | ok
20.1.39 | painel de preços | UN | TERMINAL PARA FECHAMENTO DE ELETROCALHA 100X50MM | 1 | 2.7 | 2.7 | ok
20.1.40 | 91994 | UN | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V, INSTALAÇÃO EM CONDULETE, COR VERMELHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 14 | 19.63 | 274.82 | ok
20.1.41 | 39996 | M | VERGALHÃO ROSCADO 1/4", ZINCADO | 16 | 2.1 | 33.6 | ok
20.2 |  |  | CABEAMENTO ELÉTRICO, LÓGICO E ESTRUTURADO |  |  |  | erro
20.2.1 | 92982 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM², COR AZUL CLARA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 75 | 11.85 | 888.75 | ok
20.2.2 | 92982 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM², COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 250 | 11.85 | 2962.5 | ok
20.2.3 | 92982 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM², COR VEERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 75 | 11.85 | 888.75 | ok
20.2.7 | painel de preços | M | CABO DE FIBRA OPTICA, 6 VIAS, MONOMODO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | 60 | 4.5 | 270 | ok
20.2.9 | 404 | m | FITA AUTO FUSÃO 10 M | 10 | 1.38 | 13.8 | ok
20.2.10 | 20111 | UN | FITA ISOLANTE 20 M | 2 | 10.17 | 20.34 | ok
20.2.11 | 1575 | UN | TERMINAL PRÉ-ISOLADO, COMPRESSÃO TIPO OLHAL, 16,0 MM | 6 | 1.12 | 6.72 | ok
20.2.12 | 1575 | UN | TERMINAL PRÉ-ISOLADO, COMPRESSÃO TIPO PINO 16,0 MM | 4 | 1.12 | 4.48 | ok
20.2.13 | 1570 | UN | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO OLHAL 2,5-4,0 MM | 30 | 0.56 | 16.8 | ok
20.2.14 | 1570 | UN | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO PINO 2,5-4,0 MM | 15 | 0.56 | 8.4 | ok
20.3 |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 | erro
20.3.1 | 410 | UN | ABRAÇADEIRA NYLON, 3,6 x 150 mm | 50 | 0.15 | 7.5 | ok
20.3.2 | 408 | UN | ABRAÇADEIRA NYLON, 4,6 x 390 mm | 30 | 0.94 | 28.2 | ok
20.3.3 | painel de preços | UN | ANILHA PARA IDENTIFICACAO DE CABO ÓPTICO, CONJUNTO CONTENDO LETRAS E NÚMEROS | 102 | 0.06 | 6.12 | ok
20.3.4 | 2527 | UN | BOX RETO DE ALUMÍNIO 1.1/2" | 1 | 4.86 | 4.86 | ok
20.3.5 | 39601 | UN | CONECTOR FÊMEA RJ-45 CATEGORIA 6 | 9 | 17.19 | 154.71 | ok
20.3.6 | INTERNET | UN | CONECTOR SC-MM | 4 | 8.03 | 32.12 | ok
20.3.7 | painel de preços | UN | CONVERSOR DE MÍDIA GT 802 10/100/1000 PARA 1000, BASE SX (SC,MM) | 1 | 487.49 | 487.49 | ok
20.3.8 | painel de preços | UN | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, TIPO MONOMODO SM - SC/SC - 3,0 M | 1 | 43.68 | 43.68 | ok
20.3.9 | 2632 | UN | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | 1 | 17.06 | 17.06 | ok
20.3.11 | painel de preços | RL | ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSAO, COM MARCAÇÃO DE CIRCUITO E VOLTAGEM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | 1 | 43.66 | 43.66 | ok
20.3.20 | painel de preços | UN | PLUG (CONECTOR FÊMEA) RJ-45 (CM8V) | 24 | 13.76 | 330.24 | ok
20.3.21 | painel de preços | UN | PLUG (CONECTOR MACHO) RJ-45 (CM8V) | 24 | 17.5 | 420 | ok
20.3.22 | CE-12 | UN | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA DISJUNTOR GERAL + 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, TRILHO DIN, COM BARRAMENTO TRIFASICO, NEUTRO E TERRA, SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | 216.664 | 216.66 | ok
20.4 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 0 | erro
20.4.1 | painel de preços | UN | FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA | 12 | 88.93 | 1067.16 | ok
20.4.2 | painel de preços | UN | CERTIFICAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA | 28 | 10 | 280 | ok
20.4.3 | painel de preços | UN | CERTIFICAÇÃO DE REDE ÓPTICA | 12 | 39 | 468 | ok
|  |  | TOTAL CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO |  | 13699.89 | 13699.89 | ok
21 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E ACESSIBILIDADE |  |  |  | erro
21.2 | 10848 | UN | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | 1 | 847.62 | 847.62 | ok
21.3 | 98504 | M² | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | 231.3 | 8.35 | 1931.36 | ok
21.4 | 99855 | M | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | 50.8459 | 75.92 | 3860.22 | ok
21.5 | CPC - 20 | UN | PLACA EM BRAILE NO CORRIMÃO | 24 | 12.3675 | 296.82 | ok
21.6 | CPC - 21 | M² | LADRILHO HIDRAULICO, *25 X 25* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR DEFINIDA EM PROJETO | 10 | 73.9071 | 739.07 | ok
21.7 | CPC - 22 | UN | MAPA TATIL EM ACRILICO 70X50 COM SUPORTE EM CHAPA GALVANIZADA REVESTIDO COM ALUCOBOND | 1 | 2336.35 | 2336.35 | ok
21.8 | CPC - 23 | UN | PLACA DE ACRILICO EM BRAILE E AUTO RELEVO PARA BANHEIROS 20X40 | 4 | 81.812 | 327.25 | ok
21.9 | CPC - 24 | UN | PLACA EM BRAILE PARA DEMAIS AMBIENTES 15X30 | 14 | 62.568 | 875.95 | ok
21.10 | CPC - 25 | M | FITA FOTOLUMINESCENTE PARA DEDRAUS - FITA AUTO ADESIVA 5CM X 9M | 20.16 | 36.127 | 728.32 | ok
|  |  | TOTAL SERVIÇOS FINAIS |  | 11942.96 | 11942.96 | ok
|  |  | TOTAL |  | 1647106.31 | 1647106.31 | ok
|  |  | VALOR DA EDIFICAÇÃO.....................................................: |  | 1647106.31 |  | erro
|  |  | VALOR DO BDI...................................................................: | 21.38% | 352151.3291 |  | erro
|  |  | VALOR TOTAL GERAL DA OBRA.........................................: |  | 1999257.6391 |  | erro
|  |  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  | 1999257.6391 | ok
____________________________________________________________
Marcielly Parreira Leonardo Engenheira civil – CREA 25576/D-GO
Note on D211: Aluno: montar composição

## Composição de Custos
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS - ANALÍTICO
Instituto Federal de Brasília
Empreendimento: CFT, Campus Taguatinga
Referência de Preços: SINAPI -Distrito Federal - MAIO 2020
ITEM | CÓD. SINAPI | UND | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
| CPC-02 | M² | FECHAMENTO LATERAL EM TELHA METALICA SIMPLES COR BRANCA CONFORME PROJETO
| 25007 | M² | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | 1 | 31.3 | 31.3
| 100727 | M² | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 1 | 11.33 | 11.33
| 40598 | KG | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | 5.0667 | 4.94 | 25.0293
| 4329 | UN | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | 4 | 1.7 | 6.8
| 93281 | CHP | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 0.0435 | 18.63 | 0.81041
| 93282 |  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 0.0604 | 17.91 | 1.0818
| 88278 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.45 | 17.17 | 7.7265
| 88316 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | 16.58 | 4.145
|  |  | TOTAL |  |  | 88.223
| CPC-03 | M² | FECHAMENTO LATERAL EM TELHA SANDUÍCHE COR BRANCA CONFORME PROJETO - TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM
| 39521 | M² | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM | 1 | 103.76 | 103.76
| 40598 | KG | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | 5.0667 | 4.94 | 25.0293
| 4329 | UN | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | 6 | 1.7 | 10.2
| 93281 | CHP | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 0.0435 | 18.63 | 0.81041
| 93282 |  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 0.0604 | 17.91 | 1.0818
| 88278 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.58 | 17.17 | 9.9586
| 88316 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.36 | 16.58 | 5.9688
|  |  | TOTAL |  |  | 156.8089
| CPC-04 | M² | PAINEL DE ALUMINIO COM VIDRO FIXO, INCLUSIVE VIDRO, NÃO INCLUSO ALIZAR
| 599 | M² | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | 1 | 215.5 | 215.5
| 4377 | UN | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | 6 | 0.13 | 0.78
| 39961 | UN | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | 0.623 | 16 | 9.968
| 88309 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | 22.45 | 6.735
| 88316 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | 16.58 | 3.316
|  |  | TOTAL |  |  | 236.299
| CPC-05 | M² | PAINEL VIDRO FIXO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE
| 599 | M² | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | 1 | 215.5 | 215.5
| 4377 | UN | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | 6 | 0.13 | 0.78
| 39961 | UN | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | 0.623 | 16 | 9.968
| 88309 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | 22.45 | 6.735
| 88316 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | 16.58 | 3.316
|  |  | TOTAL |  |  | 236.299
| CPC-06 | M² | JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO FIXO VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO VENEZIANA
| 599 | M² | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | 1.2 | 208.16 | 249.792
| 4377 | UN | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | 6 | 0.14 | 0.84
| 39961 | UN | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | 0.623 | 15.11 | 9.4135
| 88309 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | 22.45 | 6.735
| 88316 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | 16.58 | 3.316
|  |  | TOTAL |  |  | 270.0965
| CPC-07 | M² | PORTÃO DE CORRER COM 3 FOLHAS E VISOR EM VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 37562 | M² | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | 24 | 323.4 | 7761.6
| 10505 | M² | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | 24 | 76.37 | 1832.88
| 39521 | M² | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM | 30 | 103.76 | 3112.8
| 88309 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | 22.45 | 89.8
| 88316 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | 16.58 | 33.16
| 88315 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | 22.34 | 89.36
|  |  | TOTAL |  |  | 12919.6
| CPC-08 | UN | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, COM VISOR 25X70CM NAS DUAS FOLHAS, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
| 90844 | UN | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | 836.17 | 836.17
| 10505 | M² | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | 0.175 | 76.37 | 13.3648
| 39961 | UN | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | 0.623 | 15.11 | 9.4135
| 88261 | H | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | 22.34 | 44.68
|  |  | TOTAL |  |  | 903.6283
| CPC-09 | UN | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, COM VISOR DE VIDRO SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO PUXADOR HORIZONTAL E CHAPA INFERIOR EM ALUMINIO OU INOX H=40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (SALAS TÉRREO)
| 90844 | UN | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | 836.17 | 836.17
| 11046 | KG | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | 7.2 | 6.96 | 50.112
| 38168 | UN | PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | 1 | 119.42 | 119.42
|  |  | TOTAL |  |  | 1005.702
| CPC-10 | M² | PORTA METÁLICA COM FECHAMENTO EM TELA QUADRADA TODOS OS ACESSÓRIOS INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 21012 | M | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | 4 | 35.17 | 140.68
| 2432 | UN | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | 1.5 | 17.18 | 25.77
| 01803/ORSE | UN | PORTA CADEADO MÉDIO | 1 | 9.9 | 9.9
| 10998 | KG | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | 8.25 | 18.48 | 152.46
| 38155 | UN | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, COM CHAVE TETRA, CAIXA *100* MM, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO, PINTADO - COMPLETA | 1.5 | 45.39 | 68.085
| 10933 | M² | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M | 1 | 12.76 | 12.76
| 374 | KG | ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES | 16 | 0.31 | 4.96
| 88309 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.8 | 22.45 | 17.96
| 88316 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | 16.58 | 8.29
| 88315 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | 22.34 | 44.68
|  |  | TOTAL |  |  | 485.545
| CPC-11 | M² | PORTA METÁLICA DE CORRER COM PAINEL DE VIDRO TODOS OS ACESSÓRIOS INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 37562 | M² | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | 1 | 323.4 | 323.4
| 10505 | M² | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | 0.72 | 76.37 | 54.9864
| 88309 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | 22.45 | 89.8
| 88316 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | 16.58 | 33.16
| 88315 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | 22.34 | 89.36
|  |  | TOTAL |  |  | 590.7064
| CPC-12 | M² | PORTAO DE CORRER PERFIL METÁLICO COM FECHAMENTO EM TELA QUADRADA TODOS OS ACESSÓRIOS INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 21012 | M | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | 4 | 35.17 | 140.68
| 01803/ORSE | UN | PORTA CADEADO MÉDIO | 1 | 9.9 | 9.9
| 10998 | KG | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | 8.25 | 18.48 | 152.46
| 11575 | UN | ROLDANA DUPLA, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTA E JANELA DE CORRER | 2 | 27.48 | 54.96
| 10933 | M² | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M | 1 | 12.76 | 12.76
| 374 | KG | ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES | 16 | 0.31 | 4.96
| 88309 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.8 | 22.45 | 17.96
| 88316 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | 16.58 | 8.29
| 88315 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | 22.34 | 44.68
|  |  | TOTAL |  |  | 446.65
| CPC-13 | M² | DIVISORIA TIPO GUARDA-CORPO DE METAL COM TELA ARTESANAL
| 21012 | M | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | 3 | 35.17 | 105.51
| 10998 | KG | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | 8.25 | 18.48 | 152.46
| 10933 | M² | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M | 1.05 | 12.76 | 13.398
| 374 | KG | ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES | 16 | 0.31 | 4.96
| 88309 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | 22.45 | 11.225
| 88316 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | 16.58 | 8.29
| 88315 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.5 | 22.34 | 33.51
|  |  | TOTAL |  |  | 329.353
| CPC-14 | M² | DIVISORIA DUPLA TIPO GUARDA-CORPO DE METAL COM TELA ARTESANAL
| 21012 | M | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | 4.5 | 35.17 | 158.265
| 10998 | KG | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | 15.25 | 18.48 | 281.82
| 10933 | M² | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M | 2.1 | 12.76 | 26.796
| 374 | KG | ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES | 25 | 0.31 | 7.75
| 88309 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | 22.45 | 11.225
| 88316 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | 16.58 | 8.29
| 88315 | H | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | 22.34 | 67.02
|  |  | TOTAL |  |  | 561.166
| CPC-15 | M² | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO
| 1379 | KG | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 0.15 | 0.4 | 0.06
| 1380 | KG | CIMENTO BRANCO | 0.15 | 2.37 | 0.3555
| 3768 | UN | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | 0.17 | 2.67 | 0.4539
| 11849 | L | COLA BRANCA BASE PVA | 0.1 | 17.42 | 1.742
| 26019 | UN | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | 0.04 | 29.26 | 1.1704
| 88309 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 22.45 | 22.45
| 88316 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | 16.58 | 8.29
|  |  | TOTAL |  |  | 34.5218
| CPC-16 | UN | EXECUÇÃO DE BASE PARA VASO SANITÁRIO
| 374 | KG | ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES | 4 | 0.31 | 1.24
| 88309 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 22.45 | 22.45
| 88316 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | 16.58 | 8.29
| 1380 | KG | CIMENTO BRANCO | 0.15 | 2.37 | 0.3555
| 7304 | L | TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA | 0.25 | 59.37 | 14.8425
|  |  | TOTAL |  |  | 47.178
| CPC-17 | UN | TANQUE EM AÇO INOXIDAVEL COM TAMPO EM GRANITO COM TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| 13417 | UN | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | 1 | 32.86 | 32.86
| 20262 | UN | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | 1 | 8.5 | 8.5
| 11688 | UN | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | 1 | 325.65 | 325.65
| 11795 | M² | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | 0.6875 | 498.11 | 342.4506
| 4823 | KG | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | 0.4 | 28.53 | 11.412
|  |  | TOTAL |  |  | 720.8726
| CPC-18 | M | ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO LANTERNIM
| 40535 | KG | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | 2.289 | 5.06 | 11.5823
| 40547 | CENTO | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | 0.06 | 21.46 | 1.2876
| 43083 | KG | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | 4.903 | 5.06 | 24.8092
| 88278 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.588 | 17.17 | 10.096
| 88316 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.263 | 16.58 | 4.3605
| 93281 | CHP | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 0.0147 | 18.63 | 0.27386
| 93282 | CHI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 0.0203 | 17.91 | 0.36357
|  |  | TOTAL |  |  | 52.7731
| CPC-19 | M | RUFO EM TELHA METÁLICA
| 25007 | M² | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | 1 | 28.77 | 28.77
| 88323 | H | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.89 | 23.81 | 21.1909
| 142 | 310ML | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 0.211 | 24.22 | 5.1104
| 1114 | M | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | 1 | 18.52 | 18.52
| 5104 | KG | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES | 0.0016 | 44.75 | 0.0716
| 93281 | CHP | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 0.0147 | 18.66 | 0.2743
| 93282 | CHI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 0.0203 | 17.91 | 0.36357
|  |  | TOTAL |  |  | 74.3008
| CPC-20 | UN | PLACA EM BRAILE NO CORRIMÃO
| COTAÇÃO | UN | PLACA EM BRAILE PARA CORRIMÃO | 1 | 9.5 | 9.5
| 4791 | KG | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | 0.015 | 25.37 | 0.38055
| 88316 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 | 16.58 | 2.487
|  |  | TOTAL |  |  | 12.3675
| CPC-21 | M² | LADRILHO HIDRAULICO, *25 X 25* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR DEFINIDA EM PROJETO
| 38135 | M² | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | 1 | 59.29 | 59.29
| 88627 | M³ | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 0.012 | 449.59 | 5.3951
| 88309 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | 22.45 | 6.735
| 88316 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 | 16.58 | 2.487
|  |  | TOTAL |  |  | 73.9071
| CPC-22 | UN | MAPA TATIL EM ACRILICO 70X50 COM SUPORTE EM CHAPA GALVANIZADA REVESTIDO COM ALUCOBOND
| 08804/ORSE | UN | MAPA TATIL EM ACRILICO 70X50 COM SUPORTE EM CHAPA GALVANIZADA REVESTIDO COM ALUCOBOND | 1 | 2284.84 | 2284.84
| 88278 | H | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | 17.17 | 51.51
|  |  | TOTAL |  |  | 2336.35
| CPC-23 | UN | PLACA DE ACRILICO EM BRAILE E AUTO RELEVO PARA BANHEIROS 20X40
| 09618/ORSE | UN | PLACA DE ACRILICO EM BRAILE E AUTO RELEVO PARA BANHEIROS 20X40 | 1.5 | 48.11 | 72.165
| 11431/ORSE | UN | FITA FIXA FORTE 12MM X 2M | 0.4 | 17.9 | 7.16
| 88316 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 | 16.58 | 2.487
|  |  | TOTAL |  |  | 81.812
| CPC-24 | UN | PLACA DE ACRILICO EM BRAILE E AUTO RELEVO PARA BANHEIROS 15X30
| 09618/ORSE | UN | PLACA DE ACRILICO EM BRAILE E AUTO RELEVO PARA BANHEIROS 20X40 | 1.1 | 48.11 | 52.921
| 11431/ORSE | UN | FITA FIXA FORTE 12MM X 2M | 0.4 | 17.9 | 7.16
| 88316 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 | 16.58 | 2.487
|  |  | TOTAL |  |  | 62.568
| CPC-25 | M | FITA FOTOLUMINESCENTE PARA DEDRAUS - FITA AUTO ADESIVA 5CM X 9M
| 12515/ORSE | M | FITA FOTOLUMINESCENTE PARA DEGRAUS | 1 | 33.64 | 33.64
| 88316 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 | 16.58 | 2.487
|  |  | TOTAL |  |  | 36.127
| CÓD. SINAPI | UND | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
| CE-01 |  | INSTALAÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA ELÉTRICA 3 CV | 1
| 14057 | UD | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA, SOBREPOR , 5,0 CV - ACIONAMENTO ILUMINAÇÃO GALPÃO | 1 | 281.78 | 281.78
| 88264 | HH | Eletricista com Encargos complementares | 0.5 | 22.66 | 11.33
| 88247 | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 0.5 | 17.65 | 8.825
|  |  | TOTAL INSTALAÇÃO CHAVE DE PARTIDA |  |  | 301.935
| CE-02 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, TRILHO DIN, COM BARRAMENTO TRIFASICO, NEUTRO E TERRA, SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
| 12038 | UD | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, TRILHO DIN, COM BARRAMENTO TRIFASICO, NEUTRO E TERRA, SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | 273.19 | 273.19
| 88264 | HH | Eletricista com Encargos complementares | 0.5 | 22.66 | 11.33
| 88247 | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 0.5 | 17.65 | 8.825
|  |  | TOTAL MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO SOBREPOR COM DISJUNTOR GERAL E 18 DISJUNTORES MONOPOLARES |  |  | 293.345
| CE-03 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 28 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, TRILHO DIN, COM BARRAMENTO TRIFASICO 175A, BARRA DE NEUTRO E TERRA, SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1
| 39758 | UD | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 28 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, TRILHO DIN, COM BARRAMENTO TRIFASICO, NEUTRO E TERRA, SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | 368.16 | 368.16
| 88264 | HH | Eletricista com Encargos complementares | 0.65 | 22.66 | 14.729
| 88247 | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 0.65 | 17.65 | 11.4725
|  |  | TOTAL MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO SOBREPOR COM DISJUNTOR GERAL E 28 DISJUNTORES MONOPOLARES |  |  | 394.3615
| CE-04 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 48 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, TRILHO DIN, COM BARRAMENTO TRIFASICO 175 A, NEUTRO E TERRA, SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1
| 39761 | UD | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 48 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, TRILHO DIN, COM BARRAMENTO TRIFASICO, NEUTRO E TERRA, SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | 546.53 | 546.53
| 88264 | HH | Eletricista com Encargos complementares | 0.75 | 22.66 | 16.995
| 88247 | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 0.75 | 17.65 | 13.2375
|  |  | TOTAL MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO SOBREPOR COM DISJUNTOR GERAL E 48 DISJUNTORES MONOPOLARES |  |  | 576.7625
| CE-05 |  | MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO 800X600X250 | 1
| 88264 | HH | Eletricista com Encargos complaentares | 6 | 22.66 | 135.96
| 88247 | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 4 | 17.65 | 70.6
|  |  | TOTAL MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO 800X600X600 COM DISJUNTOR GERAL, BARRAMENTO, DISJUNTORES TRIPOLARES, SUPRESSORES DE SURTO, BARRAMENTOS DE TERRA E NEUTRO, PROTEÇÕES CONTRA TOQUE, IDENTIFICAÇÕES E AVISOS, E INSTALAÇÃO EM PAREDE |  |  | 206.56
| CE-06 |  | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA P/ LÂMPADA COMPACTA (LED), REFLETOR RETANGULAR 50W SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
| 39391 |  | LUMINARIA P/ LÂMPADA COMPACTA (LED), REFLETOR RETANGULAR 50W SOBREPOR | 1 | 232.46 | 232.46
| 88264 | HH | Eletricista com Encargos complementares | 0.5 | 22.66 | 11.33
| 88247 | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 0.5 | 17.65 | 8.825
|  |  | TOTAL FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA P/ LÂMPADA COMPACTA (LED), REFLETOR RETANGULAR 50W SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 252.615
| CE-07 |  | LUMINÁRIA TIPO CALHA PARA LÂMPADA LED TUBULAR-2x8W, SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
| 38785 |  | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | 1 | 83.91 | 83.91
| 88264 | HH | Eletricista com Encargos complementares | 0.25 | 22.66 | 5.665
| 88247 | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 0.25 | 17.65 | 4.4125
|  |  | TOTAL FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA PARA LÂMPADA LED TUBULAR-2x8W, SOBREPOR |  |  | 93.9875
| CE-08 |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA LED TUBOLAR 2X18 W, COM PROTEÇÃO ANTI-QUEDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
| 38786 |  | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | 1 | 103.36 | 103.36
| 88264 | HH | Eletricista com Encargos complementares | 0.25 | 22.66 | 5.665
| 88247 | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 0.25 | 17.65 | 4.4125
|  |  | TOTAL FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA PARA LÂMPADA LED TUBULAR-2x18W, SOBREPOR |  |  | 113.4375
| CE-09 |  | MONTAGEM COMPLETA DE SISTEMA DE SPDA E ATERRAMENTO COMPOSTO POR BARRAS DE ALUMÍNIO, CAPTORES AÉREOS, MALHA DE ATERRAMENTO, BEP, CABEAMENTOS E CONEXÕES | 1
| 88266 |  | Eletrotécnico com Encargos Complementares | 4 | 30.54 | 122.16
| 88264 | HH | Eletricista com Encargos complementares | 40 | 22.66 | 906.4
| 88247 | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 65 | 17.65 | 1147.25
| 88309 | HH | Pedreiro com Encargos complementares | 5 | 22.45 | 112.25
| 88242 | HH | Ajudante de Pedreiro com Encargos complementares | 3 | 16.55 | 49.65
|  |  | TOTAL FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SPDA E ATERRAMENTO |  |  | 2337.71
| CE-10 |  | CABO DE COBRE DUPLA ISOLAÇÃO (TIPO PP) 3X2,5 MM, 0,75/1,0 Kv | 1
| 39258 | M | CABO DE COBRE DUPLA ISOLAÇÃO (TIPO PP) 3X2,5 MM, 0,75/1,0 Kv | 1 | 6.24 | 6.24
| 88264 | HH | Eletricista com Encargos complementares | 0.05 | 22.66 | 1.133
| 88247 | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 0.05 | 17.65 | 0.8825
|  |  | TOTAL FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA PARA LÂMPADA LED TUBULAR-2x18W, SOBREPOR |  |  | 8.2555
| CE-11 |  | CABO DE COBRE DUPLA ISOLAÇÃO (TIPO PP) 3X2,5 MM, 0,75/1,0 Kv | 1
| 34627 | M | CABO DE COBRE DUPLA ISOLAÇÃO (TIPO PP) 4X4,0 MM, 0,75/1,0 Kv | 1 | 8.14 | 8.14
| 88264 | HH | Eletricista com Encargos complementares | 0.07 | 22.66 | 1.5862
| 88247 | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 0.07 | 17.65 | 1.2355
|  |  | TOTAL FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA PARA LÂMPADA LED TUBULAR-2x18W, SOBREPOR |  |  | 10.9617
| CE-12 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA DISJUNTOR GERAL + 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, TRILHO DIN, COM BARRAMENTO TRIFASICO, NEUTRO E TERRA, SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1
| 39756 | UD | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA DISJUNTOR GERAL + 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, TRILHO DIN, COM BARRAMENTO TRIFASICO, NEUTRO E TERRA, SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | 200.54 | 200.54
| 88264 | HH | Eletricista com Encargos complementares | 0.4 | 22.66 | 9.064
| 88247 | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 0.4 | 17.65 | 7.06
|  |  | TOTAL MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO SOBREPOR COM DISJUNTOR GERAL E 18 DISJUNTORES MONOPOLARES |  |  | 216.664
| CE-13 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA, ROSQUEADO, 3" | 1
| 7694 | M | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | 1 | 84.79 | 84.79
| 88264 | HH | Eletricista com Encargos complementares | 0.15 | 22.66 | 3.399
| 88247 | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 0.15 | 17.65 | 2.6475
|  |  | TOTAL MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO SOBREPOR COM DISJUNTOR GERAL E 18 DISJUNTORES MONOPOLARES |  |  | 90.8365
____________________________________________________________
Marcielly Parreira Leonardo Engenheira civil – CREA 25576/D-GO

## Resumo
ORÇAMENTO RESUMO
Instituto Federal de Brasília
Referência de Preços: SINAPI -Distrito Federal - MAIO 2020
Empreendimento: CFT, Campus Taguatinga
EDIFICAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$)
21.38%
1 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | 217558.24 | 13.21% | 46513.9517 | 264072.1917
2 | PROJETOS | 32780.04 | 1.99% | 7008.3726 | 39788.4126
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 34765.39 | 2.111% | 7432.8404 | 42198.2304
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 23948.72 | 1.454% | 5120.2363 | 29068.9563
5 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 152241.04 | 9.243% | 32549.1344 | 184790.1744
6 | SUPERESTRUTURA | 186518.67 | 11.32% | 39877.6916 | 226396.3616
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 23479.95 | 1.426% | 5020.0133 | 28499.9633
8 | ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 162389.78 | 9.859% | 34718.935 | 197108.715
9 | ESQUADRIAS | 154091.03 | 9.355% | 32944.6622 | 187035.6922
10 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 234448.07 | 14.23% | 50124.9974 | 284573.0674
11 | REVESTIMENTOS | 11985.02 | 0.7276% | 2562.3973 | 14547.4173
12 | PAVIMENTAÇÃO | 133139.83 | 8.083% | 28465.2957 | 161605.1257
13 | FORROS | 8851.78 | 0.5374% | 1892.5106 | 10744.2906
14 | PINTURAS | 14790.28 | 0.898% | 3162.1619 | 17952.4419
15 | VIDROS | 3899.2 | 0.2367% | 833.649 | 4732.849
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 67674.66 | 4.109% | 14468.8423 | 82143.5023
17 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 11239.1 | 0.6824% | 2402.9196 | 13642.0196
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | 146069.08 | 8.868% | 31229.5693 | 177298.6493
19 | INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO | 1593.58 | 0.09675% | 340.7074 | 1934.2874
20 | CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO | 13699.89 | 0.8318% | 2929.0365 | 16628.9265
21 | SERVIÇOS FINAIS E ACESSIBILIDADE | 11942.96 | 0.7251% | 2553.4048 | 14496.3648
| VALOR DA OBRA.................................................................................: | 1647106.31 | 100% | 352151.3291 | 1999257.6391
21.38% | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. (21,38%) ...............................: | 444718.7037
| VALOR TOTAL DA OBRA.....................................................................: | 1647106.31
____________________________________________________________
Marcielly Parreira Leonardo Engenheira civil – CREA 25576/D-GO

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Instituto Federal de Brasília
Empreendimento: CFT, Campus Taguatinga
Prazo de execução: 240 dias |  | Área construida: |  | 990 |  | Valor (R$/m²) | 2019.4522
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR (R$) | 8 meses
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
EDIFICAÇÕES
1 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | 13.21% | 264072.1917 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  |  | 33009.024 | 33009.024 | 33009.024 | 33009.024 | 33009.024 | 33009.024 | 33009.024 | 33009.024
2 | PROJETOS | 1.99% | 39788.4126 | 8 meses MÊS 1: 50%; 8 meses MÊS 2: 50%
|  |  |  | 19894.2063 | 19894.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 2.111% | 42198.2304 | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  |  | 12659.4691 | 4219.823 | 4219.823 | 4219.823 | 4219.823 | 4219.823 | 4219.823 | 4219.823
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 1.454% | 29068.9563 | 8 meses MÊS 1: 80%; 8 meses MÊS 2: 20%
|  |  |  | 23255.1651 | 5813.7913 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 9.243% | 184790.1744 | 8 meses MÊS 2: 30%; 8 meses MÊS 3: 70%
[5 empty] | 55437.0523 | 129353.122 |  |  |  |  | 0
6 | SUPERESTRUTURA | 11.32% | 226396.3616 | 8 meses MÊS 3: 50%; 8 meses MÊS 4: 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 113198.1808 | 113198.1808 |  | 0 | 0
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 1.426% | 28499.9633 | 8 meses MÊS 3: 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 28499.9633 |  |  |  |  | 0
8 | ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 9.859% | 197108.715 | 8 meses MÊS 4: 60%; 8 meses MÊS 5: 40%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 118265.229 | 78843.486 |  |  | 0
9 | ESQUADRIAS | 9.355% | 187035.6922 | 8 meses MÊS 4: 20%; 8 meses MÊS 5: 30%; 8 meses MÊS 6: 50%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 37407.1384 | 56110.7077 | 93517.8461 |  | 0
10 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 14.23% | 284573.0674 | 8 meses MÊS 5: 50%; 8 meses MÊS 6: 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 142286.5337 | 142286.5337 | 0
11 | REVESTIMENTOS | 0.7276% | 14547.4173 | 8 meses MÊS 5: 40%; 8 meses MÊS 6: 40%; 8 meses MÊS 7: 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5818.9669 | 5818.9669 | 2909.4835
12 | PAVIMENTAÇÃO | 8.083% | 161605.1257 | 8 meses MÊS 6: 50%; 8 meses MÊS 7: 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80802.5628 | 80802.5628
13 | FORROS | 0.5374% | 10744.2906 | 8 meses MÊS 6: 30%; 8 meses MÊS 7: 70%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 3223.2872 | 7521.0034
14 | PINTURAS | 0.898% | 17952.4419 | 8 meses MÊS 7: 70%; 8 meses MÊS 8: 30%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12566.7093 | 5385.7326
15 | VIDROS | 0.2367% | 4732.849 | 8 meses MÊS 8: 100%
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 4732.849
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 4.109% | 82143.5023 | 8 meses MÊS 5: 20%; 8 meses MÊS 6: 40%; 8 meses MÊS 7: 40%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 16428.7005 | 32857.4009 | 32857.4009 | 0
17 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0.6824% | 13642.0196 | 8 meses MÊS 6: 30%; 8 meses MÊS 7: 50%; 8 meses MÊS 8: 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4092.6059 | 6821.0098 | 2728.4039
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | 8.868% | 177298.6493 |  |  |  | 20% | 20% | 10% | 10% | 40%
[7 empty] | 35459.7299 | 35459.7299 | 17729.8649 | 17729.8649 | 70919.4597
19 | INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO | 0.09675% | 1934.2874 | 8 meses MÊS 7: 50%; 8 meses MÊS 8: 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 967.1437 | 967.1437
20 | CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO | 0.8318% | 16628.9265 | 8 meses MÊS 7: 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16628.9265
21 | SERVIÇOS FINAIS E ACESSIBILIDADE | 0.7251% | 14496.3648 | 8 meses MÊS 7: 50%; 8 meses MÊS 8: 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7248.1824 | 7248.1824
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL |  | 100% | 1999257.6391 | 88817.8644 | 118373.8969 | 308280.1132 | 341559.1251 | 372176.9716 | 417557.9154 | 223281.1342 | 129210.6183
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | 88817.8644 | 207191.7613 | 515471.8745 | 857030.9996 | 1229207.9711 | 1646765.8866 | 1870047.0208 | 1999257.6391
% MENSAL |  |  |  | 4.443% | 5.921% | 15.42% | 17.08% | 18.62% | 20.89% | 11.17% | 6.463%
% MENSAL ACUMULADA |  |  |  | 4.443% | 10.36% | 25.78% | 42.87% | 61.48% | 82.37% | 93.54% | 100%
____________________________________________________________
Marcielly Parreira Leonardo Engenheira civil – CREA 25576/D-GO