## Capa
INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA
BIBLIOTECA DO CAMPUS RIACHO FUNDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS E CURVA ABC

## BDI
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
#REF!
Instituto Federal de Brasília
| DISCRIMINAÇÃO |  | B.D.I. edificação | B.D.I Equipamentos
1 | Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(R/100)]x[1+(L/100)] | TG | 1 | 1
1.1 | Rateio da Administração Central | AC
1.2 | Despesas Financeiras | DF
1.3 | Seguro e Garantia do Empreendimento | SG
1.4 | Risco | R
1.5 | Lucro | L
2 | Impostos : I = (i°+i¹+i²+i³) | I | 0 | 0%
2.1 | COFINS | i°
2.2 | ISS | i¹
2.3 | PIS | i²
2.4 | Outros | i³ | 0 | 0
2.5 | INSS | i4 | 0 | 0
| B.D.I. presumido = { [TG / ( 1 - ( I / 100 )) ] - 1 } x 100 |  | 0% | 0%
0%
Fórmula usada:
BDI calculado conforme os limites definidos no ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário. Relator Ministro Marcos Bemquerer Costa.
Taxa de BDI para o fornecimento de equipamentos foi reduzida em relação a taxa aplicada aos demais itens da planilha, conforme Súmula 253/2010 - Tribunal de Contas da União:
"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."
ISS Para construção de 2% conforme lei LC 157/2016 - DF
____________________________________________________________
NOME: CREA:
ANEXO I

## Encargos sociais
Cálculo dos Encargos Sociais
Obra: Construção da Biblioteca do Campus Riacho Fundo
Estado: |  | Distrito Federal | A PARTIR DE: | 01/2026
Tabelas SINAPI utilizadas na base orçamentária de referência técnica: |  |  | 01/2026
Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
Grupo A
A1 | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salário Educação
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A9 | SECONCI
A | Total |  | 0% | 0%
Grupo B
B1 | Repouso Semanal Remunerado
B2 | Feriados
B3 | Auxílio - Enfermidade
B4 | 13° Salário
B5 | Licença Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B7 | Dias de Chuva
B8 | Auxílio Acidentes de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salário Maternidade
B | Total |  | 0% | 0%
Grupo C
C1 | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 | Indenização Adicional
C | Total |  | 0% | 0%
Grupo D
D1 | Reicidência de Grupo A sobre Grupo B
D2 | Reincidêcia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D | Total |  | 0% | 0%
Total (A+B+C+D) |  |  | 0% | 0%
|  |  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 |  | 24.73 | OBS: JÁ EXISTE ESCORAMENTO NA COMPOSIÇÃO DA LAJE PRÉMOLDADA NO ITEM 5.6.2.1. FOI CONSIDERADO COMO REFORÇO, POR SER RESERVATÓRIO? OU SÃO AS PAREDES? PORÉM ESTE CÓDIGO É DE ESCORAMENTO DE VALA, ACREDITO QUE PARA ELA NÃO FECHAR. FOI CONSIDERADO ASSIM MESMO POR SER RESERVATÓRIO ENTERRADO? PRECISA REVER DESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO SINAPI - PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M E LARGURA DE 1,5 A 2,5M. RESP.: ALTERAR CÓDIGO, DESCRIÇÃO E PREÇO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

## PLANILHA_ORÇAMETÁRIA
IFB
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)
Referência Não desonerado: Sinapi - Referência Técnica : 01/2026 - Emissão: 10/02/2026
OBRA : Construção da Biblioteca do Campus Riacho Fundo
ORÇAMENTO: 01
LOCAL : Riacho Fundo - Brasília - DF
ITEM | CÓDIGO | FONTE | UND | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS INICIAIS
1.1 |  |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | CPU-1 |  | UN | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETO PLANIALTIMÉTRICO | 1 | 0 | 0
1.1.2 | CPC-02 |  | M | SONDAGEM SPT COM AMOSTRAGEM DE SOLO DEFORMADA A CADA METRO, EXECUÇÃO DE ENSAIO SPT (N), MEDIÇÕES DE NÍVEL D’ÁGUA, COLETA E ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS, REGISTRO EM BOLETIM, RELATÓRIO E ART | 70 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS INICIAIS |  |  | 0
2. |  |  |  | PROJETOS
2.1 |  |  |  | PROJETOS COMPLEMENTARES E ESSENCIAIS
2.1.1 | CPU-03 |  | UN | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE FUNDAÇÃO | 1 | 0 | 0
2.1.2 | CPU-04 |  | UN | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURAIS - ESTRUTURAS DE CONCRETO | 1 | 0 | 0
2.1.3 | CPU-05 |  | UN | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 1 | 0 | 0
2.1.4 | CPU-06 |  | UN | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS | 1 | 0 | 0
2.1.5 | CPU-07 |  | UN | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 1 | 0 | 0
2.1.7 | CPU-08 |  | UN | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO APROVADO NO CBMDF | 1 | 0 | 0
2.1.8 | CPU-09 |  | UN | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ELÉTRICO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA, LÓGICA | 1 | 0 | 0
2.1.9 | CPU-10 |  | UN | PROJETOS COMPLEMENTARES, EXECUTIVO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ( MECANICO, CIVIL, ELETRICO, ARQUITETÔNICO), LICENÇAS E ALVARÁ | 1 | 0 | 0
AS BUILT
1.2.13 | CPU-11 |  | UN | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DE "AS BUILT " | 1 | 0 | 0
ANOTAÇÕE E REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
1.2.14 | CREA-DF |  | UN | EMISSÃO DE ART - CREA | 15 |  | 0
1.2.15 | CAU-DF |  | UN | EMISSÃO DE RRT - CAU | 5 |  | 0
|  |  |  | TOTAL PROJETOS |  |  | 0
3 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICO
3.1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1.1 |  |  | M² | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | 400 |  | 0
3.1.2 | CPU-28 |  | UN | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CONTAINERS ( 1 MOBILIZAÇÃO E 1 DESMOBILIZAÇÃO) | 2 | 0 | 0
3.1.3 |  |  | MÊS | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 13 |  | 0
3.1.4 |  |  | MÊS | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI BILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 13 |  | 0
3.1.5 |  |  | MÊS | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 13 |  | 0
3.1.6 |  |  | M² | BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A., PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ESQUADRIAS, VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, ÁGUA FRIA E ESGOTO | 36 |  | 0
3.1.7 | CPU-12 |  | UN | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS ÁGUA/ESGOTO P/ CANTEIRO DE OBRA C/ESCAVAÇÃO | 1 | 0 | 0
3.1.8 | CCU-E-001 |  | UN | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS P/ CANTEIRO DE OBRA | 1 | 0 | 0
3.1.9 |  |  | M² | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 8 |  | 0
90.1 |  |  | M | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 193 |  | 0
90.2 |  |  | M²XMES | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 600 |  | 0
90.3 |  |  | M² | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | 600 |  | 0
|  |  | MXMES | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 100 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0
4. |  |  |  | ENSAIOS CONTROLE TECNÓGOICO DO CONCRETO
4.1 |  |  |  | ENSAIOS E CONTROLE
4.1.1 |  |  | UN. | ENSAIO DE CONSISTÊNCIA DE CONCRETO - SLUMP TEST | 30 |  | 0
4.1.2 |  |  | UN. | ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA DE CONCRETO COM RELATÓRIO | 100 |  | 0
4.1.3 |  |  | H | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 50 |  | 0
|  |  | 0 | TOTAL CONTROLE TECNÓGOICO DO CONCRETO |  |  | 0
5. |  |  | 0 | TERRAPLENAGEM , TRASNPORTES E ESCAVAÇÕES
5.1 |  |  |  | TERRAPLENAGEM
5.1.1 |  |  | M3 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | 1500 |  | 0
5.1.2 |  |  | M3 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOL O DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 | 540 |  | 0
5.1.3 |  |  | M3 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | 702 |  | 0
5.1.4 |  |  | M2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | 2000 |  | 0
5.1.5 |  |  | M3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 800 |  | 0
5.1.6 |  |  | M3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) - FAZER TERROS NAS EDIFICAÇÕES | 120 |  | 0
5.1.7 |  |  | M³ | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | 540 |  | 0
5.1.8 |  |  | M² | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | 702 |  | 0
91.2 |  |  | M³ | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | 220 |  | 0
ESCAVAÇÃO DE BLOCOS E VIGAS BALDRAMES
91.3 |  |  | M³ | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 18.3 |  | 0
91.4 |  |  | M³ | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 30 |  | 0
|  |  | 0 | TOTALTERRAPLENAGEM , TRASNPORTES E ESCAVAÇÕES |  |  | 0
6 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO
6.1 |  |  | 0 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
6.1.1 |  |  | H | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | 1936 |  | 0
6.1.2 |  |  | H | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1936 |  | 0
6.1.3 |  |  | H | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1936 |  | 0
|  |  | 0 | TOTAL ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  | 0
7 |  |  | 0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 |  |  | UN | LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA | 1 |  | 0
7.2 |  |  | UN | LIGAÇÃO DE ESGOTO COMPLETA NO PASSEIO | 1 |  | 0
|  |  | 0 | TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0
BIBLIOTECA
8 |  |  |  | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES |  | 0
8.1 |  |  |  | FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA
8.1.1 |  |  | M | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | 300 |  | 0
8.1.2 |  |  | UN | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | 30 |  | 0
8.1.3 |  |  | M³ | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 (FUNDO BALDRAME E PISO, CONSIDERADO 5CM DE ESPESSURA) | 12.8 |  | 0
8.1.4 |  |  | M² | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 170 |  | 0
8.1.5 |  |  | M² | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (DUAS FACES LATERAIS) | 210 |  | 0
8.1.6 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 264 |  | 0
8.1.7 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 120 |  | 0
8.1.8 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 200 |  | 0
8.1.9 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1297.29 |  | 0
8.1.10 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 250 |  | 0
8.1.11 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 95 |  | 0
8.1.12 |  |  | M³ | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (BALDRAME E BLOCOS) | 59 |  | 0
8.1.13 |  |  | CHP | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 8 |  | 0
8.1.14 |  |  | CHI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 8 |  | 0
8.1.15 |  |  | M3 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | 59 |  | 0
|  |  |  | TOTAL INFRAESTRUTURA /FUNDAÇÕES |  | 0 | 0
9 |  |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 0
9.1 |  |  |  | PILARES
9.1.1 |  |  | M² | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 250 |  | 0
9.1.2 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 85 |  | 0
9.1.3 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 110 |  | 0
9.1.4 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 360 |  | 0
9.1.5 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 450 |  | 0
9.1.6 | CPU-29 |  | M³ | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 22 | 0 | 0
9.1.7 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 300 |  | 0
9.1.8 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 200 |  | 0
9.2 |  |  |  | VIGAS INTERMÉDIARIA (FUNÇÃO DE VERGA E CONTRA-VERGA)
9.2.1 |  |  | M | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/201 6 ( JÁ INCLUI AÇO CA-50 8MM, FÔRMA E CONCRETO FCK 20 MPA) | 141 |  | 0
9.3 |  |  |  | VIGAS
9.3.1 |  |  | M² | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 220 |  | 0
9.3.2 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 186 |  | 0
9.3.3 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 205 |  | 0
9.3.4 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 160 |  | 0
9.3.5 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 600 |  | 0
9.3.6 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1495 |  | 0
9.3.7 | CPU-30 |  | M³ | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 31 | 0 | 0
9.4 |  |  |  | LAJE
9.4.1 |  |  | M² | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 ( JÁ INCLUI CONCRETO 25MPA E ESCORAMENTO E BOMBEAMENTO) | 625.6 |  | 0
9.5 |  |  |  | REFORÇO LAJE
9.5.1 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 210 |  | 0
9.6 |  |  |  | VIGAS DA PLATIBANDA
9.6.1 |  |  | M² | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 77.1225 |  | 0
9.6.2 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 82.45 |  | 0
9.6.3 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100.25 |  | 0
9.6.4 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 88.5 |  | 0
9.6.5 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 305.25 |  | 0
9.6.6 |  |  | M³ | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 5.45 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SUPERESTRUTURA |  | 0 | 0
10 |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA |  | 0
10.1 |  |  |  | ESTRUTURAS ENTERRADAS
10.1.1 |  |  | M² | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/ 2018 | 172.15 |  | 0
10.2 |  |  |  | PAREDES EXTERNAS
10.2.1 |  |  | M² | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (PAREDES EXTERNAS COM 1 METRO DE ALTURA) | 112.06 |  | 0
10.3 |  |  |  | BANHEIROS E DML
10.3.1 |  |  | M² | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (PISO DOS BANHEIROS E COPAS E PAREDES COM 60CM DE ALTURA) | 25.7 |  | 0
10.4 |  |  |  | LAJE DE COBERTURA E CALHA
10.4.1 |  |  | M² | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 626 |  | 0
10.4.2 |  |  | M² | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | 650 |  | 0
|  |  |  | TOTAL IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA |  | 0 | 0
11 |  |  |  | ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS
11.1 |  |  | M² | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 651 |  | 0
11.2 |  |  | M² | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | 211.94 |  | 0
11.3 |  |  | M | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | 117.5 |  | 0
11.4 | CPU-7B |  | M² | FECHAMENTO COM PLACA CIMENTICIA - PORTA ENTRADA | 12 | 0 | 0
11.5 |  |  | M | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 5.5 |  | 0
11.6 |  |  | M | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO . AF_03/2016 (PORTA PRINCIPAL) | 4 |  | 0
11.7 |  |  | M² | MANTA EM LÃ DE ROCHA DE 25MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO ( isolamento das paredes de gesso) | 211.94 |  | 0
11.10 |  |  | M² | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02 | 4.5 |  | 0
|  |  |  | TOTAL ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 0 | 0
12 |  |  |  | ESQUADRIAS |  | 0
12.1 |  |  |  | JANELAS
12.1.1 |  |  | M² | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 ( J1) | 5.4 |  | 0
12.1.2 |  |  | M² | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 ( J2) | 34.6 |  | 0
12.1.3 |  |  | M² | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 ( J3, J6 E J9) | 3.98 |  | 0
12.1.4 |  |  | M² | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 ( J4 E J5 ) | 10.3 |  | 0
12.1.5 |  |  | M² | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 ( J7, J8, J10A, J10B E J11) | 11.035 |  | 0
12.1.6 |  |  | M² | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (J12, J13 E J14) | 17 |  | 0
12.1.7 |  |  | M | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 252.18 |  | 0
12.2 |  |  |  | PORTAS |  | 0
12.2.1 | CPU-1B |  | UN | PORTA 90X210 CM, EM ACM FORRADA - PADRÃO AMADEIRADO SUCUPIRA, DE ABRIR 1 FOLHA / COM VISOR 25X70CM EM VIDRO LISO INCOLOR CONTORNADO POR MEIA CANA DE ACM E=2CM. COM MOLA HIDRÁULICA., INCLUSO BATENTES E ALIZAR.. - P1 | 8 | 0 | 0
12.2.2 | CPU-2B |  | UN | PORTA EM ACM FORRADA - PADRÃO AMADEIRADO SUCUPIRA, DE ABRIR 1 FOLHA 90X210 CM, ABRIR 1 FOLHAS, COMPOSTA POR MAÇANETA E FECHADURA CONFORME NBR 9050, CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX H=40CM INSTALADO NO LADO INTERNO E EXTERNO, INCLUSO BATENTES E ALIZAR.. - P2 | 2 | 0 | 0
12.2.3 |  |  | UN | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 |  | 0
12.2.4 | CPU-3B |  | UN | PORTA EM ACM FORRADA - PADRÃO AMADEIRADO SUCUPIRA, DE ABRIR 1 FOLHA 90X210 CM, COMPOSTA POR MAÇANETA E FECHADURA CONFORME NBR 9050, INCLUSO BATENTES E ALIZAR. - P3 | 2 | 0 | 0
12.2.5 | CPU-4B |  | UN | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, ESPESSURA 10MM, DE ABRIR 1 FOLHA (PORTINHOLA DA CATRACA) | 1 | 0 | 0
12.2.6 | CPU-5B |  | UN | PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, DE ABRIR 2 FOLHAS (SENDO CADA FOLHA COM 105CM) + BANDEIROLAS LATERAIS (90CM) E SUPERIOR FIXAS (90CM) COM BARRA ANTIPANICO - P4 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL ESQUADRIAS |  | 0 | 0
13 |  |  |  | COBERTURA E PROTEÇÕES |  | 0
13.1 |  |  | UN | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 18 |  | 0
13.2 |  |  | KG | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | 2105 |  | 0
13.3 |  |  | KG | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA AFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | 143.84 |  | 0
13.4 |  |  | M² | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 678 |  | 0
13.5 |  |  | M | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 40 |  | 0
13.6 |  |  | M | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 87.12 |  | 0
|  |  |  | TOTAL COBERTURA E PROTEÇÕES |  | 0 | 0
14 |  |  |  | REVESTIMENTOS |  | 0
14.1 |  |  |  | PISO
14.1.1 |  |  | M² | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | 516 |  | 0
14.1.2 |  |  | M² | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE - | 28 |  | 0
14.1.3 |  |  | M | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | 250 |  | 0
14.1.4 |  |  | M | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 - GRANITO CINZA ANDORINHA CONFORME PADRÃO | 8.5 |  | 0
14.1.5 |  |  | M | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 325.5 |  | 0
14.2 |  |  |  | PAREDE INTERNAS
14.2.1 |  |  | M² | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 469.34 |  | 0
14.2.2 |  |  | M² | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 400 |  | 0
14.2.3 |  |  | M² | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 69.344 |  | 0
14.2.4 | CPU-6B |  | M² | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² | 69.344 | 0 | 0
14.3 |  |  |  | PAREDES EXTERNAS |  | 0
14.3.1 |  |  | M² | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 749.34 |  | 0
14.3.2 |  |  | M² | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 749.34 |  | 0
14.3.3 |  |  | M | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 112.85 |  | 0
14.4 |  |  |  | PEITORIL E SOLEIRAS
14.4.1 |  |  | M | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 14.2 |  | 0
14.4.2 |  |  | M | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M | 74.598 |  | 0
|  |  |  | TOTAL REVESTIMENTOS |  | 0 | 0
15 |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 0
15.1 |  |  |  | INTERNO |  | 0
15.1.1 |  |  | M² | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | 541 |  | 0
15.1.2 |  |  | M² | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 541 |  | 0
15.1.3 |  |  | M² | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 540.1 |  | 0
15.1.4 |  |  | M2 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 515 |  | 0
15.1.5 |  |  | M² | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 (ÁREAS MOLHADAS ) | 24.5 |  | 0
15.2 |  |  |  | EXTERNO
15.2.1 |  |  | M² | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | 311.2 |  | 0
15.2.2 |  |  | M² | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | 311.2 |  | 0
15.2.3 |  |  | M | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 321 |  | 0
15.2.4 |  |  | M² | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | 8 |  | 0
15.2.5 |  |  | M | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | 127 |  | 0
15.2.6 | CPU-10B |  | M | GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 CM BASE X 5 CM ALTURA, ARMADURA AÇO 6,3MM | 77.65 | 0 | 0
15.2.7 |  |  | M² | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 40 |  | 0
|  |  |  | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | 0
15.3 |  |  |  | FORROS |  | 0
15.3.1 |  |  | M² | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 541 |  | 0
15.3.2 |  |  | M | TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | 156 |  | 0
|  |  |  | TOTAL FORROS |  | 0 | 0
16 |  |  |  | PINTURAS |  | 0
16.1 |  |  |  | TETO |  | 0
16.1.1 |  |  | M² | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 541 |  | 0
16.1.2 |  |  | M² | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 541 |  | 0
16.1.3 |  |  | M² | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 541 |  | 0
16.2 |  |  |  | PAREDES INTERNAS
16.2.1 |  |  | M² | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 778.77 |  | 0
16.2.2 |  |  | M² | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 778.77 |  | 0
16.2.3 |  |  | M² | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 778.77 |  | 0
16.3 |  |  |  | PAREDES EXTERNAS
16.3.1 |  |  | M² | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | 589.3 |  | 0
16.3.2 | CPU-13 |  | M² | APLICAÇÃO MANUAL DE GRAFIATO EM FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS | 581.5 | 0 | 0
16.3.3 |  |  | M² | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 200 |  | 0
16.4 |  |  |  | PORTAS, BATENTES E ALIZAR
16.4.1 |  |  | M² | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 82.8 |  | 0
16.5 |  |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
16.5.1 |  |  | M² | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 125.36 |  | 0
16.6 |  |  |  | INCENDIO E ELETRICA
16.6.1 |  |  | M² | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 8.5 |  | 0
16.7 |  |  |  | PISO DE GRANITINA E BANCO DE CONCRETO
16.7.1 |  |  | L | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | 52 |  | 0
16.8 |  |  |  | LAJE EXTERNA (BEIRAL)
16.8.1 |  |  | M² | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 88.66 |  | 0
16.8.2 |  |  | M² | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 88.66 |  | 0
16.8.3 |  |  | M² | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 88.66 |  | 0
16.9 |  |  |  | CALÇADAS EXTERNAS E BANCOS
16.9.1 |  |  | M² | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 400 |  | 0
16.9.2 |  |  | M² | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 - Bancos | 7 |  | 0
|  |  |  | TOTAL PINTURAS |  | 0 | 0
17 |  |  |  | VIDROS |  | 0
17.1 | CPU-14 |  | M² | ESPELHO CRISTAL E=4 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2.34 | 0 | 0
17.2 |  |  | M² | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/ 2021_PS | 51.18 |  | 0
|  |  |  | TOTAL VIDROS |  | 0 | 0
18 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0
18.1 |  |  |  | HIDRÁULICAS |  | 0
18.1.1 |  |  | M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 13.3 |  | 0
18.1.2 |  |  | M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 60 |  | 0
18.1.3 |  |  | UN | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 2 |  | 0
18.1.4 |  |  | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 5 |  | 0
18.1.5 |  |  | UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 |  | 0
18.1.6 |  |  | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 8 |  | 0
18.1.7 |  |  | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 28 |  | 0
18.1.8 |  |  | UN | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 8 |  | 0
18.1.9 |  |  | UN | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 12 |  | 0
18.1.10 |  |  | UN | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 12 |  | 0
18.1.11 |  |  | UN | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 10 |  | 0
18.1.12 |  |  | UN | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 10 |  | 0
18.1.13 |  |  | UN | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 4 |  | 0
18.1.14 |  |  | UN | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | 10 |  | 0
18.1.15 |  |  | UN | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 2 |  | 0
18.1.16 |  |  | UN | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | 2 |  | 0
18.1.17 |  |  | UN | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 20 |  | 0
18.1.18 |  |  | UN | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | 3 |  | 0
18.1.19 |  |  | UN | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 6 |  | 0
18.2 |  |  |  | SANITÁRIAS
18.2.1 |  |  | M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 12 |  | 0
18.2.2 |  |  | M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 38.5 |  | 0
18.2.3 |  |  | M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 18 |  | 0
18.2.4 |  |  | M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 42 |  | 0
18.2.5 |  |  | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 12 |  | 0
18.2.6 |  |  | UN | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 8 |  | 0
18.2.7 |  |  | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 |  | 0
18.2.8 |  |  | UN | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 8 |  | 0
18.2.9 |  |  | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 12 |  | 0
18.2.10 |  |  | UN | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 |  | 0
18.2.11 |  |  | UN | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 |  | 0
18.2.12 |  |  | UN | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 8 |  | 0
18.2.13 |  |  | UN | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 |  | 0
18.2.14 |  |  | UN | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 |  | 0
18.2.15 |  |  | UN | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 6 |  | 0
18.2.16 |  |  | UN | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 5 |  | 0
18.2.17 |  |  | UN | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 |  | 0
18.2.18 |  |  | UN | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 6 |  | 0
18.2.19 |  |  | UN | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 |  | 0
18.2.20 |  |  | UN | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 5 |  | 0
18.2.21 |  |  | UN | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | 1 |  | 0
18.2.22 |  |  | UN | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 4 |  | 0
18.2.23 |  |  | UN | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 2 |  | 0
18.2.24 |  |  | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 |  | 0
18.2.25 |  |  | UN | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 5 |  | 0
18.2.26 |  |  | UN | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 4 |  | 0
18.2.27 |  |  | UN | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | 4 |  | 0
18.2.28 |  |  | UN | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 4 |  | 0
18.2.29 |  |  | UN | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | 2 |  | 0
18.2.30 |  |  | UN | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | 2 |  | 0
18.3 |  |  |  | IMPLANTAÇÃO ÁGUA
18.3.1 |  |  | UN | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 |  | 0
18.3.2 |  |  | M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 48 |  | 0
18.3.3 |  |  | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | 8 |  | 0
18.3.4 |  |  | UN | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 2 |  | 0
|  |  | M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 50 |  | 0
|  |  | UN | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 5 |  | 0
|  |  | UN | LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | 5 |  | 0
18.4 |  |  |  | IMPLANTAÇÃO ESGOTO |  |  | 0
18.4.1 |  |  | M | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 80 |  | 0
18.4.2 |  |  | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 |  | 0
18.4.3 |  |  | UN | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 |  | 0
18.4.4 |  |  | UN | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | 4 |  | 0
18.4.5 |  |  | UN | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | 1 |  | 0
18.4.6 |  |  | UN | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 5 |  | 0
18.4.7 |  |  | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E PLÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 |  | 0
18.4.8 |  |  | UN | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 |  | 0
18.4.9 | CPU-20 |  | UN | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | 0 | 0
18.5 |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DRENAGEM |  | 0 | 0
18.5.1 |  |  | UN | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | 6 |  | 0
18.5.2 |  |  | UN | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | 4 |  | 0
18.5.3 |  |  | M | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | 85 |  | 0
18.5.4 |  |  | M | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 25 |  | 0
18.5.5 |  |  | UN | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 20 |  | 0
18.5.6 |  |  | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E PLÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 8 |  | 0
18.5.7 |  |  | UN | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 8 |  | 0
18.5.8 |  |  | M | CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,40 X 0,50 M | 20 |  | 0
| CPU-21 |  | M | COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ÁGUAS PLUVIAIS SR DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 | 0
19 |  |  |  | ACESSÓRIOS, BANCADAS E GRANITOS, LOUÇAS E METAIS |  | 0
19.1 |  |  |  | BANCADAS E GRANITOS |  | 0
19.1.1 | CPU-26 |  | M² | BANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA, E= *2,5* CM, INCLUSO RODAMÃO, BORDAS E ACABAMENTOS | 2.1 | 0 | 0
19.2 |  |  |  | LOUÇAS |  | 0
19.2.1 |  |  | UN | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BANHEIROS | 2 |  | 0
19.2.2 |  |  | UN | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 |  | 0
19.2.3 |  |  | UN | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 |  | 0
19.2.4 |  |  | UN | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 |  | 0
19.2.5 |  |  | UN | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMA DO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 |  | 0
19.3 |  |  |  | METAIS
19.3.1 |  |  | UN | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 5 |  | 0
19.3.2 |  |  | UN | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 |  | 0
19.3.3 |  |  | UN | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, REF. 17160606, DOCOL OU SIMILAR - BANCADAS DOS BANHEIROS | 4 |  | 0
19.3.4 |  |  | UN | TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL, OU SIMILAR | 2 |  | 0
19.3.5 |  |  | UN | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 5 |  | 0
19.4 |  |  |  | ACESSÓRIOS |  | 0
19.4.1 |  |  | UN | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 5 |  | 0
19.4.2 |  |  | UN | PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO | 5 |  | 0
19.4.3 |  |  | UN | DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | 5 |  | 0
19.4.4 |  |  | UN | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 |  | 0
19.4.5 |  |  | UN | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 6 |  | 0
19.4.6 |  |  | UN | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 8 |  | 0
19.4.7 |  |  | UN | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 |  | 0
19.4.8 |  |  | UN | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | 4 |  | 0
19.4.9 |  |  | UN | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 |  | 0
19.4.10 |  |  | UN | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 4 |  | 0
19.4.11 |  |  | UN | CANOPLA COM ALAVANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE | 2 |  | 0
19.4.12 |  |  | UN | BEBEDOURO ÁGUA, TIPO:INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCALI, VOLTAGEM:110/220 V, MATERIAL GABINETE:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA:200 L | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS |  |  | 0
20 |  |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
20.1.1 |  |  |  | COMBATE A INCÊNDIO
20.1.1 |  |  | UN | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | 3 |  | 0
20.1.2 |  |  | UN | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | 3 |  | 0
20.1.3 |  |  | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 12 |  | 0
20.1.4 |  |  | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 12 |  | 0
20.1.5 |  |  | UN | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 4 |  | 0
20.1.6 |  |  | M | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 8 |  | 0
20.1.7 |  |  | M | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 38 |  | 0
20.1.8 |  |  | UN | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 12 |  | 0
20.1.9 |  |  | UN | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 3 |  | 0
20.1.10 |  |  | UN | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 2 |  | 0
20.1.11 |  |  | UN | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 4 |  | 0
20.2 |  |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E DETECÇÃO E ALARME
20.2.1 |  |  | UN | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 14 |  | 0
20.2.2 |  |  | M | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 60 |  | 0
20.2.3 |  |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 60 |  | 0
20.2.4 |  |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 60 |  | 0
20.2.5 |  |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 60 |  | 0
20.2.6 |  |  | M | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4 |  | 0
20.2.7 |  |  | UN | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 50 |  | 0
20.2.8 |  |  | UN | DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO ENDEREÇAVEL VERIN OU SIMILAR | 8 |  | 0
20.2.9 |  |  | UN | DETECTOR DE TEMPERATURA OPTICO ENDEREÇAVEL VERIN OU SIMILAR | 1 |  | 0
20.2.10 |  |  | UN | SIRENE PARA INCENDIO ENDEREÇAVEL VERIN OU SIMILAR | 1 |  | 0
20.2.11 |  |  | UN | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL TIPO "APERTE AQUI" VERIN OU SIMILAR | 8 |  | 0
20.2.12 |  |  | UN | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 6 |  | 0
20.2.13 |  |  | UN | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 6 |  | 0
20.2.14 |  |  | UN | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 10 |  | 0
20.2.15 |  |  | M | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 200 |  | 0
20.2.16 |  |  | UN | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 |  | 0
20.2.17 |  |  | UN | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 10 |  | 0
20.2.18 |  |  | UN | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 25 |  | 0
20.2.19 |  |  | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO 2X1,5MM² | 200 |  | 0
|  |  |  | TOTAL INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  | 0
21 |  |  |  | IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO
21.1 |  |  |  | PAISAGISMO
21.1.1 |  |  | M² | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 | 200 |  | 0
21.1.2 |  |  | UN | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | 25 |  | 0
21.1.3 |  |  | UN | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M | 4 |  | 0
21.2 |  |  |  | ACESSIBILIDADE
21.2.1 |  |  | M2 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | 30 |  | 0
21.2.2 |  |  | M | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | 58 |  | 0
21.2.3 |  |  | M | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 10 |  | 0
21.2.4 |  |  | M | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | 60 |  | 0
21.2.5 |  |  | M | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA | 16.2 |  | 0
21.2.6 |  |  | M2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 50 |  | 0
21.2.7 | CPU-15 |  | UN | SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO PLOTADO EM PLACA DE ACRILICO 20X20 CM EM BRAILE E AUTO RELEVO | 6 | 0 | 0
21.2.8 | CPU-16 |  | UN | PLACAS EM ACRÍLICO 15X30CM, DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE, COM CARACTERES EM ALTO RELEVO E TEXTOS EM BRAILLE (DEVERÃO SER INSTALADAS CONFORME AS INSTRUÇÕES EXISTENTES NA NBR 9050, LATERALMENTE À PORTAS) | 8 | 0 | 0
21.2.9 | CPU-17 |  | UN | PLACAS EM ACRÍLICO 40X20CM, DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE, COM CARACTERES EM ALTO RELEVO E TEXTOS EM BRAILLE, DEVERÃO SER INSTALADAS CONFORME AS INSTRUÇÕES EXISTENTES NA NBR 9050 | 8 | 0 | 0
21.2.10 | CPU-18 |  | UN | CONJUNTO DE PLACAS EM ACRÍLICO (VISUAL FOLHA PORTA 40X20CM + TÁTIL BATENTE PORTA 6X20CM), DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE, COM CARACTERES EM ALTO RELEVO E TEXTOS EM BRAILLE, (DEVERÃO SER INSTALADAS CONFORME AS INSTRUÇÕES EXISTENTES NA NBR 9050, SENDO A PARTE VISUAL NA FOLHA DA PORTA E A PARTE TÁTIL NO BATENTE DA PORTA - POR LIMITAÇÃO DO ESPAÇO PERTO DA PORTA, IMPEDINDO DE COLOCAR PLACA ÚNICA, TÁTIL E VISUAL). | 4 | 0 | 0
21.2.11 | CPU-19 |  | M | GUIA DE BALIZAMENTO, EM CONCRETO ARMADO, ALTURA 10CM, ACABAMENTO SUPERIOR EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO LATERAL EM PINTURA EPOXI. | 35 | 0 | 0
| CPU-22 |  | M² | LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL 25 X 25 ALERTA E DIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | 0 | 0
21.3 |  |  |  | ESCAVAÇÕES PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES E CABOS ENTERRADOS
21.3.1 |  |  | M3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 60 |  | 0
21.3.2 |  |  | M2 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100 |  | 0
21.3.3 |  |  | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | 45 |  | 0
21.3.4 |  |  | M3 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | 105 |  | 0
|  |  |  | TOTAL IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO |  |  | 0
22 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS E SPDA - BIBLIOTECA
22.1 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS DA BIBLIOTECA
22.1.1 |  |  | UN | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 250 X *3,6* MM | 100 |  | 0
22.1.2 |  |  | UN | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, 1", COM CUNHA METÁLICA | 2 |  | 0
22.1.3 |  |  | UN | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, 1.1/2", COM CUNHA METÁLICA | 2 |  | 0
22.1.4 |  |  | UN | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, 1.1/4", COM CUNHA METÁLICA | 4 |  | 0
22.1.5 |  |  | UN | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, 3/4", COM CUNHA METÁLICA | 10 |  | 0
22.1.6 |  |  | UN | ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM QUADRO ELÉTRICO | 250 |  | 0
22.1.7 |  |  | UN | ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA 100X50MM, FLANGEADA | 3 |  | 0
22.1.8 |  |  | UN | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, 3/4", PARA ELETRODUTO | 10 |  | 0
22.1.9 |  |  | UN | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1.1/2", PARA ELETRODUTO | 8 |  | 0
22.1.10 |  |  | UN | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" | 300 |  | 0
22.1.11 |  |  | UN | BOX RETO, ALUMÍNIO, 3/4" | 30 |  | 0
22.1.12 |  |  | UN | BOX RETO, ALUMÍNIO, 1" | 8 |  | 0
22.1.13 |  |  | UN | BOX RETO, ALUMÍNIO, 1.1/2" | 4 |  | 0
22.1.14 |  |  | UN | BOX RETO, ALUMÍNIO, 2" | 4 |  | 0
22.1.15 |  |  | UN | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 40 |  | 0
22.1.16 |  |  | UN | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, 3/4", PARA ELETRODUTO | 30 |  | 0
22.1.17 |  |  | UN | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, 1.1/2", PARA ELETRODUTO | 6 |  | 0
22.1.18 |  |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2400 |  | 0
22.1.19 |  |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M | 900 |  | 0
22.1.20 |  |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M | 300 |  | 0
22.1.21 |  |  | UN | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10 |  | 0
22.1.22 |  |  | UN | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 |  | 0
22.1.23 |  |  | UN | CAIXA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA MONOFÁSICA, FIXAÇÃO EM PERFILADO | 61 |  | 0
22.1.24 |  |  | UN | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 30 |  | 0
22.1.25 |  |  | UN | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 12 |  | 0
22.1.26 |  |  | UN | CANTONEIRA ZZ PARA FIXAÇÃO DE PERFILADO | 15 |  | 0
22.1.27 |  |  | UN | CRUZETA HORIZONTAL PARA PERFILADO 35 X 35MM, 90º | 6 |  | 0
22.1.28 |  |  | UN | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM PVC, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | 22 |  | 0
22.1.29 |  |  | UN | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (1.1/2") | 4 |  | 0
22.1.30 |  |  | UN | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 60 MM (2") | 2 |  | 0
22.1.31 |  |  | UN | CURVA HORIZONTAL 90º, 38 X 38 MM P/ PERFILADO | 2 |  | 0
22.1.32 |  |  | UN | CURVA HORIZONTAL 90º 100 X 50MM P/ ELETROCALHA | 4 |  | 0
22.1.33 |  |  | M | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100 X 50MM COM TAMPA | 25 |  | 0
22.1.34 |  |  | M | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIAM. 50 MM (1.1/2"), APARENTE, APLICAÇÃO EM TETO OU PAREDE | 3 |  | 0
22.1.35 |  |  | M | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIAM. 60 MM (2"), APARENTE, APLICAÇÃO EM TETO OU PAREDE | 2 |  | 0
22.1.36 |  |  | M | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ( INSTALADO EM FORRO E ALVENARIA) | 200 |  | 0
22.1.37 |  |  | M | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023, (INSTALADO EM FORRO E ALVENARIA) | 60 |  | 0
22.1.38 |  |  | M | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1" | 2 |  | 0
22.1.39 |  |  | UN | EMENDA INTERNA PARA PERFILADO, H = 34,7x34,7MM | 15 |  | 0
22.1.40 |  |  | UN | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | 4 |  | 0
22.1.41 |  |  | UN | ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSÃO (CIRCUITOS DE TOMADA - Nº DO CIRCUITO/VOLTAGEM) | 4 |  | 0
22.1.42 |  |  | M | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19MM | 20 |  | 0
22.1.43 |  |  | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | 10 |  | 0
22.1.44 |  |  | UN | GANCHO CURTO PARA PERFILADO 35x35MM, DIM 36 X 70MM | 12 |  | 0
22.1.45 |  |  | UN | GANCHO LONGO PARA PERFILADO 35x35MM, DIM 36 X 120MM | 21 |  | 0
22.1.46 |  |  | UN | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | 4 |  | 0
22.1.47 |  |  | UN | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | 2 |  | 0
22.1.48 |  |  | UN | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 | 20 |  | 0
22.1.49 |  |  | UN | LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM (2''), APARENTE | 2 |  | 0
22.1.50 |  |  | UN | LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 60 MM (2 1/2''), APARENTE | 2 |  | 0
22.1.51 |  |  | UN | LUVA DE EMENDA, ALUMÍNIO, 2" | 2 |  | 0
22.1.52 |  |  | UN | LUVA DE EMENDA, ALUMÍNIO, 2.1/2" | 2 |  | 0
22.1.53 |  |  | UN | LUVA PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2") | 16 |  | 0
22.1.54 |  |  | UN | LUMINÁRIA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LED 50W, SUPORTE EM TUBO AÇO GALVANIZADO, COMPLETA, USO EXTERNO | 8 |  | 0
22.1.55 |  |  | UN | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W COM LAMPADA LED 10W | 16 |  | 0
22.1.56 |  |  | UN | LUMINÁRIA AUTONOMA DE EMERGENCIA, 64 LED, 6W, AUTONOMIA MÍNIMA 2H | 8 |  | 0
22.1.57 |  |  | UN | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PAINEL LED, QUADRADA, 25W - REFERENCIA: ACABAMENTO BRANCO TRANSLUCIDO | 49 |  | 0
22.1.58 |  |  | UN | LUMINARIA PLAFON REDONDO VIDRO FOSCO , TIPO PAINEL LED, POTENCIA 40 W | 7 |  | 0
22.1.59 |  |  | UN | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") | 8 |  | 0
22.1.60 |  |  | UN | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | 30 |  | 0
22.1.61 |  |  | UN | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") | 240 |  | 0
22.1.62 |  |  | UN | PARAFUSO TRAVAMENTO TIPO CABEÇA LENTILHA, ZINCADO, 1/4"x1/4" | 380 |  | 0
22.1.63 |  |  | M | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | 42 |  | 0
22.1.64 |  |  | UN | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 140 |  | 0
22.1.65 |  |  | UN | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM, EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINÁRIA, H=2,5 M | 3 |  | 0
22.1.66 |  |  | KG | REBITE DE ALUMÍNIO DE REPUXO (POP) 3,2x8,0 MM (1 KG = 1025 UNIDADES) | 0.5 |  | 0
22.1.67 |  |  | UN | SAÍDA LATERAL HORIZONTAL ELETROCALHA 100X50 PARA PERFILADO 38X38 | 10 |  | 0
22.1.68 |  |  | UN | SAÍDA LATERAL HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 11/2" | 2 |  | 0
22.1.69 |  |  | UN | SAÍDA LATERAL HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" | 20 |  | 0
22.1.70 |  |  | UN | SAÍDA LATERAL PARA PERFILADO H=80MM | 6 |  | 0
22.1.71 |  |  | UN | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO | 8 |  | 0
22.1.72 |  |  | UN | SUPORTE HORIZONTAL FECHADO, P/ ELETROCALHA 100X50 MM | 12 |  | 0
22.1.73 |  |  | UN | SUPORTE HORIZONTAL FECHADO, P/ PERFILADO 38X38 MM | 40 |  | 0
22.1.74 |  |  | UN | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA, FIXAÇÃO TETO, TIPO GANCHO CURTO | 16 |  | 0
22.1.75 |  |  | UN | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR | 1 |  | 0
22.1.76 |  |  | UN | SUPORTE Z PARA PERFILADO 38 X 38 | 20 |  | 0
22.1.77 |  |  | UN | SUPORTE METÁLICO PARA ATÉ 4 LUMINÁRIAS, EM AÇO, FIXAÇÃO POR ENCAIXE, 2" | 4 |  | 0
22.1.78 |  |  | UN | TALA PLANA PERFURADA 38 X 38MM | 30 |  | 0
22.1.79 |  |  | M | TAMPA P/ ELETROCALHA, PRESSÃO, 100MM | 4 |  | 0
22.1.80 |  |  | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 60 |  | 0
22.1.81 |  |  | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4,0 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | 30 |  | 0
22.1.82 |  |  | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16,0 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M7 | 10 |  | 0
22.1.83 |  |  | M | TIRANTE, ROSCA CONTÍNUA, GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, 1/4" | 10 |  | 0
22.1.84 |  |  | UN | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | 18 |  | 0
22.1.85 |  |  | UN | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | 3 |  | 0
22.1.86 |  |  | UN | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | 4 |  | 0
22.1.87 | CCU-E-152 |  | UN | MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS DA BIBLIOTECA, INCLUINDO TESTES, IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS E CIRCUITOS E ATIVAÇÃO | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL INSTAÇÕES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS-BIBLIOTECA |  | 0
22.2 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS DA BIBLIOTECA
22.2.1 |  |  | UN | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 250 X *4,5* MM | 50 |  | 0
22.2.2 |  |  | UN | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 1.1/2" E CUNHA DE FIXACAO | 4 |  | 0
22.2.3 |  |  | UN | ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA 100X50MM, FLANGEADA | 1 |  | 0
22.2.4 |  |  | UN | ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM QUADRO ELÉTRICO | 250 |  | 0
22.2.5 |  |  | UN | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, 3/4", PARA ELETRODUTO | 10 |  | 0
22.2.6 |  |  | UN | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, 1.1/2", PARA ELETRODUTO | 8 |  | 0
22.2.7 |  |  | UN | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" | 200 |  | 0
22.2.8 |  |  | UN | BOX RETO EM ALUMINIO, COM ROSCA E ARRUELA, 3/4", PARA ELETRODUTO | 30 |  | 0
22.2.9 |  |  | UN | BOX RETO EM ALUMINIO, COM ROSCA E ARRUELA, 1.1/2", PARA ELETRODUTO | 8 |  | 0
22.2.10 |  |  | UN | BOX RETO EM ALUMINIO, COM ROSCA E ARRUELA, 2", PARA ELETRODUTO | 6 |  | 0
22.2.11 |  |  | UN | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 30 |  | 0
22.2.12 |  |  | UN | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, 3/4", PARA ELETRODUTO | 20 |  | 0
22.2.13 |  |  | UN | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, 1.1/2", PARA ELETRODUTO | 6 |  | 0
22.2.14 |  |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1200 |  | 0
22.2.15 |  |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M | 1200 |  | 0
22.2.16 |  |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M | 300 |  | 0
22.2.17 |  |  | UN | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10 |  | 0
22.2.18 |  |  | UN | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 8 |  | 0
22.2.19 |  |  | UN | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2.1/2") | 3 |  | 0
22.2.20 |  |  | UN | CURVA HORIZONTAL 90° 38 X 38MM, PARA PERFILADO | 2 |  | 0
22.2.21 |  |  | M | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100 X 50MM COM TAMPA | 30 |  | 0
22.2.22 |  |  | M | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIAM. 50 MM (2"), APARENTE, APLICAÇÃO EM TETO OU PAREDE | 9 |  | 0
22.2.23 |  |  | M | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO E ALVENARIA | 80 |  | 0
22.2.24 |  |  | M | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO E ALVENARIA | 20 |  | 0
22.2.25 |  |  | M | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2") | 9 |  | 0
22.2.26 |  |  | UN | EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38 X 38MM | 6 |  | 0
22.2.27 |  |  | UN | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | 2 |  | 0
22.2.28 |  |  | UN | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | 2 |  | 0
22.2.29 |  |  | M | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19MM | 5 |  | 0
22.2.30 |  |  | UN | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | 15 |  | 0
22.2.31 |  |  | UN | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") | 25 |  | 0
22.2.32 |  |  | UN | PARAFUSO TRAVAMENTO TIPO CABEÇA LENTILHA, ZINCADO, 1/4"x1/4" | 180 |  | 0
22.2.33 |  |  | M | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | 24 |  | 0
22.2.34 |  |  | UN | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 230 |  | 0
22.2.35 |  |  | UN | SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA, VERTICAL, PARA ELETRODUTO DE 3/4" | 8 |  | 0
22.2.36 |  |  | UN | SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA, VERTICAL, PARA ELETRODUTO DE 1" | 2 |  | 0
22.2.37 |  |  | UN | SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA, VERTICAL, PARA ELETRODUTO DE 11/2" | 1 |  | 0
22.2.38 |  |  | UN | SUPORTE HORIZONTAL FECHADO, P/ ELETROCALHA 100X50 MM | 20 |  | 0
22.2.39 |  |  | UN | SUPORTE Z PARA PERFILADO 38 X 38 | 15 |  | 0
22.2.40 |  |  | UN | TALA PLANA PERFURADA 38 X 38MM | 80 |  | 0
22.2.41 |  |  | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | 10 |  | 0
22.2.42 |  |  | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 16 |  | 0
22.2.43 |  |  | M | TIRANTE, ROSCA CONTÍNUA, GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, 1/4" | 6 |  | 0
22.2.44 |  |  | UN | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | 16 |  | 0
22.2.45 | CCU-E-153 |  | UN | MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS DA BIBLIOTECA, INCLUINDO TESTES, IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS E ATIVAÇÃO | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL INSTAÇÕES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS-BIBLIOTECA |  | 0
|  |  |  | TOTAL INSTAÇÕES ELÉTRICAS -BIBLIOTECA |  | 0
22.3 |  |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS
22.3.1 |  |  |  | QUADRO GERAL DE FORÇA (QGF-BIBLIOTECA)
22.3.1.1 |  |  | UN | ARMÁRIO PARA MONTAGEM ELÉTRICA, DIM 800X500X250 | 1 |  | 0
22.3.1.2 |  |  | UN | ARRUELA LISA EM LATÃO OU AÇO INOX 1/4" | 40 |  | 0
22.3.1.3 |  |  | UN | ARRUELA ZINCADA FURO 1/8" | 12 |  | 0
22.3.1.4 |  |  | KG | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA -BARRA CHATA DE COBRE 3/4" X 3/16" | 3 |  | 0
22.3.1.5 |  |  | KG | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA - BARRA CHATA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,54 KG/M) | 2 |  | 0
22.3.1.6 |  |  | M | CANALETA PLÁSTICA PERFURADA, COM TAMPA, 50X50 MM | 2 |  | 0
22.3.1.7 |  |  | M | CANALETA PLÁSTICA PERFURADA, COM TAMPA,100X50 MM | 2 |  | 0
22.3.1.8 |  |  | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | 8 |  | 0
22.3.1.9 |  |  | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A | 2 |  | 0
22.3.1.10 |  |  | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A, 600V, 25 KA | 1 |  | 0
22.3.1.11 |  |  | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A | 1 |  | 0
22.3.1.12 |  |  | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A | 1 |  | 0
22.3.1.13 |  |  | UN | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | 4 |  | 0
22.3.1.14 |  |  | UN | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | 3 |  | 0
22.3.1.15 |  |  | M | FITA DUPLA FACE 2X20MM | 1 |  | 0
22.3.1.16 |  |  | UN | ISOLADOR EPOXI PARA QUADRO BT, DIM 20 X 20 | 4 |  | 0
22.3.1.17 |  |  | UN | ISOLADOR EPOXI PARA QUADRO BT, DIM. 30 X 50 | 10 |  | 0
22.3.1.18 |  |  | UN | PARAFUSO LATÃO 1/2"X1/4" | 18 |  | 0
22.3.1.19 |  |  | UN | PARAFUSO ZINCADO 3" X 1/8", FENDA - SUPORTE PARA A PROTEÇÃO DE ACRÍLICO | 4 |  | 0
22.3.1.20 |  |  | M² | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 5 |  | 0
22.3.1.21 |  |  | UN | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE E DA EMPRESA, IMPRESSA, DIM APROXIMADAS 150X75 MM | 2 |  | 0
22.3.1.22 |  |  | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA "PERIGO-ALTA TENSÃO", EM PLÁSTICO ADESIVO | 2 |  | 0
22.3.1.23 |  |  | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA "RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" | 1 |  | 0
22.3.1.24 |  |  | M² | PLACA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, ESPESSURA MÍNIMA 4,0 MM | 0.5 |  | 0
22.3.1.25 |  |  | UN | PLAQUETA EM ACRÍLICO, IMPRESSA, COM IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO, DIM 60X20 MM; 70X40 MM; 200X1000 MM 300X30 MM | 2 |  | 0
22.3.1.26 |  |  | UN | PLAQUETA EM ACRÍLICO, IMPRESSA COM IDENTIFICAÇÃO DO IFB-CAMPUS RIACHO FUNDO | 6 |  | 0
22.3.1.27 |  |  | UN | PLAQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO, IMPRESSA EM ACRÍLICO, DIM 25X50 MM | 16 |  | 0
22.3.1.28 |  |  | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA CHOQUE ELÉTRICO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS, AUTOCOLANTE (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR) | 8 |  | 0
22.3.1.29 |  |  | UN | PORCA SEXTAVADA 1/8 " (FIXAÇÃO DO PARAFUSO E SUPORTE PARA O ACRÍLICO) | 8 |  | 0
22.3.1.30 |  |  | UN | PORCA SEXTAVADA EM LATÃO OU AÇO 1/4 " | 8 |  | 0
22.3.1.31 |  |  | UN | PORCA TIPO "BORBOLETA", 1/8" (FIXAÇÃO DO ACRÍLICO) | 20 |  | 0
22.3.1.32 |  |  | UN | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 46 |  | 0
22.3.1.33 |  |  | UN | PORTA DOCUMENTOS, DIM. A-4, TERMOPLÁSTICO, FIXAÇÃO NA PORTA DO PAINEL ELÉTRICO | 1 |  | 0
22.3.1.34 |  |  | UN | TERMINAL A COMPRESSÃO PRE-ISOLADO, PARA CABO 1,5 MM² (OLHAL/PINO) | 4 |  | 0
22.3.1.35 |  |  | UN | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 2,5-4,0 MM² (OLHAL/PINO) | 4 |  | 0
22.3.1.36 |  |  | UN | TERMINAL A COMPRESSÃO, PARA CABO 16 MM², OLHAL OU PINO | 10 |  | 0
22.3.1.37 |  |  | M | TRILHO PARA MONTAGEM DE DISJUNTOR, PADRÃO DYN | 1 |  | 0
22.3.1.38 | CCU-E-154 |  | UN | MONTAGEM DO QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO - QDF-BIBLIOTECA | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL FORNECIMENTO QDF-BIBLIOTECA |  | 0
22.4 |  |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO (QDL-BIBLIOTECA)
22.4.1 |  |  | UN | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *3,5* MM | 50 |  | 0
22.4.2 |  |  | UN | ARMÁRIO PARA MONTAGEM ELÉTRICA, DIM 600X500X250 | 1 |  | 0
22.4.3 |  |  | UN | ARRUELA LISA EM LATÃO OU AÇO INOX 1/4" | 40 |  | 0
22.4.4 |  |  | UN | ARRUELA ZINCADA FURO 1/8" | 4 |  | 0
22.4.5 |  |  | KG | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA -BARRA CHATA DE COBRE 3/4" X 3/16" | 3 |  | 0
22.4.6 |  |  | KG | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA - BARRA CHATA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,54 KG/M) | 2 |  | 0
22.4.7 |  |  | M | CANALETA PLÁSTICA PERFURADA, COM TAMPA, 50X50 MM | 2 |  | 0
22.4.8 |  |  | M | CANALETA PLÁSTICA PERFURADA, COM TAMPA,100X50 MM | 2 |  | 0
22.4.9 |  |  | UN | CHUMBADOR, TIPO PARABOLT, 1/4x6,5 MM, GALVANIZADO | 4 |  | 0
22.4.10 |  |  | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A | 6 |  | 0
22.4.11 |  |  | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | 4 |  | 0
22.4.12 |  |  | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V | 1 |  | 0
22.4.13 |  |  | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A | 1 |  | 0
22.4.14 |  |  | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A | 1 |  | 0
22.4.15 |  |  | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A | 2 |  | 0
22.4.16 |  |  | M | Fita dupla face 19 mm x 20 m | 1 |  | 0
22.4.17 |  |  | UN | ISOLADOR EPOXI PARA QUADRO BT, DIM 20 X 20 | 4 |  | 0
22.4.18 |  |  | UN | ISOLADOR EPOXI PARA QUADRO BT, DIM. 30 X 50 | 10 |  | 0
22.4.19 |  |  | UN | PARAFUSO LATÃO 1/2"X1/4" | 18 |  | 0
22.4.20 |  |  | UN | PARAFUSO ZINCADO 3" X 1/8", FENDA - SUPORTE PARA A PROTEÇÃO DE ACRÍLICO | 4 |  | 0
22.4.21 |  |  | M² | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 5 |  | 0
22.4.22 |  |  | UN | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE E DA EMPRESA, IMPRESSA, DIM APROXIMADAS 150X75 MM | 2 |  | 0
22.4.23 |  |  | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA "PERIGO-ALTA TENSÃO", EM PLÁSTICO ADESIVO | 2 |  | 0
22.4.24 |  |  | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA "RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" | 1 |  | 0
22.4.25 |  |  | M² | PLACA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, ESPESSURA MÍNIMA 4,0 MM | 0.5 |  | 0
22.4.26 |  |  | UN | PLAQUETA EM ACRÍLICO, IMPRESSA, COM IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO, DIM 60X20 MM; 70X40 MM; 200X1000 MM 300X30 MM | 2 |  | 0
22.4.27 |  |  | UN | PLAQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO, IMPRESSA EM ACRÍLICO, DIM 25X50 MM | 16 |  | 0
22.4.28 |  |  | UN | Porta documentos, dim A-4, termoplástico, fixação em porta de painel | 10 |  | 0
22.4.29 |  |  | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 8 |  | 0
22.4.30 |  |  | UN | PORCA SEXTAVADA 1/8 " (FIXAÇÃO DO PARAFUSO E SUPORTE PARA O ACRÍLICO) | 8 |  | 0
22.4.31 |  |  | UN | PORCA SEXTAVADA EM LATÃO OU AÇO 1/4 " | 20 |  | 0
22.4.32 |  |  | UN | PORCA TIPO "BORBOLETA", 1/8" (FIXAÇÃO DO ACRÍLICO) | 20 |  | 0
22.4.33 |  |  | UN | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 46 |  | 0
22.4.34 |  |  | UN | TERMINAL A COMPRESSÃO PRE-ISOLADO, PARA CABO 1,5 MM² (OLHAL/PINO) | 4 |  | 0
22.4.35 |  |  | UN | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 2,5-4,0 MM² (OLHAL/PINO) | 4 |  | 0
22.4.36 |  |  | UN | TERMINAL A COMPRESSÃO, PARA CABO 16 MM², OLHAL OU PINO | 10 |  | 0
22.4.37 |  |  | M | TRILHO PARA MONTAGEM DE DISJUNTOR, PADRÃO DYN | 1 |  | 0
22.4.38 | CCU-E-155 |  | UN | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICÃO DE LUZ (QDL-BIBLIOTECA) | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL FORNECIMENTO QDL-BIBLIOTECA |  | 0
22.5 |  |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ESTABILIZADA (QDE-BIBLIOTECA)
22.5.1 |  |  | UN | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *3,5* MM | 20 |  | 0
22.5.2 |  |  | UN | ARMÁRIO PARA MONTAGEM ELÉTRICA, DIM 600X500X250 | 1 |  | 0
22.5.3 |  |  | UN | ARRUELA LISA EM LATÃO OU AÇO INOX 1/4" | 40 |  | 0
22.5.4 |  |  | UN | ARRUELA ZINCADA FURO 1/8" | 12 |  | 0
22.5.5 |  |  | KG | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA -BARRA CHATA DE COBRE 3/4" X 3/16" | 3 |  | 0
22.5.6 |  |  | KG | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA - BARRA CHATA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,54 KG/M) | 2 |  | 0
22.5.7 |  |  | M | CANALETA PLÁSTICA PERFURADA, COM TAMPA, 50X50 MM | 2 |  | 0
22.5.8 |  |  | M | CANALETA PLÁSTICA PERFURADA, COM TAMPA,100X50 MM | 2 |  | 0
22.5.9 |  |  | UN | CHUMBADOR, TIPO PARABOLT, 1/4x6,5 MM, GALVANIZADO | 4 |  | 0
22.5.10 |  |  | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A | 6 |  | 0
22.5.11 |  |  | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | 4 |  | 0
22.5.12 |  |  | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 63 A, 600V, 25KA | 1 |  | 0
22.5.13 |  |  | M | FITA DUPLA FACE 2X20MM | 1 |  | 0
22.5.14 |  |  | UN | ISOLADOR EPOXI PARA QUADRO BT, DIM 20 X 20 | 4 |  | 0
22.5.15 |  |  | UN | ISOLADOR EPOXI PARA QUADRO BT, DIM. 30 X 50 | 10 |  | 0
22.5.16 |  |  | UN | PARAFUSO LATÃO 1/2"X1/4" | 22 |  | 0
22.5.17 |  |  | UN | PARAFUSO ZINCADO 3" X 1/8", FENDA - SUPORTE PARA A PROTEÇÃO DE ACRÍLICO | 4 |  | 0
22.5.18 |  |  | M² | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 5 |  | 0
22.5.19 |  |  | UN | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE E DA EMPRESA, IMPRESSA, DIM APROXIMADAS 150X75 MM | 2 |  | 0
22.5.20 |  |  | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA "PERIGO-ALTA TENSÃO", EM PLÁSTICO ADESIVO | 2 |  | 0
22.5.21 |  |  | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA "RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" | 1 |  | 0
22.5.22 |  |  | M² | PLACA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, ESPESSURA MÍNIMA 4,0 MM | 0.35 |  | 0
22.5.23 |  |  | UN | PLAQUETA EM ACRÍLICO, IMPRESSA, COM IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO, DIM 60X20 MM; 70X40 MM; 200X1000 MM 300X30 MM | 2 |  | 0
22.5.24 |  |  | UN | PLAQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO, IMPRESSA EM ACRÍLICO, DIM 25X50 MM | 16 |  | 0
22.5.25 |  |  | UN | PORTA DOCUMENTOS, DIM. A-4, TERMOPLÁSTICO, FIXAÇÃO NA PORTA DO PAINEL ELÉTRICO | 10 |  | 0
22.5.26 |  |  | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA CHOQUE ELÉTRICO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS, AUTOADESIVA (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR ) | 8 |  | 0
22.5.27 |  |  | UN | PORCA SEXTAVADA 1/8 " (FIXAÇÃO DO PARAFUSO E SUPORTE PARA O ACRÍLICO) | 8 |  | 0
22.5.28 |  |  | UN | PORCA SEXTAVADA EM LATÃO OU AÇO 1/4 " | 22 |  | 0
22.5.29 |  |  | UN | PORCA TIPO "BORBOLETA", 1/8" (FIXAÇÃO DO ACRÍLICO) | 4 |  | 0
22.5.30 |  |  | UN | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/8" | 8 |  | 0
22.5.31 |  |  | UN | PORTA DOCUMENTOS, DIM. A-4, TERMOPLÁSTICO, FIXAÇÃO EM PORTA DE PAINEL ELÉTRICO | 1 |  | 0
22.5.32 |  |  | UN | TERMINAL A COMPRESSÃO PRE-ISOLADO, PARA CABO 1,5 MM² (OLHAL/PINO) | 4 |  | 0
22.5.33 |  |  | UN | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 2,5-4,0 MM² (OLHAL/PINO) | 4 |  | 0
22.5.34 |  |  | UN | TERMINAL A COMPRESSÃO, PARA CABO 16 MM², OLHAL OU PINO | 10 |  | 0
22.5.35 |  |  | M | TRILHO PARA MONTAGEM DE DISJUNTOR, PADRÃO DYN | 1 |  | 0
22.5.36 | CCU-E-156 |  | UN | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA (QDE-BIBLIOTECA) | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL FORNECIMENTO QDE-BIBLIOTECA |  | 0
|  |  |  | TOTAL FORNECIMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS E ESTABILIZADAS-BIBLIOTECA |  | 0
22.6 |  |  |  | INSTALAÇÕES DE SPDA E ATERRAMENTO - BIBLIOTECA
22.6.1 |  |  | UN | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 1.1/4" E CUNHA DE FIXACAO | 12 |  | 0
22.6.2 |  |  | UN | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" | 150 |  | 0
22.6.3 |  |  | UN | ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL 1/4" | 240 |  | 0
22.6.4 |  |  | M | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 1"X1/4" | 136 |  | 0
22.6.5 |  |  | M | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 3/4X1/4" | 32 |  | 0
22.6.6 |  |  | UN | BOX RETO EM ALUMINIO, COM ROSCA E ARRUELA, 1.1/2", PARA ELETRODUTO | 12 |  | 0
22.6.7 |  |  | UN | BUCHA S-8, COM ABAS, PARAFUSO ROSCA SOBERBA E CABEÇA FENDADA - APLICAÇÃO EM ELETRODUTOS E CONDULETES | 65 |  | 0
22.6.8 |  |  | M | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 150 |  | 0
22.6.9 |  |  | UN | CAIXA DE ATERRAMENTO EM PVC, DIÂMETRO 15 CM (PARA CONEXÃO E INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO) | 6 |  | 0
22.6.10 |  |  | UN | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL, EMBUTIR, DIM 25X25X5 CM, COM BARRAMENTO DE COBRE 2" FIXADO EM ISOLADORES EPOXI (BARRA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL) | 1 |  | 0
22.6.11 |  |  | UN | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15X5 CM, DUAS SAÍDAS 11/4" (PARA CONEXÃO E MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO) | 6 |  | 0
22.6.12 |  |  | UN | CONECTOR METALICO OU GRAMPO PARA HASTE DE ATERRAMENTO, REFORÇADO 5/8" | 6 |  | 0
22.6.13 |  |  | UN | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 | 8 |  | 0
22.6.14 |  |  | UN | CURVA 90º, PARA ELETRODUTO PVC, 1.1/4", RAIO LONGO | 6 |  | 0
22.6.15 |  |  | M | ELETRODUTO PVC 1" | 8 |  | 0
22.6.16 |  |  | M | ELETRODUTO PVC 1.1/4" | 12 |  | 0
22.6.17 |  |  | UN | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M | 6 |  | 0
22.6.18 |  |  | UN | LUVA PVC, PARA ELETRODUTO 1.1/4" | 12 |  | 0
22.6.19 |  |  | UN | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | 16 |  | 0
22.6.20 |  |  | UN | PARAFUSO, AÇO INOXIDÁVEL, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 3/4" | 16 |  | 0
22.6.21 |  |  | UN | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 16 |  | 0
22.6.22 |  |  | UN | PRESILHA DE LATÃO P/ CABO 50MM2 | 8 |  | 0
22.6.23 |  |  | KG | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | 0.5 |  | 0
22.6.24 |  |  | 310ML | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 1 |  | 0
22.6.25 |  |  | UN | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | 50 |  | 0
22.6.26 |  |  | UN | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 | 110 |  | 0
22.6.27 | CCU-E-157 |  | UN | MONTAGEM COMPLETA DE SISTEMA DE SPDA E ATERRAMENTO COMPOSTO POR BARRAS DE ALUMÍNIO, CAPTORES AÉREOS, MALHA DE ATERRAMENTO, BEP, CABEAMENTOS, CONEXÕES E TESTES | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL INSTALAÇÕES SPDA - BIBLIOTECA |  | 0
22.7 |  |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA
22.7.1 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO - BIBLIOTECA
22.7.1.1 |  |  | UN | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *4,6* MM | 100,00 |  | 0
22.7.1.2 |  |  | UN | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 1.1/2" E CUNHA DE FIXACAO | 8 |  | 0
22.7.1.3 |  |  | UN | BOX RETO PARA ELETRODUTO PVC 2" | 5 |  | 0
22.7.1.4 |  |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - AZUL CLARO | 5 |  | 0
22.7.1.5 |  |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - PRETO | 15 |  | 0
22.7.1.6 |  |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - VERDE | 5 |  | 0
22.7.1.7 |  |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3x2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | 40 |  | 0
22.7.1.8 |  |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3x4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS | 80 |  | 0
22.7.1.9 |  |  | UN | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO | 4 |  | 0
22.7.1.10 |  |  | M | CABO DE COBRE PP 4X2,5, 450/750V | 40 |  | 0
22.7.1.11 |  |  | M | CABO DE COBRE PP 4X4,0, 450/750V | 65 |  | 0
22.7.1.12 |  |  | M | CABO DE COBRE PP 4X6,0, 450/750V | 80 |  | 0
22.7.1.13 |  |  | UN | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | 10 |  | 0
22.7.1.14 |  |  | UN | CURVA PARA ELETRODUTO PVC 2", RAIO LONGO | 2 |  | 0
22.7.1.15 |  |  | M | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") | 12 |  | 0
22.7.1.16 |  |  | UN | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") | 8 |  | 0
22.7.1.17 |  |  | UN | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO OLHAL 2,5-4,0 MM129 | 40 |  | 0
22.7.1.18 |  |  | M | TIRANTE, ROSCA CONTÍNUA, GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, 1/4" | 36 |  | 0
22.7.1.19 |  |  | UN | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA | 4 |  | 0
|  |  |  | TOTAL INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO - BIBLIOTECA |  | 0
22.8 |  |  |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - BIBLIOTECA
22.8.1 |  |  | UN | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | 45 |  | 0
22.8.2 |  |  | UN | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8" | 24 |  | 0
22.8.3 |  |  | UN | CANTONEIRA METÁLICA, TIPO MÃO FRANCESA, PARA FIXAÇÃO DA CONDENSADORA | 24 |  | 0
22.8.4 |  |  | UN | CHUMBADOR EM AÇO, TIPO PARABOLT 1/2" x 2.1/2" | 48 |  | 0
22.8.5 |  |  | UN | CURVA PARA ELETRODUTO PVC 2", RAIO LONGO | 12 |  | 0
22.8.6 |  |  | M | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 65 MM (2.1/2") | 40 |  | 0
22.8.7 |  |  | UN | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") | 25 |  | 0
22.8.8 |  |  | M | FITA ALUMINIZADA ADESIVA VINÍLICA, 48MM | 225 |  | 0
22.8.9 |  |  | M | FITA METÁLICA PERFURADA 120 MM | 12 |  | 0
22.8.10 |  |  | UN | GÁS REFRIGERANTE PARA AR CONDICIONADO, CILINDRO, 11,3 KG | 1 |  | 0
22.8.11 | CCU-E-158 |  | UN | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, 9000 BTU | 1 |  | 0
22.8.12 | CCU-E-158A |  | UN | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, 12000 BTU | 1 |  | 0
22.8.13 | CCU-E-159 |  | UN | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE,24000 BTU | 12 |  | 0
22.8.14 |  |  | UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO | 22 |  | 0
22.8.15 |  |  | UN | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO | 8 |  | 0
22.8.16 |  |  | UN | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | 35 |  | 0
22.8.17 |  |  | UN | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | 60 |  | 0
22.8.18 |  |  | UN | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 35 |  | 0
22.8.19 |  |  | UN | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | 60 |  | 0
22.8.20 |  |  | UN | PORCA FLANGEADA (LATÃO) PARA TUBO COBRE 1/4" | 4 |  | 0
22.8.21 |  |  | UN | PORCA FLANGEADA (LATÃO) PARA TUBO COBRE 3/8" | 6 |  | 0
22.8.22 |  |  | UN | PORCA FLANGEADA (LATÃO) PARA TUBO COBRE 1/2" | 20 |  | 0
22.8.23 |  |  | UN | PORCA FLANGEADA (LATÃO) PARA TUBO COBRE 5/8" | 12 |  | 0
22.8.24 |  |  | UN | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA SPLIT, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | 4 |  | 0
22.8.25 |  |  | UN | SUPORTE PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES EVAPORADORAS TIPO CASSETE, FIXAÇÃO EM LAJE | 24 |  | 0
22.8.26 |  |  | M | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | 30,00 |  | 0
22.8.27 |  |  | M | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | 60 |  | 0
22.8.28 |  |  | M | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | 60 |  | 0
22.8.29 |  |  | M | ISOLAMENTO EM ESPONJA ELASTOMÉRICA, PARA TUBO DE COBRE 1/4" A 3/8 | 34 |  | 0
22.8.30 |  |  | M | ISOLAMENTO EM ESPONJA ELASTOMÉRICA, PARA TUBO DE COBRE 1/2" A 5/8" | 55 |  | 0
22.8.31 |  |  | M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO | 60 |  | 0
22.8.32 |  |  | UN | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO | 12 |  | 0
22.8.33 |  |  | M | TIRANTE, ROSCA CONTÍNUA, GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, 1/4" | 12 |  | 0
22.8.34 |  |  | M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO | 45 |  | 0
22.8.35 | CCU-E-160 |  | UN | MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - BIBLIOTECA | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS PARA CLIMATIZAÇÃO - BIBLIOTECA |  | 0
22.9 |  |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO (QDAC-AUDITÓRIO)
22.9.1 |  |  | UN | ARMÁRIO PARA MONTAGEM ELÉTRICA, DIM 800X500X250 | 1 |  | 0
22.9.2 |  |  | UN | ARRUELA LISA EM LATÃO OU AÇO INOX 1/4" | 40 |  | 0
22.9.3 |  |  | UN | ARRUELA ZINCADA FURO 1/8" | 4 |  | 0
22.9.4 |  |  | KG | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA -BARRA CHATA DE COBRE 3/4" X 3/16" | 3 |  | 0
22.9.5 |  |  | KG | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA - BARRA CHATA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,54 KG/M) | 2 |  | 0
22.9.6 |  |  | M | CANALETA PLÁSTICA PERFURADA, COM TAMPA, 50X50 MM | 2 |  | 0
22.9.7 |  |  | M | CANALETA PLÁSTICA PERFURADA, COM TAMPA,100X50 MM | 2 |  | 0
22.9.8 |  |  | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | 1 |  | 0
22.9.9 |  |  | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A | 1 |  | 0
22.9.10 |  |  | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A | 6 |  | 0
22.9.11 |  |  | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A | 2 |  | 0
22.9.12 |  |  | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, EM CAIXA MOLDADA, 80 A 125 A 240V, 20 KA | 1 |  | 0
22.9.13 |  |  | UN | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | 4 |  | 0
22.9.14 |  |  | M | FITA DUPLA FACE 19 MM | 1 |  | 0
22.9.15 |  |  | UN | ISOLADOR EPOXI PARA QUADRO BT, DIM 20 X 20 | 4 |  | 0
22.9.16 |  |  | UN | ISOLADOR EPOXI PARA QUADRO BT, DIM. 30 X 50 | 10 |  | 0
22.9.17 |  |  | UN | PARAFUSO LATÃO 1/2"X1/4" | 18 |  | 0
22.9.18 |  |  | UN | PARAFUSO ZINCADO 3" X 1/8", FENDA - SUPORTE PARA A PROTEÇÃO DE ACRÍLICO | 4 |  | 0
22.9.19 |  |  | M² | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 5 |  | 0
22.9.20 |  |  | UN | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE E DA EMPRESA, IMPRESSA, DIM APROXIMADAS 150X75 MM | 2 |  | 0
22.9.21 |  |  | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA "PERIGO-ALTA TENSÃO", EM PLÁSTICO ADESIVO | 2 |  | 0
22.9.22 |  |  | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA "RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" | 1 |  | 0
22.9.23 |  |  | M² | PLACA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, ESPESSURA MÍNIMA 4,0 MM | 2 |  | 0
22.9.24 |  |  | UN | PLAQUETA EM ACRÍLICO, IMPRESSA, COM IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO, DIM 60X20 MM; 70X40 MM; 200X1000 MM 300X30 MM | 2 |  | 0
22.9.25 |  |  | UN | PLAQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO, IMPRESSA EM ACRÍLICO, DIM 25X50 MM | 16 |  | 0
22.9.26 |  |  | UN | Porta documentos, dim A-4, termoplástico, fixação em porta de painel | 10 |  | 0
22.9.27 |  |  | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA CHOQUE ELÉTRICO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME) | 8 |  | 0
22.9.28 |  |  | UN | PORCA SEXTAVADA 1/8 " (FIXAÇÃO DO PARAFUSO E SUPORTE PARA O ACRÍLICO) | 8 |  | 0
22.9.29 |  |  | UN | PORCA SEXTAVADA EM LATÃO OU AÇO 1/4 " | 20 |  | 0
22.9.30 |  |  | UN | PORCA TIPO "BORBOLETA", 1/8" (FIXAÇÃO DO ACRÍLICO) | 20 |  | 0
22.9.31 |  |  | UN | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 46 |  | 0
22.9.32 |  |  | UN | TERMINAL A COMPRESSÃO PRE-ISOLADO, PARA CABO 1,5 MM² (OLHAL/PINO) | 4 |  | 0
22.9.33 |  |  | UN | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO 2,5-4,0 MM² (OLHAL/PINO) | 4 |  | 0
22.9.34 |  |  | UN | TERMINAL A COMPRESSÃO, PARA CABO 16 MM², OLHAL OU PINO | 10 |  | 0
22.9.35 |  |  | M | TRILHO PARA MONTAGEM DE DISJUNTOR, PADRÃO DYN | 1 |  | 0
22.9.36 | CCU-E-161 |  | UN | MONTAGEM DO QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO - QDAC-BIBLIOTECA | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL QDAC - BIBLIOTECA |  | 0
TOTAL INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO - BIBLIOTECA
22.10 |  |  |  | CABEAMENTO LÓGICO ESTRUTURADO - BIBLIOTECA
22.10.1 |  |  |  | CABEAMENTO LÓGICO ESTRUTURADO
22.10.1.1 |  |  | UN | ABRAÇADEIRA NYLON, 4,6 x 390 mm | 30 |  | 0
22.10.1.2 |  |  | UN | ABRAÇADEIRA NYLON, 3,6 x 150 mm | 50 |  | 0
22.10.1.3 |  |  | UN | ANILHA PARA IDENTIFICACAO DE CABO ÓPTICO, CONJUNTO CONTENDO LETRAS E NÚMEROS | 82 |  | 0
22.10.1.4 |  |  | UN | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 40 |  | 0
22.10.1.5 |  |  | UN | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM PVC, COM ROSCA, DIÂMETRO DE 32 MM (1.1/4") | 2 |  | 0
22.10.1.6 |  |  | UN | BOX RETO DE ALUMÍNIO 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE TUBULAÇÃO EM CP | 6 |  | 0
22.10.1.7 |  |  | UN | BOX RETO DE ALUMÍNIO 11/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE TUBULAÇÃO EM CP | 2 |  | 0
22.10.1.8 |  |  | M | CABO UTP 4 PARES, CAT. 6 | 300 |  | 0
22.10.1.9 |  |  | UN | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | 2 |  | 0
22.10.1.10 |  |  | UN | CONECTOR PARA FIBRA ÓPTICA SC/UPC-MM | 12 |  | 0
22.10.1.11 |  |  | UN | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, TIPO MONOMODO SM - SC/SC - 3,0 M | 1 |  | 0
22.10.1.12 |  |  | UN | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM PVC, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | 2 |  | 0
22.10.1.13 |  |  | UN | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) DE 6 FIBRAS, A270, MÓDULO BÁSICO PARA RACK 19", ALTURA 1U, 24 PORTAS | 1 |  | 0
22.10.1.14 |  |  | M | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 20 (3/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 60 |  | 0
22.10.1.15 |  |  | M | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 20 |  | 0
22.10.1.16 |  |  | M | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1.1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 10 |  | 0
22.10.1.17 |  |  | RL | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS -FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 |  | 0
22.10.1.18 |  |  | RL | ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSAO, COM MARCAÇÃO DE CIRCUITO DE REDE - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | 1 |  | 0
22.10.1.19 |  |  | UN | GUIA PARA CABOS FECHADO HORIZONTAL INFERIOR, PADRÃO 19U, DE 1U | 1 |  | 0
22.10.1.20 |  |  | UN | GUIA PARA CABOS FECHADO HORIZONTAL SUPERIOR, PADRÃO 19U, DE 1U | 1 |  | 0
22.10.1.21 |  |  | UN | GUIA PARA CABOS FECHADO VERTICAL, PADRÃO 19U, DE 20 U'S - ALTA DENSIDADE | 2 |  | 0
22.10.1.22 |  |  | UN | PAINEL DE FECHAMENTO, PADRÃO 19" 1U | 3 |  | 0
22.10.1.23 |  |  | UN | PATCH CORD CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 2,5 M | 3 |  | 0
22.10.1.24 |  |  | UN | PATCH PANEL HORIZONTAL - CAT 6A (BLINDADO - 1-24 GIGALAN) - 24 CONECTORES FÊMEA - FUROKAWA OU SIMILAR | 2 |  | 0
22.10.1.25 |  |  | UN | PIG TAIL 62,5/125-M-SC | 20 |  | 0
22.10.1.26 |  |  | UN | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | 30 |  | 0
22.10.1.27 |  |  | UN | PLUG (CONECTOR MACHO) RJ-45 (CM8V) | 8 |  | 0
22.10.1.28 |  |  | UN | RACK FECHADO, PISO, 20U, PADRÃO 19", APARAFUSO NO PISO, COM GUIA VERTICAL DE CABOS FECHADO MONTADO NAS LATERAIS, ESTRUTURA EM AÇO | 1 |  | 0
22.10.1.29 |  |  | UN | RÉGUA PARA TOMADAS, EM CHAPA DE AÇO, COM FURAÇÃO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO EM GABINETE 19", 8 TOMADAS 15A (2P+T) -220V | 1 |  | 0
22.10.1.30 | CCU-E-162 |  | UN | MONTAGEM COMPLETA DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E RACK PISO COMPOSTO POR INFRAESTRUTURA, SUPORTES, DIO, GUIAS, EQUIPAMENTOS, CABEAMENTOS, CONEXÕES E TESTES | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL CABEAMENTO LÓGICO E ESTRUTURADO- BIBLIOTECA |  | 0
22.11 |  |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
22.11.1 |  |  | UN | FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA | 6 |  | 0
22.11.2 |  |  | UN | CERTIFICAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA | 30 |  | 0
22.11.3 |  |  | UN | CERTIFICAÇÃO DE REDE ÓPTICA | 6 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 0
|  |  |  | TOTAL CABEAMENTO LÓGICO-ESTRUTURADO - BIBLIOTECA |  | 0
|  |  |  | CUSTO TOTAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA BIBLIOTECA |  | 0 | 0
EQUIPAMENTOS
23 |  |  |  | EQUIPAMENTOS - BIBLIOTECA
23.1 |  |  |  | EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO
23.1.1 |  |  | UN | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO | 1 |  | 0
23.1.2 |  |  | UN | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO | 1 |  | 0
23.1.3 |  |  | UN | AR CONDICIONADO TIPO CASSETE 24000 BTU | 12 |  | 0
|  |  |  | TOTAL CLIMATIZAÇÃO - BIBLIOTECA |  | 0
23.2 |  |  |  | COMBATE A INCÊNDIO - BIBLIOTECA
23.2.1 |  |  | UN | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 3 |  | 0
23.2.2 |  |  | UN | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 4 |  | 0
|  |  |  | TOTAL COMBATE A INCÊNDIO |  | 0
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS BIBLIOTECA |  | 0 | 0
24 |  |  |  | DRENAGEM E CONTEÇÕES
24.1 |  |  |  | CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
24.1.1 |  |  | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 15,00 |  | 0
24.1.2 |  |  | M3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 15,00 |  | 0
24.1.3 |  |  | M | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 50 |  | 0
24.1.4 |  |  | M | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 75 |  | 0
24.1.5 |  |  | UN | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | 2 |  | 0
24.1.6 |  |  | UN | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | 1 |  | 0
24.2 |  |  |  | CONTENÇÕES E ARRIMO
24.2.1 | CPU-25 |  | M3 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | 825 | 0 | 0
24.2.2 |  |  | M | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 50 |  | 0
24.2.3 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | 100 |  | 0
24.2.4 |  |  | M2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | 96 |  | 0
24.2.4.1 |  |  | M3 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) CR | 12 |  | 0
24.2.4.2 |  |  | M3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 M2 | 60 |  | 0
24.2.4.3 |  |  | KG | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100 |  | 0
24.2.4.4 |  |  | M | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 60 |  | 0
24.2.4.5 |  |  | M² | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | 60 |  | 0
|  |  |  | TOTAL DRENAGEM E CONTENÇÕES |  |  | 0
25 |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS
25.1 | CPU-8B |  | UN | SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO PLOTADO EM PLACA DE ACRILICO 20X20 CM EM BRAILE E AUTO RELEVO | 2 | 0 | 0
25.2 | CPU-9B |  | UN | PLACAS EM ACRÍLICO 40X20CM, DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE, COM CARACTERES EM ALTO RELEVO E TEXTOS EM BRAILLE, DEVERÃO SER INSTALADAS CONFORME AS INSTRUÇÕES EXISTENTES NA NBR 9050 | 4 | 0 | 0
25.3 |  |  | UN | PLACA EM AÇO INOX COM TEXTO EM BRAILLE PARA CORRIMÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 24 |  | 0
25.4 | CPU-11B |  | UN | PLANO TÁTIL 70X50CM (FIXADO NA PAREDE, DENTRO DA FAIXA DE ALCANCE ACESSÍVEL DEFINIDA PELA NBR 9050) PLANO TÁTIL EM PLACA DE ACRÍLICO, COM FUNDO COR BRANCA, COM INFORMAÇÕES EM BRAILLE, RELEVO E PINTURA (UTILIZANDO VERDE PARA INFORMAÇÕES EM BAIXO RELEVO E PRETO PARA AS INFORMAÇÕES EM ALTO RELEVO). O MAPA DEVERÁ ATENDER À NBR 9050. | 1 | 0 | 0
25.5 |  |  | UN | LETRA EM ALUMINIO 25X25 CM - INSTALADO | 10 |  | 0
25.6 | CPU-24 |  | M | BANCOS EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO | 4 | 0 | 0
25.7 | CPU-27 |  | M | INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") NAS QUINAS DAS PAREDES OU PILARES | 20 | 0 | 0
25.8 |  |  | M² | LIMPEZA GERAL | 640 |  | 0
25.9 |  |  | UN | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL EDIFICAÇÕES BIBLIOTECA |  |  | 0
|  |  |  | BDI EDIFICAÇÕES | 0% |  | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL - EQUIPAMENTOS: |  |  | 0
|  |  |  | BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.: | 0% |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL BIBLIOTECA COM BDI: |  |  | 0

## CPU - PARTE 1
COMPOSIÇÃO CUSTOS
Instituto Federal de Brasília
OBRA : Construção da Biblioteca do Campus Riacho Fundo
|  | Referência de Preços: SINAPI -Distrito Federal - DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 01/2026 - Emissão: 10/02/2026 |  |  | Àrea de construção (m²): |  | 807
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - PARTE I
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
12. | CPU-1 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETO PLANIALTIMÉTRICO | SER.CG | UN | 1
12.1 |  | PLOTAGEM EM PAPEL FORMATO A-1 | SER.MO | UN | 500 |  | 0
12.2 |  | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 176 |  | 0
12.3 |  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 211.2 |  | 0
12.4 |  | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C | SER.MO | H | 180 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
1. | CPC-02 | SONDAGEM SPT COM AMOSTRAGEM DE SOLO DEFORMADA A CADA METRO, EXECUÇÃO DE ENSAIO SPT (N), MEDIÇÕES DE NÍVEL D’ÁGUA, COLETA E ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS, REGISTRO EM BOLETIM, RELATÓRIO E ART | SER.CG | M | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
1.1 |  | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 1.6 |  | 0
1.2 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.6 |  | 0
1.3 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | M.O. | H | 0.2 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
2. | CPU-03 | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE FUNDAÇÃO | SER.CG | UN | 1
2.1 |  | PLOTAGEM EM PAPEL FORMATO A-1 | SER.MO | UN | 25 |  | 0
2.2 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 120 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
3. | CPU-04 | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURAIS - ESTRUTURAS DE CONCRETO | SER.CG | UN | 1
3.1 |  | PLOTAGEM EM PAPEL FORMATO A-1 | SER.MO | UN | 25 |  | 0
3.2 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 140 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
4. | CPU-05 | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS | SER.CG | UN | 1
4.1 |  | PLOTAGEM EM PAPEL FORMATO A-1 | SER.MO | UN | 15 |  | 0
4.2 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 76 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
5. | CPU-06 | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS | SER.CG | UN | 1
5.1 |  | PLOTAGEM EM PAPEL FORMATO A-1 | SER.MO | UN | 15 |  | 0
5.2 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 76 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
6. | CPU-07 | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | SER.CG | UN | 1
6.1 |  | PLOTAGEM EM PAPEL FORMATO A-1 | SER.MO | UN | 30 |  | 0
6.2 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 60 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
7. | CPU-08 | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO APROVADO NO CBMDF | SER.CG | UN | 1
7.1 |  | PLOTAGEM EM PAPEL FORMATO A-1 | SER.MO | UN | 30 |  | 0
7.2 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 120 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
8. | CPU-09 | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ELÉTRICO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA, LÓGICA | SER.CG | UN | 1
8.1 |  | PLOTAGEM EM PAPEL FORMATO A-1 | SER.MO | UN | 30 |  | 0
8.2 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 120 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
9. | CPU-10 | PROJETOS COMPLEMENTARES E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ( MECANICO, CIVIL, ELETRICO, ARQUITETÔNICO), LICENÇAS E ALVARÁ | SER.CG | UN | 1
9.1 |  | PLOTAGEM EM PAPEL FORMATO A-1 | SER.MO | UN | 250 |  | 0
9.2 |  | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.MO | H | 40 |  | 0
9.3 |  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 120 |  | 0
9.4 |  | ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 60 |  | 0
9.5 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 40 |  | 0
9.6 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 30 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
14. | CPU-11 | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO DE "AS BUILT " | SER.CG | UN | 1
14.1 |  | PLOTAGEM EM PAPEL FORMATO A-1 | SER.MO | UN | 500 |  | 0
14.2 |  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 250 |  | 0
14.3 |  | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.MO | H | 90 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
15. | CPU-12 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS ÁGUA/ESGOTO P/ CANTEIRO DE OBRA C/ESCAVAÇÃO | SER.CG | UN | 1
15.1 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.MO | H | 5 |  | 0
15.2 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.MO | M | 60 |  | 0
15.3 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.MO | UN | 10 |  | 0
15.4 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.MO | M | 50 |  | 0
15.5 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.MO | M | 50 |  | 0
15.6 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.MO | UN | 10 |  | 0
15.7 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_ 09/2024 | SER.MO | M3 | 5 |  | 0
15.8 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.9 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
17. | CPU-13 | APLICAÇÃO MANUAL DE GRAFIATO EM FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS | SER.CG | M2 | 1
17.1 |  | TINTA TEXTURA PREMIUM RISCADO, GRAFFIATO OU SIMILAR, CORES DIVERSAS | MAT. | KG | 4 |  | 0
17.2 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.MO | H | 0.2 |  | 0
17.3 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.MO | H | 0.15 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
31. | CPU-14 | ESPELHO CRISTAL E=4 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M2 | 1
31.1 |  | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | MAT. | M2 | 1 |  | 0
31.2 |  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | MAT. | UN | 6 |  | 0
31.3 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.15 |  | 0
31.4 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.1 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
32. | CPU-15 | SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO PLOTADO EM PLACA DE ACRILICO 20X20 CM EM BRAILE E AUTO RELEVO | SER.CG | UN | 1
32.1 |  | PLACA DE ACRILICO EM BRAILE E AUTO RELEVO PARA BANHEIROS 20X20 | MAT. | UN | 1 |  | 0
32.2 |  | FITA FIXA FORTE 12MM X 2M | MAT. | UN | 0.4 |  | 0
32.3 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.15 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
33. | CPU-16 | PLACAS EM ACRÍLICO 15X30CM, DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE, COM CARACTERES EM ALTO RELEVO E TEXTOS EM BRAILLE (DEVERÃO SER INSTALADAS CONFORME AS INSTRUÇÕES EXISTENTES NA NBR 9050, LATERALMENTE À PORTAS) | SER.CG | UND | 1
33.1 |  | Placa indicativa em acrílico e adesivo com sinalização para deficientes dim.: 12 x 30 cm | MAT. | UN | 1.25 |  | 0
33.2 |  | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | MAT. | KG | 0.1 |  | 0
33.3 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.2 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
34. | CPU-17 | PLACAS EM ACRÍLICO 40X20CM, DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE, COM CARACTERES EM ALTO RELEVO E TEXTOS EM BRAILLE, DEVERÃO SER INSTALADAS CONFORME AS INSTRUÇÕES EXISTENTES NA NBR 9050 | SER.CG | UN | 1
34.1 |  | PLACA DE ACRILICO EM BRAILE E AUTO RELEVO PARA BANHEIROS 20X20 | MAT. | UN | 2 |  | 0
34.2 |  | FITA FIXA FORTE 12MM X 2M | MAT. | UN | 0.4 |  | 0
34.3 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.15 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
35. | CPU-18 | CONJUNTO DE PLACAS EM ACRÍLICO (VISUAL FOLHA PORTA 40X20CM + TÁTIL BATENTE PORTA 6X20CM), DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE, COM CARACTERES EM ALTO RELEVO E TEXTOS EM BRAILLE, (DEVERÃO SER INSTALADAS CONFORME AS INSTRUÇÕES EXISTENTES NA NBR 9050, SENDO A PARTE VISUAL NA FOLHA DA PORTA E A PARTE TÁTIL NO BATENTE DA PORTA - POR LIMITAÇÃO DO ESPAÇO PERTO DA PORTA, IMPEDINDO DE COLOCAR PLACA ÚNICA, TÁTIL E VISUAL). | SER.CG | UN | 1
35.1 |  | Placa indicativa em acrílico e adesivo com sinalização para deficientes dim.: 12 x 30 cm | MAT. | UN | 2.55 |  | 0
35.2 |  | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | MAT. | KG | 0.1 |  | 0
35.3 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.2 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
40. | CPU-19 | GUIA DE BALIZAMENTO, EM CONCRETO ARMADO, ALTURA 10CM, ACABAMENTO SUPERIOR EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO LATERAL EM PINTURA EPOXI. | SER.CG | M | 1
40.1 |  | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 1 |  | 0
40.2 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.1 |  | 0
40.3 |  | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1 |  | 0
40.4 |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR8953) | MAT. | M3 | 0.1 |  | 0
40.5 |  | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | MAT. | M2 | 0.1 |  | 0
40.6 |  | ARGAMASSA COLANTE AC II | MAT. | KG | 0.4 |  | 0
40.7 |  | PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | SER.CG | M | 0.2 |  | 0
40.8 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.5 |  | 0
40.9 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.5 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
48. | CPU-20 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1
48.1 |  | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 |  | 0
48.2 |  | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | MAT. | UN | 1 |  | 0
48.3 |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.25 |  | 0
48.4 |  | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | MAT. | M | 11.025 |  | 0
48.5 |  | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 1.26 |  | 0
48.6 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 1.26 |  | 0
48.7 |  | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | SER.CG | UN | 1 |  | 0
48.8 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SER.CG | M3 | 4.225 |  | 0
48.9 |  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 3.575 |  | 0
48.10 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 0.065 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
49. | CPU-21 | COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ÁGUAS PLUVIAIS SR DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1
49.1 |  | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 |  | 0
49.2 |  | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | MAT. | UN | 1 |  | 0
49.3 |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.25 |  | 0
49.4 |  | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 11.025 |  | 0
49.5 |  | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 1.26 |  | 0
49.6 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 1.26 |  | 0
49.7 |  | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | SER.CG | UN | 1 |  | 0
49.8 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SER.CG | M3 | 4.225 |  | 0
49.9 |  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 3.575 |  | 0
49.10 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 0.065 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
50. | CPU-22 | LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL 25 X 25 ALERTA E DIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | M² | 1
50.1 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.3 |  | 0
50.2 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.3 |  | 0
50.3 |  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | MAT. | KG | 0.33 |  | 0
50.4 |  | ARGAMASSA COLANTE AC II | MAT. | KG | 0.95 |  | 0
50.5 |  | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA | MAT. | M² | 1 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
52. | CPU-23 | GUIA DE BALIZAMENTO, EM CONCRETO ARMADO, ALTURA 20CM | SER.CG | M | 1
52.1 |  | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 2 |  | 0
52.2 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.1 |  | 0
52.3 |  | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1 |  | 0
52.4 |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR8953) | MAT. | M3 | 0.03 |  | 0
52.5 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.5 |  | 0
52.6 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.5 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
53. | CPU-24 | BANCOS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO | SER.CG | M | 1
53.1 |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | MAT. | M² | 2 |  | 0
53.2 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.1 |  | 0
53.3 |  | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1 |  | 0
53.4 |  | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | MAT. | KG | 20 |  | 0
53.5 |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR8953) | MAT. | M³ | 1.1 |  | 0
53.6 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 3 |  | 0
53.7 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 3 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
57. | CPU-25 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | SER.CG | M3 | 1
57.1 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.MO | CHI | 0.0058 |  | 0
57.2 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.MO | H | 0.0192 |  | 0
57.3 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.MO | CHP | 0.0134 |  | 0
[6 empty] | Total | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
64. | CPU-26 | BANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA, E= *2,5* CM, INCLUSO RODAMÃO, BORDAS E ACABAMENTOS | SER.CG | M² | 1
64.1 |  | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | MAT. | M² | 1.1 |  | 0
64.2 |  | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | MAT. | M | 6 |  | 0
64.3 |  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 1 |  | 0
64.4 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | MAT. | UN | 1 |  | 0
64.5 |  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 2 |  | 0
64.6 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.3 |  | 0
64.7 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.5 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
69. | CPU-27 | INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") NAS QUINAS DAS PAREDES OU PILARES | SER.CG | M | 1
69.1 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | MAT. | UN | 1 |  | 0
69.2 |  | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M | MAT. | KG | 0.915 |  | 0
69.3 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.2 |  | 0
69.4 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.2 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
73. | CPU-28 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CONTAINERS |  | UN | 1
73.1 |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7TM. AF_07/2020 (REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DE CONTAINERS) | SER.MO | T | 6.9 |  | 0
73.2 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SER.MO | TXKM | 69 |  | 0
73.3 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SER.MO | TXKM | 23 |  | 0
73.4 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SER.MO | TXKM | 138 |  | 0
73.5 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SER.MO | TXKM | 46 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
73. | CPU-29 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  | UN | 1
73.1 |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SER.MO | M3 | 1.103 |  | 0
73.2 |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.MO | H | 0.224 |  | 0
73.3 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.MO | H | 0.224 |  | 0
73.4 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.MO | H | 1.345 |  | 0
73.5 |  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | MAT. | CHP | 0.094 |  | 0
73.6 |  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | MAT. | CHI | 0.13 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CART. | UNID. | COEF. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
73. | CPU-30 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  | UN | 1
73.1 |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 CR | SER.MO | T | 1.103 |  | 0
73.2 |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.MO | H | 0.186 |  | 0
73.3 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.MO | H | 1.119 |  | 0
73.4 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.MO | H | 1.192 |  | 0
73.5 |  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | MAT. | CHP | 0.194 |  | 0
73.6 |  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | MAT. | CHI | 0.179 |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0

## CPU PARTE 2 - BIBLIOTECA
COMPOSIÇÃO CUSTOS - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS RIACHO FUNDO
Instituto Federal de Brasília
OBRA : Construção da Biblioteca do Campus Riacho Fundo
| Referência de Preços: SINAPI -Distrito Federal - DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 01/2026 - Emissão: 10/02/2026 |  |  | Àrea de construção (m²): |  | 807
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - PARTE II
ITEM |  | UND | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1. | CPU-1B | und | PORTA 90X210 CM, EM ACM FORRADA - PADRÃO AMADEIRADO SUCUPIRA, DE ABRIR 1 FOLHA / COM VISOR 25X70CM EM VIDRO LISO INCOLOR CONTORNADO POR MEIA CANA DE ACM E=2CM. COM MOLA HIDRÁULICA., INCLUSO BATENTES E ALIZAR. | 1
1.1 |  | JG | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *16* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 1 |  | 0
1.2 |  | M² | REVESTIMENTO EM ACM, COR AÇO CORTEN, CINZA ESCURO E PRATA, COM ESPESSURA DE 4MM, COM ESTRUTURA AUXILIAR DE ALUMÍNIO, COM JUNTA SECA, CONFORME PROJETO. | 5 |  | 0
1.3 |  | M | PERFIL EM ALUMÍNIO 2" X 1" | 5 |  | 0
1.4 |  | kg | ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | 1.5 |  | 0
1.5 |  | UND | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 |  | 0
1.6 |  | M | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 10.2 |  | 0
1.7 |  | M² | VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO | 0.2044 |  | 0
1.8 |  | KG | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | 0.2 |  | 0
1.9 |  | H | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 |  | 0
1.10 |  | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
2. | CPU-2B | UND | PORTA EM ACM FORRADA - PADRÃO AMADEIRADO SUCUPIRA, DE ABRIR 1 FOLHA 90X210 CM, ABRIR 1 FOLHAS, COMPOSTA POR MAÇANETA E FECHADURA CONFORME NBR 9050, CHAPA INFERIOR EM AÇO INOX H=40CM INSTALADO NO LADO INTERNO E EXTERNO, INCLUSO BATENTES E ALIZAR. | 1
2.1 |  | JG | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 1 |  | 0
2.2 |  | M² | REVESTIMENTO EM ACM, COR AÇO CORTEN, CINZA ESCURO E PRATA, COM ESPESSURA DE 4MM, COM ESTRUTURA AUXILIAR DE ALUMÍNIO, COM JUNTA SECA, CONFORME PROJETO. | 5 |  | 0
2.3 |  | M | PERFIL EM ALUMÍNIO 2" X 1" | 5 |  | 0
2.4 |  | kg | ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | 1.5 |  | 0
2.5 |  | KG | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 |  | 0
2.6 |  | M | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 10.2 |  | 0
2.7 |  | m² | Chapa aço inoxidável nº22 , dimensão 2,0 x 1,0m | 0.72 |  | 0
2.8 |  | kg | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | 0.2304 |  | 0
2.9 |  | kg | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | 0.2 |  | 0
2.10 |  | h | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 |  | 0
2.11 |  | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
3. | CPU-3B | UND | PORTA EM ACM FORRADA - PADRÃO AMADEIRADO SUCUPIRA, DE ABRIR 1 FOLHA 90X210 CM, COMPOSTA POR MAÇANETA E FECHADURA CONFORME NBR 9050, INCLUSO BATENTES E ALIZAR. | 1
3.1 |  | JG | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 1 |  | 0
3.2 |  | M² | REVESTIMENTO EM ACM, COR AÇO CORTEN, CINZA ESCURO E PRATA, COM ESPESSURA DE 4MM, COM ESTRUTURA AUXILIAR DE ALUMÍNIO, COM JUNTA SECA, CONFORME PROJETO. | 5 |  | 0
3.3 |  | M | PERFIL EM ALUMÍNIO 2" X 1" | 5 |  | 0
3.4 |  | kg | ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | 1.5 |  | 0
3.5 |  | KG | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 |  | 0
3.6 |  | M | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 10.2 |  | 0
3.7 |  | kg | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | 0.2 |  | 0
3.8 |  | H | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 |  | 0
3.9 |  | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
4. | CPU-4B | UN | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, ESPESSURA 10MM, DE ABRIR 1 FOLHA (PORTINHOLA DA CATRACA) - P4 | 1
4.1 |  | UN | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | 1 |  | 0
4.2 |  | M² | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | 4.41 |  | 0
4.3 |  | UN | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | 0.5 |  | 0
4.4 |  | H | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 |  | 0
4.5 |  | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 0.0033 |  | 0
4.6 |  | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
5. | CPU-5B | UN | PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, DE ABRIR 2 FOLHAS (SENDO CADA FOLHA COM 105CM) + BANDEIROLAS LATERAIS (90CM) E SUPERIOR FIXAS (90CM) COM BARRA ANTIPANICO | 1
5.1 |  | M² | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR | 4.41 |  | 0
5.2 |  | M² | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 (Bandeirolas) | 7.29 |  | 0
5.3 |  | PAR | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | 1 |  | 0
5.4 |  | UN | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | 0.5 |  | 0
5.5 |  | H | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 |  | 0
5.6 |  | M3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 0.0033 |  | 0
5.7 |  | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
6. | CPU-6B | UN | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² | 1
6.1 |  | KG | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | 0.141 |  | 0
6.2 |  | KG | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | 9.13 |  | 0
6.3 |  | M2 | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 M2 | 1.069 |  | 0
6.4 |  | H | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5203 |  | 0
6.5 |  | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1674 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
7. | CPU-7B | M² | FECHAMENTO COM PLACA CIMENTICIA - PORTA ENTRADA | 1
7.1 |  | M² | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | 1 |  | 0
7.2 |  | M² | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | 1 |  | 0
7.3 |  | KG | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | 5 |  | 0
7.4 |  | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 |  | 0
7.5 |  | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.6 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
8. | CPU-8B | UN | SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO PLOTADO EM PLACA DE ACRILICO 20X20 CM EM BRAILE E AUTO RELEVO | 1
8.1 |  | UN | PLACA DE ACRILICO EM BRAILE E AUTO RELEVO PARA BANHEIROS 20X20 | 1 |  | 0
8.2 |  | UN | FITA FIXA FORTE 12MM X 2M | 0.4 |  | 0
8.3 |  | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
9. | CPU-9B | UN | PLACAS EM ACRÍLICO 40X20CM, DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE, COM CARACTERES EM ALTO RELEVO E TEXTOS EM BRAILLE, DEVERÃO SER INSTALADAS CONFORME AS INSTRUÇÕES EXISTENTES NA NBR 9050 | 1
9.1 |  | UN | PLACA DE ACRILICO EM BRAILE E AUTO RELEVO PARA BANHEIROS 20X20 | 2 |  | 0
9.2 |  | UN | FITA FIXA FORTE 12MM X 2M | 0.4 |  | 0
9.3 |  | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
10. | CPU-10B | M | GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 CM BASE X 5 CM ALTURA, ARMADURA AÇO 6,3MM | 1
10.1 |  | M3 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 0.0075 |  | 0
10.2 |  | M | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | 2 |  | 0
10.3 |  | KG | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | 0.49 |  | 0
10.4 |  | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 |  | 0
10.5 |  | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
11. | CPU-11B | UND | PLANO TÁTIL 70X50CM (FIXADO NA PAREDE, DENTRO DA FAIXA DE ALCANCE ACESSÍVEL DEFINIDA PELA NBR 9050) PLANO TÁTIL EM PLACA DE ACRÍLICO, COM FUNDO COR BRANCA, COM INFORMAÇÕES EM BRAILLE, RELEVO E PINTURA (UTILIZANDO VERDE PARA INFORMAÇÕES EM BAIXO RELEVO E PRETO PARA AS INFORMAÇÕES EM ALTO RELEVO). O MAPA DEVERÁ ATENDER À NBR 9050. | 1
11.1 |  | UN | MAPA TÁTIL EM ACRILICO 70X50 | 1 |  | 0
11.2 |  | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0

## CPU-ELÉTRICA
Coef. Atualização INCC-M (06/24 a 12/24) - 3,56%
COMPOSIÇÃO CUSTOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS RIACHO FUNDO | [6 empty] | 1.0356
Instituto Federal de Brasília
OBRA : Construção da Biblioteca do Campus Riacho Fundo
|  |  | Referência de Preços: SINAPI -Distrito Federal - DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 01/2026 - Emissão: 10/02/2026 | Àrea de construção (m²): |  | 807
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - PARTE III
ITEM | CÓD. SINAPI | UND | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO UNIT (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | OBS.: EXCLUIR A COMPOSIÇÃO CCU-E-088 QUE NÃO FOI UTILIZADA NO ORÇAMENTO
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - IMPLANTAÇÃO
2.1.8. | CCU-E-001 | UN | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS P/ CANTEIRO DE OBRA | 1
2.1.8.1 |  | KG | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | 2 |  | 0
2.1.8.2 |  | UN | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | 1 |  | 0
2.1.8.3 |  | UN | ARMÁRIO PARA MONTAGEM 600X500X200 MM | 1 |  | 0
2.1.8.4 |  | UN | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | 2 |  | 0
2.1.8.5 |  | UN | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" | 1 |  | 0
2.1.8.6 |  | M | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6,0 MM2, COR AZUL CLARA | 5 |  | 0
2.1.8.7 |  | M | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6,0 MM2, COR PRETA | 15 |  | 0
2.1.8.8 |  | M | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 - COR AZUL CLARA | 10 |  | 0
2.1.8.9 |  | M | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 - COR PRETA | 30 |  | 0
2.1.8.10 |  | m | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | 20 |  | 0
2.1.8.11 |  | m | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | 25 |  | 0
2.1.8.12 |  | m | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | 60 |  | 0
2.1.8.13 |  | UN | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1.1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | 1 |  | 0
2.1.8.14 |  | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 16 A | 3 |  | 0
2.1.8.15 |  | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 25 A | 2 |  | 0
2.1.8.16 |  | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 25 A | 2 |  | 0
2.1.8.17 |  | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 32 A | 1 |  | 0
2.1.8.18 |  | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 50 A | 1 |  | 0
2.1.8.19 |  | M | ELETRODUTO, PVC, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1.1/,2") | 3 |  | 0
2.1.8.20 |  | UN | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | 6 |  | 0
2.1.8.21 |  | UN | PADRÃO TRIFÁSICO, REF. NEOENERGIA, AÉREO, COMPLETO, EM TUBO METÁLICO, 7,0 M, INCLUINDO CABEAMENTO E DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A | 1 |  | 0 | OBS.: ALTERAR CÓDIGO E COPIAR FÓRMULA DO PREÇO
2.1.8.22 |  | UN | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | 2 |  | 0
2.1.8.23 |  | M | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | 4 |  | 0
2.1.8.24 |  | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | 40 |  | 0
2.1.8.25 |  | UN | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | 2 |  | 0
2.1.8.26 |  | UN | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | 2 |  | 0
2.1.8.27 |  | UN | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA | 1 |  | 0
2.1.8.28 |  | UN | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA | 2 |  | 0
2.1.8.29 |  | M | TRILHO DIN, PARA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR | 1 |  | 0 | OBS.: ALTERAR CÓDIGO E COPIAR FÓRMULA DO PREÇO
2.1.8.30 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 8 |  | 0
2.1.8.31 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 8 |  | 0
|  |  | TOTAL | 1 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BIBLIOTECA
109.1.93. | CCU-E-152 | UN | MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS DA BIBLIOTECA, INCLUINDO TESTES, IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS E CIRCUITOS E ATIVAÇÃO
109.1.93.1 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 36 |  | 0
109.1.93.2 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 36 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 | 0
109.2.51. | CCU-E-153 | UN | MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS DA BIBLIOTECA, INCLUINDO TESTES, IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS E ATIVAÇÃO |  |  |  | OBS.: CORRIGIR DESCRIÇÃO PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
109.2.51.1 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 16 |  | 0
109.2.51.2 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 16 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 | 0
109.3.1.38. | CCU-E-154 | UN | MONTAGEM DO QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO - QDF-BIBLIOTECA | 1 |  |  | OBS.: ALTERAR UNIDADE PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
109.3.1.38.1 |  | HH | Eletrotécnico com Encargos complementares | 4 |  | 0
109.3.1.38.2 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 12 |  | 0
109.3.1.38.3 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 12 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 | 0
109.3.2.38. | CCU-E-155 | UN | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICÃO DE LUZ (QDL-BIBLIOTECA) | 1 |  |  | OBS.: ALTERAR UNIDADE PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
109.3.2.38.1 |  | HH | Eletrotécnico com Encargos complementares | 4 |  | 0
109.3.2.38.2 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 12 |  | 0
109.3.2.38.3 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 12 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 | 0
109.4.36. | CCU-E-156 | UN | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA (QDE-BIBLIOTECA) | 1 |  |  | OBS.: ALTERAR UNIDADE PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
109.4.36.1 |  | HH | Eletrotécnico com Encargos complementares | 4 |  | 0
109.4.36.2 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 8 |  | 0
109.4.36.3 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 8 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 | 0
109.5.27. | CCU-E-157 | UN | MONTAGEM COMPLETA DE SISTEMA DE SPDA E ATERRAMENTO COMPOSTO POR BARRAS DE ALUMÍNIO, CAPTORES AÉREOS, MALHA DE ATERRAMENTO, BEP, CABEAMENTOS, CONEXÕES E TESTES | 1 |  |  | OBS.: PREENCHER CAMPO UNIDADE EM BRANCO PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
109.5.27.1 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 24 |  | 0
109.5.27.2 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 24 |  | 0
109.5.27.3 |  | HH | Servente com encargos complentares | 32 |  | 0
|  |  | TOTAL FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SPDA E ATERRAMENTO |  |  | 0
110.2.11. | CCU-E-158 | UN | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, 9000 BTU
110.2.11.1 |  | HH | Montador com Encargos complementares | 4 |  | 0
110.2.11.2 |  | HH | Ajudante especializado com Encargos complementares | 4 |  | 0
110.2.11.3 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 2 |  | 0
110.2.11.4 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 2 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 | 0
110.2.12. | CCU-E-158A | UN | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, 12000 BTU
110.2.12.1 |  | HH | Montador com Encargos complementares | 4 |  | 0
110.2.12.2 |  | HH | Ajudante especializado com Encargos complementares | 4 |  | 0
110.2.12.3 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 2 |  | 0
110.2.12.4 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 2 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 | 0
110.2.13. | CCU-E-159 | UN | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE,24000 BTU |  |  |  | OBS.: ALTERAR DESCRIÇÃO PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
110.2.13.1 |  | HH | Montador com Encargos complementares | 6 |  | 0
110.2.13.2 |  | HH | Ajudante especializado com Encargos complementares | 6 |  | 0
110.2.13.3 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 2 |  | 0
110.2.13.4 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 2 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 | 0
110.2.35. | CCU-E-160 | UN | MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - BIBLIOTECA |  |  |  | OBS.: ALTERAR DESCRIÇÃO PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
110.2.35.1 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 24 |  | 0
110.2.35.2 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 24 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 | 0
110.3.36. | CCU-E-161 | UN | MONTAGEM DO QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO - QDAC-BIBLIOTECA | 1 |  |  | OBS.: ALTERAR UNIDADE PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
110.3.36.1 |  | HH | Eletrotécnico com Encargos complementares | 4 |  | 0
110.3.36.2 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 16 |  | 0
110.3.36.3 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 16 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 | 0
111.1.30. | CCU-E-162 | UN | MONTAGEM COMPLETA DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E RACK PISO COMPOSTO POR INFRAESTRUTURA, SUPORTES, DIO, GUIAS, EQUIPAMENTOS, CABEAMENTOS, CONEXÕES E TESTES |  |  |  | OBS.: ALTERAR NUMERAÇÃO DOS ITENS PARA FICAR IGUAL A PLANILHA, PREENCHER CAMPO UNIDADE EM BRANCO E ALTERAR DESCRIÇÃO PARA FICAREM IGUAIS A PLANILHA
111.1.30.1 |  | HH | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16 |  | 0 | OBS.: ALTERAR NUMERAÇÃO DOS ITENS PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
111.1.30.2 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 42 |  | 0 | OBS.: ALTERAR NUMERAÇÃO DOS ITENS PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
111.1.30.3 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 42 |  | 0 | OBS.: ALTERAR NUMERAÇÃO DOS ITENS PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
111.1.30.4 |  | HH | Ajudante especializado com Encargos complementares | 16 |  | 0 | OBS.: ALTERAR NUMERAÇÃO DOS ITENS PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
|  |  | TOTAL MONTAGEM COMPLETA DE RACK DE PISO |  | 0 | 0 | OBS.: O SOMATÓRIO NÃO ESTÁ PEGANDO TODAS AS 4 LINHAS ACIMA, SOMENTE 2. VOU CORRIGIR, OK? RESP.: PODE CORRIGIR PARA SOMAR TUDO
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - INSTALAÇÕES USINA FOTOVOLTAICA
8.10.1.7. | CCU-E-163 | UN | PROCESSO E PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO E APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA NEOENERGIA |  |  |  | OBS.: PREENCHER CAMPO UNIDADE EM BRANCO PARA FICAR IGUAL A PLANILHA. CONFIRMAR SE É H MESMO OU UN. RESP.: ALTERAR UNIDADE PARA "UN"
8.10.1.7;1 |  | HH | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16 |  | 0
8.10.1.7;2 |  | H | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 12 |  | 0
|  |  | TOTAL: PROCESSO E PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO E APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA NEOENERGIA |  | 0 | 0
8.10.4.33. | CCU-E-164 | UN | MONTAGEM DO QUADRO DE CONEXÃO C.A. DA USINA FOTOVOLTAICA - QDUF-BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO | 1 |  |  | OBS.: ALTERAR DESCRIÇÃO PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
8.10.4.33.1 |  | HH | Eletrotécnico com Encargos complementares | 6 |  | 0
8.10.4.33.2 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 8 |  | 0
8.10.4.33.3 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 8 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 | 0
8.10.5.2. | CCU-E-165 | UN | APLICAÇÃO DE ESPUMA DE PREENCHIMENTO E VEDAÇÃO PU, DO TIPO SIKAFLEX OU SIMILAR
8.10.5.2.1 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 8 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 | 0
8.10.6.1. | CCU-E-166 | UN | INSTALAÇÃO DOS SUPORTES DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS EM TELHADO DE FIBROCIMENTO, INCLUINDO POSICIONAMENTO, FIXAÇÃO E VEDAÇÃO. |  |  |  | OBS.: PREENCHER CAMPO UNIDADE EM BRANCO PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
8.10.6.1.1 |  | H | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 |  | 0
8.10.6.1.2 |  | H | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 | 0
8.10.6.2. | CCU-E-167 | UN | MONTAGEM DA TUBULAÇÃO PARA PASSAGEM DO CABEAMENTO DC INCLUINDO CONEXÕES E ATERRAMENTO. |  |  |  | OBS.: PREENCHER CAMPO UNIDADE EM BRANCO PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
8.10.6.2.1 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 0.1 |  | 0
8.10.6.2.2 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 0.1 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 | 0
8.10.6.3. | CCU-E-168 | UN | MONTAGEM DA TUBULAÇÃO PARA PASSAGEM DO CABEAMENTO AC INCLUINDO CONEXÕES E ATERRAMENTO. |  |  |  | OBS.: PREENCHER CAMPO UNIDADE EM BRANCO PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
8.10.6.3.1 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 0.15 |  | 0
8.10.6.3.2 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 0.15 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 | 0
8.10.6.4. | CCU-E-169 | UN | MONTAGEM DE ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO CLIMÁTICO, INCLUINDO CONEXÕES E ATIVAÇÃO. |  |  |  | OBS.: PREENCHER CAMPO UNIDADE EM BRANCO PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
8.10.6.4.1 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 4 |  | 0
8.10.6.4.2 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 4 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 | 0
8.10.6.5. | CCU-E-170 | UN | INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE STRING-BOX, INCLUINDO LIGAÇÕES |  |  |  | OBS.: PREENCHER CAMPO UNIDADE EM BRANCO PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
8.10.6.5.1 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 4 |  | 0
8.10.6.5.2 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 4 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 | 0
8.10.6.6. | CCU-E-171 | UN | INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INVERSOR 30 KW |  |  |  | OBS.: PREENCHER CAMPO UNIDADE EM BRANCO PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
8.10.6.6.1 |  | HH | Eletrotécnico com Encargos complementares | 4 |  | 0
8.10.6.6.2 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 4 |  | 0
8.10.6.6.3 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 4 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 | 0
8.10.6.7. | CCU-E-172 | UN | MONTAGEM DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS NA ESTRUTURA SUPORTE, INCLUINDO CABEAMENTOS, CONEXÕES E ATERRAMENTO. |  |  |  | OBS.: PREENCHER CAMPO UNIDADE EM BRANCO PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
8.10.6.7.1 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 0.15 |  | 0
8.10.6.7.2 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 0.3 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 | 0
57.2.5.26. | CCU-E-173 | UN | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO NOBREAK - PAV ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO (EXCETO ELETROCALHAS) |  |  |  | OBS.: PREENCHER CAMPO UNIDADE EM BRANCO PARA FICAR IGUAL A PLANILHA
57.2.5.26.1 |  | HH | Eletrotécnico com Encargos complementares | 8 |  | 0
57.2.5.26.2 |  | HH | Eletricista com Encargos complementares | 8 |  | 0
57.2.5.26.3 |  | HH | Auxiliar de Eletricista com Encargos complementares | 8 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 | 0

## Resumo
ORÇAMENTO RESUMO
Instituto Federal de Brasília |  |  | Valor Total da obra | 0
Referência de Preços: SINAPI -Distrito Federal - DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 01/2026 - Emissão: 10/02/2026
OBRA : Construção da Biblioteca do Campus Riacho Fundo
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM (R$) | B.D.I. EDIFICAÇÃO | B.D.I. EQUIPAMENTOS | V.TOTAL(R$)
|  |  | 0% | 0%
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS INICIAIS | 0 | 0 |  | 0
1.2 | PROJETOS | 0 | 0 |  | 0
1.3 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICO | 0 | 0 |  | 0
1.4 | ENSAIOS CONTROLE TECNÓGOICO DO CONCRETO | 0 | 0 |  | 0
1.5 | TERRAPLENAGEM , TRASNPORTES E ESCAVAÇÕES | 0 | 0 |  | 0
1.6 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | 0 | 0 |  | 0
1.7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 |  | 0
1.8 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 0 | 0 |  | 0
1.9 | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 |  | 0
1.10 | IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 0 | 0 |  | 0
1.11 | ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 0 | 0 |  | 0
1.12 | ESQUADRIAS | 0 | 0 |  | 0
1.13 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 0 | 0 |  | 0
1.14 | REVESTIMENTOS | 0 | 0 |  | 0
1.15 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 |  | 0
1.16 | FORROS | 0 | 0 |  | 0
1.17 | PINTURAS | 0 | 0 |  | 0
1.18 | VIDROS | 0 | 0 |  | 0
1.19 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | 0 |  | 0
1.20 | ACESSÓRIOS, BANCADAS E GRANITOS, LOUÇAS E METAIS | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.21 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0 | 0 |  | 0
1.22 | IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO | 0 | 0 |  | 0
1.23 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS DA BIBLIOTECA | 0 | 0 |  | 0
1.24 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS DA BIBLIOTECA | 0 | 0 |  | 0
1.25 | QUADRO GERAL DE FORÇA (QGF-BIBLIOTECA) | 0 | 0 |  | 0
1.26 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO (QDL-BIBLIOTECA) | 0 | 0 |  | 0
1.27 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ESTABILIZADA (QDE-BIBLIOTECA) | 0 | 0 |  | 0
1.28 | INSTALAÇÕES DE SPDA E ATERRAMENTO - BIBLIOTECA | 0 | 0 |  | 0
1.29 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO - BIBLIOTECA | 0 | 0 |  | 0
1.30 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - BIBLIOTECA | 0 | 0 |  | 0
1.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO (QDAC-AUDITÓRIO) | 0 | 0 |  | 0
1.32 | CABEAMENTO LÓGICO ESTRUTURADO - BIBLIOTECA | 0 | 0 |  | 0
1.33 | EQUIPAMENTOS - BIBLIOTECA | 0 |  | 0 | 0
1.34 | DRENAGEM E CONTEÇÕES | 0 | 0 |  | 0
1.35 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 |  | 0
TOTAL EDIFICAÇÕES |  |  | 0
TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  | 0
TOTAL GERAL DA OBRA |  |  | 0
0
0
0

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Empreendimento: Construção da Biblioteca do Campus Riacho Fundo
Instituto Federal de Brasília
Prazo de projetos e execução: 390 dias |  | Área construida: |  |  |  | 807 |  | Valor (R$/m²) |  | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR (R$) | PROJETOS , APROVAÇÕES , LEVANTAMENTOS - 60 DIAS |  | EXECUÇÃO - 330 DIAS
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS INICIAIS | #DIV/0! | 0 | PROJETOS , APROVAÇÕES , LEVANTAMENTOS - 60 DIAS MÊS 1: 50%; PROJETOS , APROVAÇÕES , LEVANTAMENTOS - 60 DIAS MÊS 2: 50% | 100% |  | 0 | 0
|  |  |  | PROJETOS , APROVAÇÕES , LEVANTAMENTOS - 60 DIAS MÊS 1: 0; PROJETOS , APROVAÇÕES , LEVANTAMENTOS - 60 DIAS MÊS 2: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PROJETOS | #DIV/0! | 0 | PROJETOS , APROVAÇÕES , LEVANTAMENTOS - 60 DIAS MÊS 1: 50%; PROJETOS , APROVAÇÕES , LEVANTAMENTOS - 60 DIAS MÊS 2: 40%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 10% | 100% | 1
|  |  |  | PROJETOS , APROVAÇÕES , LEVANTAMENTOS - 60 DIAS MÊS 1: 0; PROJETOS , APROVAÇÕES , LEVANTAMENTOS - 60 DIAS MÊS 2: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 0 | 0% | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICO | #DIV/0! | 0 | PROJETOS , APROVAÇÕES , LEVANTAMENTOS - 60 DIAS MÊS 1: 20%; PROJETOS , APROVAÇÕES , LEVANTAMENTOS - 60 DIAS MÊS 2: 20%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 3: 20%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 4: 20%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 5: 10%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 6: 10% | 100% | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ENSAIOS CONTROLE TECNÓGOICO DO CONCRETO | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 3: 10%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 4: 20%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 5: 20%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 6: 20%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 7: 10%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 10%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 10% | 100% | 1 |  | 0
|  |  |  | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 3: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 4: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 5: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 6: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 7: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | TERRAPLENAGEM , TRASNPORTES E ESCAVAÇÕES | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 3: 50%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 4: 50% | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | #DIV/0! | 0 |  |  | 10% | 10% | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 3: 50%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 4: 50% | 1 | 1 | 1 | #REF!
[5 empty] | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | SUPERESTRUTURA | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 4: 20%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 5: 20%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 6: 30%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 7: 30% | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 3: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 4: 20%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 5: 25%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 6: 40% | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 5: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 6: 20%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 7: 25%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 40% | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ESQUADRIAS | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 20%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 25%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 40% | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | COBERTURA E PROTEÇÕES | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 10%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 20%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 20%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 20% | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | REVESTIMENTOS | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 10%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 20%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 20%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 20% | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PAVIMENTAÇÃO | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 10%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 20%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 20%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 20% | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | FORROS | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 30%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 30%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 40% | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PINTURAS | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 30%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 30%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 40% | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | VIDROS | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 30%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 30%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 40% | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 25%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 15% | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ACESSÓRIOS, BANCADAS E GRANITOS, LOUÇAS E METAIS | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 20%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 35%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 35%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 10% | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 55%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 15% | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO | #DIV/0! | 0 |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS DA BIBLIOTECA | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 7: 10%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 15% | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS DA BIBLIOTECA | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 25%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 15% | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | QUADRO GERAL DE FORÇA (QGF-BIBLIOTECA) | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 25%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 15% | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO (QDL-BIBLIOTECA) | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 25%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 15% | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ESTABILIZADA (QDE-BIBLIOTECA) | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 25%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 15% | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | INSTALAÇÕES DE SPDA E ATERRAMENTO - BIBLIOTECA | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 25%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 15% | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO - BIBLIOTECA | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 25%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 15% | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - BIBLIOTECA | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 25%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 15% | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO (QDAC-AUDITÓRIO) | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 25%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 15% | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | CABEAMENTO LÓGICO ESTRUTURADO - BIBLIOTECA | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 25%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 15% | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | EQUIPAMENTOS - BIBLIOTECA | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 25%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 15% | 1 | 1
|  |  |  | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 0 | 0 | 0
34 | DRENAGEM E CONTEÇÕES | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 7: 10%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 15%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 15% | 1 | 1
|  |  |  | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 7: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 08: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 09: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 10: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 11: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 0; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 0 | 0 | 0
35 | SERVIÇOS FINAIS | #DIV/0! | 0 | EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 12: 50%; EXECUÇÃO - 330 DIAS MÊS 13: 50% | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% MENSAL |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% MENSAL ACUMULADA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0
________________________________________________
Nome: CREA:

## CURVA ABC
[6 empty] | Classe | %
[6 empty] | A | 80%
CLASSIFICAÇÃO ABC DOS SERVIÇOS | [5 empty] | B | 95%
Instituto Federal de Brasília | [5 empty] | C | 100%
Referência de Preços: SINAPI -Distrito Federal - DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 01/2026 - Emissão: 10/02/2026
OBRA : Construção da Biblioteca do Campus Riacho Fundo
ITEM - NA PLANILHA RESUMO | DISCRIMINAÇÃO | V.TOTAL(R$) | % DO ITEM | % ACUMULADA | CLASSIFICAÇÃO
1.6 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | PROJETOS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.9 | SUPERESTRUTURA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.8 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.14 | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.10 | IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.12 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.13 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.33 | EQUIPAMENTOS - BIBLIOTECA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.15 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.11 | ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5 | TERRAPLENAGEM , TRASNPORTES E ESCAVAÇÕES | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.22 | IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.17 | PINTURAS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4 | ENSAIOS CONTROLE TECNÓGOICO DO CONCRETO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.23 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS DA BIBLIOTECA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.34 | DRENAGEM E CONTEÇÕES | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.19 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.16 | FORROS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.28 | INSTALAÇÕES DE SPDA E ATERRAMENTO - BIBLIOTECA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.24 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS DA BIBLIOTECA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.21 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS INICIAIS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.30 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - BIBLIOTECA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.20 | ACESSÓRIOS, BANCADAS E GRANITOS, LOUÇAS E METAIS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.18 | VIDROS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.32 | CABEAMENTO LÓGICO ESTRUTURADO - BIBLIOTECA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.35 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.29 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO - BIBLIOTECA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.25 | QUADRO GERAL DE FORÇA (QGF-BIBLIOTECA) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO (QDAC-AUDITÓRIO) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.26 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO (QDL-BIBLIOTECA) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.27 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ESTABILIZADA (QDE-BIBLIOTECA) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| VALOR TOTAL | 0
0
0